慰问经费（退役局）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实习总书记关于退役军人工作的指示精神，按照市、区退役军人事务局工作要求，让退役军人及优抚对象在春节期间感受到党和政府的关怀。

- 实施方案

- 在春节期间通过入户、社区见面等方式进行广泛慰问，并为退役军人及优抚对象送上慰问品、慰问信和节日祝福。

- 绩效目标

- 在2021年2月前，对辖区退役军人及其他优抚对象1855人完成慰问，执行完成率达到100%，使用慰问经费9.9万元，退役军人及其他优抚对象满意度达到90%以上，让退役军人及其他优抚对象感受到党和政府的温暖。

二、绩效评价工作开展情况

评价对象和范围是南市街退役军人及其他优抚对象， 目的主要是了解项目开展的经费使用、慰问人数、退役军人满意度等情况。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为100分，自评结果为优。

- 绩效评价指标分析

- 项目资金投入情况分析

- 项目预算数9.9万元，执行数9.9万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 绩效设立数量指标慰问人数1855人，达到标准；质量指标执行完成率100%，达到标准；时效指标2021年2月前完成，达到标准；成本指标使用经费9.9万元，实际使用9.9万元。

- 效益指标完成情况分析

- 绩效设立社会效益指标让退役军人及其他优抚对象感受到党和政府的温暖，达到设立标准。

- 满意度指标完成情况分析

- 服务对象满意度指标，退役军人及其他优抚对象满意度90%以上，达到设立标准。

- 主要做法和存在问题

- 主要通过在春节期间走访慰问退役军人及其他优抚对象，让他们感受到党和政府的关心和关怀，还需更精准的做好预算。