附件2

纪检监察项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

南市街道纪检监察工委在区纪委监委和街道党工委的领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神和十九届中央纪委五次全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化政治监督，做实日常监督，提高办案质效，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，有力地推动南市街道党风廉政建设和反腐败斗争的开展。

（二）实施方案

纪检监察工委3名干部对街道干部及社区工作人员进行监督检查、业务培训和廉洁文化宣传教育，对涉嫌违纪违法人员进行审查调查，并对社区纪检监察工作联络站进行指导建设。

- 项目绩效目标。

在2021年底前召开纪检监察工作会议4次，进行调研1次，进行宣传培训活动3次，进行监督检查10次，审查调查2次，问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率、案件办理时限达标率、年度检查任务按时完成率、培训按时完成率、问题整改落实率力争达到100%，检查结果根据保密规定进行适当公开，争取公开率达到60%，实现办案人员、检查人员0投诉。

二、绩效评价工作开展情况

南市街道纪检监察工委成立绩效评价工作小组，组织开展对监督执纪问责和监督调查处置情况等纪检监察工作的自评工作。对2021年度工作完成情况进行了梳理汇总。

- 综合评价情况及评价结论

纪检监察工委本年高质量、超额度完成目绩效目标任务，完成情况评价得分为100分，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金投入情况分析

项目预算数2.8万元，执行数2.8万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

召开纪检监察工作会议5次进行调研1次，进行宣传培训活动4次，进行监督检查18次，审查调查2次，四项指标均达已到设立标准。问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率、案件办理时限达标率、年度检查任务按时完成率、培训按时完成率均达到100%。

2.效益指标完成情况分析

监督检查结果均向责任单位进行了反馈，并由区纪委监委相关部室根据工作要求在一定范围内进行了公开，公开率达到了80%，超过了预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标，办案人员、检查人员0投诉。符合指标设立标准。

五、主要经验及做法

一是明确定位，厘清界限，增强想监督的思想自觉。按照秋增书记对监督工作提出“到位不越位、监督不添乱”的要求。南市街纪检监察工委积极落实“三转”要求，打破惯性思维定势，澄清模糊认识，强化思想统一。处理好党工委自我监督主体责任和纪工委再监督责任的关系，进一步明确工作职责，厘清职责界限，真正做到到位不越位，在位不缺位，站位不错位，补位不失位，既配合协作又主动监督。

二是直面问题，较真碰硬，强化敢监督的政治担当。信任不能代替监督。工作实践中，对发现的问题不回避遮掩，敢于揭短亮丑。在重要时间节点组织纠风志愿者到有关点位对公职人员落实中央八项规定精神情况进行明察暗访；对街道晋升职级、试用期满转正、评选先进等干部廉洁自律情况进行把关；组织街道社区党员干部参观警示教育展、观看警示教育片等活动；推动街道廉政文化建设，组织开展“廉洁号”百题知识竞赛、读书演讲活动；开展贯彻落实总书记对疫情防控、制止餐饮浪费重要指示精神、形式主义官僚主义集中整治，不作为不担当专项治理、扶贫助困、扫黑除恶、小金库问题专项治理等专项监督检查，

三是找准抓手，创新招法，着力在会监督上出实效。高质量的监督离不开精准有力的抓手。在实践中，注重选好监督工作的切入点和着力点，扎实推动监督工作具体化。去年以来，协助街道党工委制定完善《南市街道加强政治生态工作实施方案》《南市街党工委形式主义官僚主义集中整治不作为不担当问题专项治理工作例会制度》等制度规定和工作方案。将“一讲三查九跟踪”监督内容逐条分解，实行清单化监督，每月就任务落实情况与街道党工委对标对表，初步探索建立了以清单明责、依清单履责监督模式。认真贯彻落实修明书记到和平区调研工作会议精神和秋增书记提出的工作要求，加大对社区联络站工作人员培训力度，整编了《党员应知应会手册》，组织相关人员学习培训；指导社区联络站有效开展监督工作。

在工作中，南市街道纪检监察工委提前做好纪检监察经费的统筹计划，按照厉行节约的工作要求，严格按照财务制度进行经费管理和使用。