附件2

2021年度全国文明城区复查经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为深化全域文明创建，提升辖区文明程度，顺利通过第五届全国文明城区复审，特申请使用开展2021年度全国文明城区复查经费，主要用于制作宣传载体、展板、景观小品等，新时代文明实践所维修、楼道屋顶维修、购买粉刷墙面、非机动车停车位划线所用物料，市场道路秩序维护、违章拆除用工等，申请资金40万元，使用资金39.9万元。

（二）项目绩效目标。

通过制作宣传展板，在全街掀起文明创建的热潮，引导广大居民群众讲文明话、做文明人，为建“两高三化”新和平贡献力量。

根据工作需要，设定2021年度具体目标为：制作宣传栏、景观小品、宣传展板个数、居民群众对文明城区创建宣传的知晓率、宣传载体、展板、景观小品制作如期完成率、新时代文明实践所维修、楼道屋顶维修、墙面粉刷、非机动车停车位划线所用物料费用、市场道路秩序维护、违章拆除用工费用、辖区居民对文明城区创建的认可度和满意率等指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

为确保经费使用合理充分，保障活动效果的基础上尽可能减少不必要政府支出，面向街道开展绩效评价。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据经费使用情况开展绩效评价，指标体系包括产出指标：一是数量指标，具体为：1.制作宣传栏、景观小品个数，2.制作宣传展板块数；二是质量指标，具体为：居民群众对文明城区创建宣传的知晓率；三是时效指标，具体为：宣传载体、展板、景观小品制作如期完成率；四是成本指标，具体为：1.宣传栏、展板、景观小品制作费用，2.新时代文明实践所维修、楼道屋顶维修、墙面粉刷、非机动车停车位划线所用物料费用，3.市场道路秩序维护、违章拆除用工费用；五是社会效益指标，具体为：1.辖区整体文明水平，2.辖区卫生环境；六是服务对象满意度指标，具体为：辖区居民对文明城区创建的认可度和满意率。采取查阅资金流水、查阅工作台账、核查信息照片、现场观摩、群众回访等方式进行评价，定性与定量指标相结合，突出社会效益和群众参与度、满意度。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作按照开展2021年度全国文明城区复查经费使用情况进行，贯穿全年。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，我单位负责的2021年度全国文明城区复查经费管理规范，使用到位，对营造浓厚的文明城区创建的社会氛围起到良好促进作用。

本项目绩效目标完成情况评价得分为 100 分，自评结果为 优 。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

严格按照“三重一大”制度，由街道宣传文化办公室依据开展工作需要，提出申请，经街道领导逐级签字审核决策或会议决策使用。突出民主集中制原则，先会前调研讨论，后经过工委会研究决定。

（二）项目过程情况 。

经费使用由街道宣传文化办公室依据开展工作需要申请，对接财务科室支出使用。项目支出主要用于制作宣传载体、展板、景观小品等，新时代文明实践所维修、楼道屋顶维修、购买粉刷墙面、非机动车停车位划线所用物料，市场道路秩序维护、违章拆除用工等，使用时间集中在7-9月份。

（三） 项目产出情况 。

项目产出指标实际完成值达到年度指标值，具体来看：一是数量指标，具体为：1.制作宣传栏、景观小品9个，达到指标值，2.制作宣传展板1057块，达到指标值；二是质量指标，具体为：居民群众对文明城区创建宣传的知晓率达到98%，达到指标值；三是时效指标，具体为：宣传载体、展板、景观小品制作如期完成率达到100%，达到指标值；四是成本指标，具体为：宣传栏、展板、景观小品制作费用25.5万元，新时代文明实践所维修、楼道屋顶维修、墙面粉刷、非机动车停车位划线所用物料费用9.5万元，市场道路秩序维护、违章拆除用工费用4.8万元，均达到指标值；五是社会效益指标，具体为：辖区整体文明水平提升，辖区卫生环境改善，达到指标值；六是服务对象满意度指标，具体为：辖区居民满意率达到99%，达到指标值。2021年度全国文明城区复查各项工作得到有序顺利开展，效果良好。

（四）项目效益情况。

经费使用情况、效益指标、实际完成值均达到年度指标值，制作宣传展板、景观小品、完成楼道屋顶维修、墙面粉刷、非机动车停车位划线等，起到良好的社会效果，在辖区内掀起文明城区创建热潮的良好氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：严格按照绩效目标安排使用，成效显著。

六、有关建议

建议适当优化、简化经费审批流程。

七、其他需要说明的问题

无。