## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 为民服务综合专项（含党建、信访、维稳综治、志愿者、妇联等）
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展慰问困难群众、治理周边环境和开展宣传活动等为民服务工作，营造社区和谐宜居环境，改善群众生活质量。 |  |  | 完成了慰问困难群众、治理周边环境和开展宣传活动等为民服务工作，营造了社区和谐宜居环境，改善了群众生活质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 63.7 | 63.7 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 200 | 63.7 | 63.7 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维稳人员数量 | ≥200人次 | 76人次 |  | 3 | 1.1 | 预算降低，未完成全部工作，后续将加强与财政沟通，落实资金到位，截止2023年5月底实际维稳76人。
|  |  | 参加活动人次 | ≥500人次 | 600人次 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 环境治理社区数量 | ≥10个 | 10个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 开展活动 | ≥70场 | 70场 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 举办讲座或演出 | ≥20场 | 20场 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 慰问人数 | ≥1000人 | 1300人 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 防火物资验收合格率 | ≥90% | 95% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 咨询意见答复率 | ≥99% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 培训出勤率 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 设备正常使用率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 维稳资金发放合规率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 培训达标率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 慰问补助发放及时率 | ≥99% | 0% |  | 3 | 0 | 因疫情隔离原因，党建未进行慰问。后续将加强各方沟通，提高工作效率。截止2023年5月底慰问补助发放及时率为0%
|  |  | 法律咨询平均答复时间 | ≤7个工作日 | 7个工作日 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 活动如期进行率 | ≥80% | 90% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 为民服务综合经费成本 | ≤200万元 | - |  | - | - | 该指标已新增完善
|  |  | 为民服务综合经费成本 | ≤63.69万元 | 63.69万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善困难党员群众生活 | 改善 | 完成了慰问工作，改善了困难党员群众生活，全部达成预期指标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 促进共青团事业发展 | 促进 | 完成了共青团活动的开展，促进了共青团事业发展，全部达成预期指标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提升依法行政效果 | 提升 | 完成聘用了法律顾问，有效提升了街道依法行政效果，全部达成预期指标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 改善社区环境 | 有效改善 | 完成了外运工程渣土、杂物服务，有效改善了社区环境，全部达成预期指标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提高党员干部党性修养 | 提高 | 完成了组织教育培训，有效提高了党员干部党性修养，全部达成预期指标 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 提升社区居委会服务群众能力和水平 | 提升 | 完成了改造社区环境、增设便民设施、老旧小区环境维护，楼门美化亮化等为民服务工作，有效提升了社区居委会服务群众能力和水平，全部达成预期指标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 在一定程度上提升街道群众文化水平 | 提升 | 完成了相关活动的开展，提升了街道群众文化水平，全部达成预期指标 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 维稳对象满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张琦 |  | 九级职员 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 宣传文化办公室
| 于涵 |  | 青少年事务社工 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 宣传文化办公室
| 张琳宇 |  | 八级职员 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 宣传文化办公室
| 房精精 |  | 会计 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街清扫保洁队
| 王庆华 |  | 公共管理办公室副主任 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 公共管理办公室
| 黄文芳 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 公共服务办公室
| 张楠 |  | 社工 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 公共服务办公室
| 李钊 |  | 三级主办 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 公共安全办公室
| 崔银平 |  | 九级职员 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 公共安全办公室
| 王龙飞 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 党政办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日