附件2

严重精神障碍患者监护人

看护管理奖励专项资金项目支出自评报告

- 基本情况

按照中央和市委、市政府关于创新社会治理体制，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理，创新立体化社会治安防控体系的要求，根据《民法通则》、《中华人民共和国精神卫生法》等法律法规，贯彻落实中央综治办等六部门《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中综办[2016]1号）的部署要求，依照《天津市严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励办法》有关规定，为进一步落实严重精神障碍患者监护人看护管理责任，有效防止肇事肇祸案（事）件发生，更好地维护社会和谐稳定，凡在一个看护管理年度内，履行《天津市严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励办法》规定的监护人看护管理责任，被监护人未发生肇事肇祸行为，经街道办事处批准同意的，监护人可以足额领取全年奖励。监护人一个看护管理年度奖励金额为2400元（每月200元），对公安机关认定的肇事肇祸严重精神障碍患者监护人，各区结合各自实际，应视监护工作难度提高奖励标准。

2．项目实施情况、资金投入和使用情况

2022年该项目计划投入金额为35万元，实际支出27.92万元，项目执行中采取组建“关心关爱小组”，发挥公安、社区卫生院、社区、监护人、街道多方作用的工作机制，对患者服药和精神状况，监督监护人发挥作用。发现患者有无肇事肇祸行为，并通过填写《看护管理手册》，实现患者情况一人一策。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：进一步压实街道党工委及办事处责任，将严重精神障碍患者救治救助工作列入街道重要议事日程，加强对实施严重精神障碍患者监护人以奖代补政策的组织领导。促进依法行政、依法管理，切实履行职责。建立健全党工委领导，办事处主导，公共安全协调、部门协同、社区具体执行的工作机制。压实严重精神障碍患者监护人责任，激励监护人履行监护义务，关爱监护人心理健康，切实提高重精患者的监管治疗效果，维护域内安全稳定。

阶段性目标：保证在每一个看护年度内履行《天津市严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励办法》的监护人都能足额的及时的领取到以奖代补奖励，尽最大努力保证在册人员不发生肇事肇祸案（事）件，同时探索鼓励和支持社会团体、组织和个人等社会力量依法开展和捐助精神卫生工作。

- 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

目的：对2022年度严重精神障碍患者监护人申请看护管理奖励项目实施情况进行自评。

对象：实施2022年度严重精神障碍患者监护人申请看护管理奖励项目的各单位各部门。

范围：2022年度严重精神障碍患者监护人申请看护管理奖励项目的整体实施情况。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：设置产出指标（数量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）

评价标准和方法：结合实际实施情况进行评价。

- 绩效评价工作过程。

数量指标：年度指标值≥133人，实际完成值122人。（部分不符合领取监护管理奖励的条件。）

时效指标：在看护年度结束后立即对涉及到严重精神障碍患者监护人申请看护管理奖励进行统计并发放。

社会效益：维护社会治安稳定。

满意度指标：监护人对监护管理奖励发放工作满意。

- 综合评价情况及评价结论

该项目2022年预算资金36万元，实际支出27.92万元，在确保监护人履行监护责任并主动提出申请奖励的基础上，能够及时足额发放资金，成本控制和成本节约方面没有超出预算。为患者建立并填写《看护管理手册》做到一人一册，根据手册登记的内容核算管理奖励金额，按一个看护年度发放，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

街道办事处实现对公安、民政、卫生、社区等部门的整合，对辖区内在册严重精神障碍患者，依法落实监护人。对于家庭困难，监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的进行认定，依法明确监护人并将患者监护人确定为以奖代补队形，与患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护。

社区组织社区民警、社区精防医生、社区残疾人专员依据各自职责，填写《看护管理记录手册》，接收监护人提交的奖励申请，并向街道办事处申报奖励申请。

区级财政支持，区财政局每年根据街道专项资金申请情况，明确资金预算程序及拨付流程，对基层在预算编制、资金拨付等环节出现的问题进行指导解释，对资金管理使用情况进行监督检查。

（二）项目过程情况 。

我街严格按照《天津市严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励办法》的规定，设置关心关爱小组，明确由社区片警、社工、社区卫生院、监护人组成，资金由区财政金额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占、挪用等违法违规行为，在监护人管理奖励费拨付过程中，由社区报需要发放金额，街道统一将款项拨付至社区账户，由社区给监护人发放。

- 项目产出情况 。

该项目2022年在册≥133人人，其中部分不符合领取监护管理奖励的条件，实际有122人符合条件，按照每人每月200元的标准，共计发放27.92万元。

- 项目效益情况。

严重精神障碍患者病情发作时因行为控制力或疾病自知力丧失，容易发生暴力攻击行为，严重威胁公共安全，造成不良的社会影响，特别是因弱监护或无监护导致肇事肇祸事件频频发生，带来社会负面影响，通过该项目的实施可以减少严重精神障碍患者的家庭监护不到位问题的出现，进一步督促监护人履行在患者的治疗和康复过程中扮演着照料者、管理者和监督者的义务。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步压实街道党工委及办事处责任，将严重精神障碍患者救治救助工作列入街道重要议事日程，加强对实施严重精神障碍患者监护人以奖代补政策的组织领导。促进依法行政、依法管理，切实履行职责。建立健全党工委领导，办事处主导，公共安全协调、部门协同、社区具体执行的工作机制。压实严重精神障碍患者监护人责任，激励监护人履行监护义务，关爱监护人心理健康，切实提高重精患者的监管治疗效果，维护域内安全稳定。

在项目实施过程当中仍然存在因监护人未履行看护管理责任、部分患者病情不稳定需要住院等情况而未能发放严重精神障碍监护人看护管理奖励，今后继续加大对监护人的引导，履行看护义务，提高项目的实施质量。