附件2

残疾人文化进家庭“五个一”项目支出自评报告

- 基本情况

按照“十三五”要求，举办文化进残疾人家庭“五个一”项目，包括读一本书、看一次电影、游一次园、参加一次展览、参加一次文化活动，保障残疾人文化权益，满足残疾人精神文化需求。2022年该项目共计组织21个家庭，参与五次活动，涉及活动经费1.05万元。完成“五个一”项目，做好残疾人服务，完成“五个一”项目，做好残疾人服务。

- 绩效评价工作开展情况

对2022年度残疾人文化进家庭“五个一”项目实施情况进行自评。

对象：实施2022年度残疾人文化进家庭“五个一”项目的各单位各部门。

范围：残疾人文化进家庭“五个一”项目的整体实施情况。

数量指标：年度指标值21个家庭，实际完成值21个家庭。

质量指标：资金使用合规，项目经费完全用于21个家庭经费“五个一”项目。

时效指标：残疾人文化进家庭“五个一”项目按照规定发放及时。

社会效益：辖区社会稳定度进一步提高。

满意度指标：残疾人对“五个一”项目活动满意度大于90%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步整合社会资源，更加积极地开展残疾人文化活动，将残疾人“五个一”活动举办得更加丰富多彩，不断拓宽残疾朋友们的社会视野，激励残疾朋友乐观积极、热爱生活。

在项目实施过程由于疫情原因，活动时间搓后至2023年举行，在今后相关项目中提前做好活动规划，作出活动备选方案，避免发生突发情况导致项目无法按时完成。