## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 拥军优属专项经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展街道拥军、社区拥军工作，夯实创建“全国双拥模范城”十连冠基础，走访慰问共建部队，召开军地座谈会，支持军事设施建设和保护，有效解决部队需求和困难；开展其他军地共融共建活动，进行爱国主义教育和国防宣传活动，持续提升拥军优属工作水平。 |  |  | 完成了2次部队走访工作，有效解决了部队需求和困难，持续提升了拥军优属工作水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.695 | 0.695 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0.695 | 0.695 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 走访部队次数 | =5次 | 2次 |  | 10 | 4 | 因新冠肺炎疫情，部队管控严格，部分双拥工作无法得到部队有效配合，如开展军地志愿活动等无法进入军营，故而未完成。后续随着疫情防控形势稳定，继续开展军地共建活动。截止2023年5月底实际走访2次。
|  | 质量指标 | 走访活动达标率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 走访时间 | 2022年 | 2022年已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 拥军优属专项经费 | ≤0.7万元 | 0.7万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升拥军优属工作水平 | 提升 | 完成了2次部队走访工作，提升了拥军优属工作水平，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 解决拥军优属需求和困难 | 有效解决 | 完成了2次部队走访工作，解决了拥军优属需求和困难，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 部队官兵满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尚津梅 |  | 八级职员 |  |  | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处 退役军人服务站
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日