## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 老旧小区及远年住房改造
主管预算部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对区属老旧小区进行整修和建筑立面排险措施，主要包括楼地面改造、内墙改造及天井改造等；对内部配套设施进行提升和周边配套设施改造，主要包括内部道路提升改造和路灯修缮以及排水设施提升改造，对污水外溢情况也进行了根治。对周边绿化环境进行提升改造。 |  |  | 基本完成了2022年老旧小区改造项目完成10个点位改造，完成外檐排险改造等项目，提升了老旧小区安全水平，改善了环境质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2042.81 | 1431.35 |  | 10 | 7 | 70.07% | 按照实际需求支出，财政统筹安排，下一步积极与财政沟通，截止2023年5月支出2042.8万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 673.03 | 61.6 |  | — | — | 9.153%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 1369.78 | 1369.8 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | =12.89万平方米 | - |  | - | - | 指标设置有误
|  |  | 改造楼栋数 | ≥10栋 | 10栋 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目竣工及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支付老旧小区改造费用 | ≤2042.8万元 | 1431.35万 |  | 10 | 7 | 按照实际需求支出，财政统筹安排，下一步积极与财政沟通，截止2023年5月支出2042.8万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民生活条件 | 大幅改善 | 完成外檐排险改造等项目，提升老旧小区安全水平，改善环境质量，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王连生 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房屋抢修中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。