## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 老旧小区更新改造
区级主管部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 43018.8 | 27618.8 |  | 10 | 6.4 | 64.2% | 由于项目跨年度未完结， 本年度按照实际项目进度已对资金进行拨付。下一步要积极推进老旧小区更新改造项目进度。截止2023年5月支出27618.8万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 38499.96 | 23099.96 |  | — | — | 60%
|  | 其他资金 | 0 | 4518.84 | 4518.84 |  | — | — | 100%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对房屋进行整修和建筑立面排险，主要包括楼地面改造、内墙改造及天井改造等；对内部配套设施进行提升和周边配套设施提升，主要包括内部道路提升改造和路灯修缮以及排水改造，周边绿化提升改造、分类垃圾箱更换等，改善老旧小区生活条件 |  |  | 基本完成了对片区房屋进行部分整修和建筑立面排险工作，完成了部分对内部配套设施的提升和周边配套设施的提升，排水改造，周边绿化提升改造、分类垃圾箱更换等，基本改善了老旧小区生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新项目涉及片区 | =4片 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 更新片区公建拆迁户 | ≥60户 | 60户 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 更新供热面积 | ≥4000平方米 | 4000平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 更新债拨付海办费用 | ≤46962.3万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 老旧小区更新拆迁补偿费用 | ≤43018.8万元 | 27618.8万元 |  | 10 | 6 | 由于项目跨年度未完结， 本年度按照实际项目进度已对资金进行拨付。下一步要积极推进老旧小区更新改造项目进度。截止2023年5月支出27618.8万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善老旧小区生活条件 | 改善 | 基本完成了对片区房屋进行部分整修和建筑立面排险工作，完成了部分对内部配套设施的提升和周边配套设施的提升，排水改造，周边绿化提升改造、分类垃圾箱更换等，基本改善了老旧小区生活条件，基本达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 常磊 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房管科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。