## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 住房租赁市场发展试点资金
区级主管部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 3982 | 357.9 |  | 10 | 0.9 | 8.988% | 按照实际需求支出，财政统筹安排，下一步积极与财政沟通，截止2023年5月支出893.8万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 3982 | 357.9 |  | — | — | 8.988%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成年度筹集、建设中央财政支持保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域任务，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 |  |  | 完成新建了10套租赁住房，初步加快了城市租赁市场发展，部分满足了重点产业人员、引进人才、新市民等群体租房的要求，提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现了城镇保障性安居工程建设目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房大型项目数量 | ≥3个 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 新建租赁住房计划数 | ≥10套 | 10套 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 新建租赁住房验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 保障性安居工程补助资金 | ≤2498万元 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 住房租赁市场发展试点费用 | ≤3982万元 | 357.9万元 |  | 10 | 0.9 | 按照实际需求支出，财政统筹安排，下一步积极与财政沟通，截止2023年5月支出893.8万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动房地产租赁市场可持续发展 | 大力推动 | 完成新建了10套租赁住房，初步加快了城市租赁市场发展，部分满足了重点产业人员、引进人才、新市民等群体租房的要求，大力推动了房地产租赁市场可持续发展，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  |  | 保持房租价格稳定 | 保持 | - |  | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 81.8
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张卫军 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房地产市场监督管理科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。