## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 智慧和平前期运维费
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支付智慧和平项目运营服务费，以满足和平区社会治安防控体系视频监控网高清视频监控系统的正常运行 |  |  | 智慧和平公司完成了对和平区2620个摄像头的运营维护，保障了和平区社会治安防控体系视频监控网高清视频监控系统的正常运行，提高了破案打击能力
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 4394.35 | 4394.35 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 4394.35 | 4394.35 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 摄像头数量 | =2620个 | 2620个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 卡口数量 | =20个 | 20个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 租赁EDC机房数量 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备运行稳定率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 运维费支付时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运营服务费 | ≤4394.4万元 | 4394.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升破案打击能力 | 提升 | 通过聘用运营服务公司，完成智慧和平项目运营服务，保障摄像头、人脸识别等正常运行，提升破案打击能力，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升维稳处理能力 | 提升 | 通过为社会治理、服务民生等工作提供高质效的视频图像支撑保障，提升维稳处理能力，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许岩 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 企业管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日