## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市汉阳道中学地铁上盖项目1
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汉阳道中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动地铁7号线一期八里台站上盖项目落地实施，支持教育事业发展，改善办学环境。 |  |  | 已开始实施地铁7号线一期八里台站上盖项目，项目按照规定和合同约定如期完成施工进度，进一步支持了教育事业发展，改善了办学环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 5000 | 574.2301 |  | 10 | 1.1485 | 11.48% | 工程尚未竣工，暂未达到付款条件，已按照合同约定如期完成24年施工进度，下一步将根据合同约定待符合付款条件时及时支付，截止2025年3月底实际执行574.2万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 5000 | 574.2301 |  | — | — | 11.48%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建教学楼数 | ≥1栋 | 1栋 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 新建教学楼工程建造合规率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 本期经费保障完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 新建教学楼本期经费 | ≤5000万元 | 574.2万元 |  | 10 | 1.1484 | 工程尚未竣工，暂未达到付款条件，已按照合同约定如期完成24年施工进度，下一步将根据合同约定待符合付款条件时及时支付，截止2025年3月底实际执行574.2万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 支持教育事业发展，改善办学环境 | 改善 | 已开始实施地铁7号线一期八里台站上盖项目，项目按照规定和合同约定如期完成施工进度，进一步支持了教育事业发展，改善了办学环境，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 82.2969
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董捷 |  | 总务主任 |  |  | 天津市汉阳道中学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核天津市汉阳道中学地铁上盖项目1，数据真实可靠、专款专用，自评结果较为客观。 （盖章） 2025年04月17日