## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市和平区岳阳道小学汉阳道校区改扩建项目
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区岳阳道小学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施汉阳道校区改扩建，提高学校办学质量，并增加义务教育学位，满足周边适龄学生的就学需求。 |  |  | 实施了汉阳道校区改扩建工程，提高了学校办学质量，并增加了义务教育学位，满足了周边适龄学生的就学需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 26032.3 | 21030.3308 |  | 10 | 8.1 | 80.8% | 该项目目前是在建过程中，未支付资金已结转2025年，根据项目进度逐笔支付，截至2025年3月底已支付21030.3万元。后续会根据该项目进度、验收结果进行支付。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 32.3 | 32.3 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 26000 | 20998.0308 |  | — | — | 80.8%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改扩建校区面积 | ≥25860平方米 | 25860平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改扩建工程验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 改扩建工程完工时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前正在实施中 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 地块补偿费 | ≤5435.7万元 | 5435.7万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 土地划拨费 | ≤15562.3万元 | 15562.3万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 初步设计费 | ≤15.5万元 | 15.5万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 项目建议书及可研编制咨询费 | ≤16.8万元 | 16.8万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 改扩建工程经费 | ≤5002万元 | 0万元 |  | 4 | 0 | 该项目目前是在建过程中，未支付资金已结转2025年，根据项目进度逐笔支付，截至2025年3月底已支付21030.3万元。后续会根据该项目进度、验收结果进行支付。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高学校办学质量 | 有效提高 | 通过实施汉阳道校区改扩建，有效提高学校办学质量，并增加义务教育学位，满足周边适龄学生的就学需求。全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李享 |  | 总务主任 |  |  | 天津市和平区岳阳道小学 总务处
| 何维 |  | 会计 |  |  | 天津市和平区岳阳道小学 财务室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，此项目数据真实可靠、专款专用，自评结果较为客观。 （盖章） 年 月 日