## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 四平东道小学教学资源提升
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区四平东道小学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过采购教学设备，保障学校教学工作开展，提升学校教学水平。 |  |  | 完成了采购教学设备，保障了学校教学工作开展，提升了学校教学水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 235 | 233.4 |  | 10 | 9.9 | 99.32% | 按照实际合同金额支付，今后加强预算执行管理，截止2025年3月底前支付233.4万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 235 | 233.4 |  | — | — | 99.32%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 教学设备采购批次 | ≥14次 | 14次 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 教学设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 教学设备采购完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 教学设备采购成本 | ≤235万元 | 233.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障学校教学工作开展 | 有效保障 | 通过完成了采购教学设备，有效保障了学校教学工作开展，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高斌 |  | 后勤主任 |  |  | 天津市和平区四平东道小学 后勤室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，此项目数据真实可靠、专款专用、监控结果较为客观。 （盖章） 年 月 日