## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市和平区四平东道小学建设项目
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区四平东道小学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过学校相关基础建设的完善和提升，提升我校的教学环境和教学质量，进一步提升师生在校的幸福感。 |  |  | 完成了学校相关基础建设的完善和提升，提升了我校的教学环境和教学质量，进一步提升了师生在校的幸福感。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 4000 | 3708.58 |  | 10 | 9.2714 | 92.71% | 本年支付住建委土地补偿款，剩余资金结转下年继续使用，截止2025年底3月底前已支付3708.6万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 4000 | 3708.58 |  | — | — | 92.71%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 四平东道小学建设项目数量 | ≥1项 | 1项 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设项目采购完成时间 | 2024年12月底前 | 2024-12-01 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设项目采购成本 | ≤4000万元 | 3708.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升我校教学环境和教学质量 | 有效提升 | 完成了学校相关基础建设的完善和提升，有效提升了我校的教学环境和教学质量，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2715
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高斌 |  | 后勤主任 |  |  | 天津市和平区四平东道小学 后勤室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，此项目数据真实可靠、专款专用、监控结果较为客观。 （盖章） 年 月 日