## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 课程思政研究基地建设
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第二十中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展中小学课程思政建设工作，及时发现、培育与推广中小学在课程思政建设中的有效方法策略、实施路径、管理与评价等典型经验，提升课程思政育人质量。 |  |  | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2.4 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 截至24年12月31日财政未拨付项目经费，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至25年3月31日项目经费仍未到位。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 2.4 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 课程思政研究基地建设学校数 | ≥1所 | 0所 |  | 10 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
|  | 质量指标 | 课程思政研究基地建设达标率 | =100% | 0% |  | 20 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
|  | 时效指标 | 课程思政研究基地建设完成时间 | 2024年12月31日前 | 项目经费未到位，无法开展项目相关具体工作 |  | 10 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
|  | 成本指标 | 课程思政研究基地建设经费 | ≤2.4万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升课程思政育人质量 | 有效提升 | 项目经费未到位，无法开展项目相关具体工作，未达成预期指标 |  | 30 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因财政未拨付该项目经费导致本年无法开展项目相关具体工作，今后将加强与财政部门沟通确保项目经费及时拨付。截至2025年3月31日项目经费仍未到位，项目相关具体工作尚未启动实施。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨光 |  | 财务副校长 |  |  | 天津市第二十中学 校长办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 我校课程思政研究基地建设项目，金额为2.4万元，因财政资金统筹安排，款项未拨付。今后加强与财政部门沟通，落实资金到位。 （盖章） 2025年4月10日