## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年中小学课后服务经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第二十中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展课后校内托管工作，帮助学生家长解决实际困难，提升教育公共服务能力。 |  |  | 开展了15类以上的课后服务校内托管工作，有效帮助学生家长解决了实际困难，有效提升了教育公共服务能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 课后服务类别 | ≥10类 | 15类 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 课后服务质量达标率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 课后服务经费 | 2024年12月底 | - |  | - | - | 该指标对应指标值与指标名称相关性不佳，已新增调整指标。今后将加强指标设置规范性
|  |  | 课后服务时间 | 2024年 | 2024年 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 课后服务经费 | ≤35.9万元 | 35.9万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升教育公共服务能力 | 有效提升 | 已按既定计划开展了课后校内托管工作，解决学生家长无法接送困难，有效提升了教育公共服务能力，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾媛菲 |  | 教务主任 |  |  | 天津市第二十中学教务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，此项目数据真实可靠、专款专用、自评结果较为客观。 （盖章） 2025年4月10日