## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 教室改造维修项目-天津市汇文中学
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汇文中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过教室维修改造工作，改善教学基础设施，重做屋面防水保障教学安全，粉刷教室墙面提升教学环境。 |  |  | 已完成2712平米的粉刷墙面、重做屋面防水等工作，保障教学安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 48.8328 | 48.8328 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 48.8328 | 48.8328 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修改造平米数 | ≥2712平米 | 2712平米 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 维修改造完工时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程维修改造成本 | ≤48.8万元 | 48.8万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升教学环境 | 提升 | 通过教室维修改造工作，改善教学基础设施，重做屋面防水保障教学安全，粉刷教室墙面提升教学环境，基本达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障教室改造项目运转机制 | 保障 | 已完成2712平米的粉刷墙面工作，重做屋面防水保障教学安全。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩磊 |  | 主任 |  |  | 天津市汇文中学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核汇文中学教室改造维修项目，数据真实可靠、专款专用，监控结果较为客观。 （盖章） 2025年 4 月 10 日