## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市第五十五中学综合实验楼环境提升
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第五十五中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施综合实验楼环境提升改造工程，改善我校教学环境，提升我校办学质量。 |  |  | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 180 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 180 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 综合实验楼环境提升改造面积 | ≥5100平方米 | 0平方米 |  | 10 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
|  | 质量指标 | 综合实验楼环境提升改造工程竣工验收合格率 | ≥95% | 0% |  | 20 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
|  | 时效指标 | 综合实验楼环境提升改造工程竣工完成时间 | 2024年12月31日前 | 项目未实施，未达成预期指标。 |  | 10 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
|  | 成本指标 | 综合实验楼环境提升改造经费 | ≤180万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升办学质量 | 提升 | 项目未实施，未达成预期指标。 |  | 30 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因外部审批流程较长，2024年11月末相关手续才履行完审批流程，经与财政部门协商该项目调整为25年实施。今后将综合考虑各项因素，合理安排实施周期。截至2025年3月底实验楼提升工程已接近尾声，即将开始验收工作，暂未支出。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王志磊 |  | 主任 |  |  | 天津市第五十五中学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 数据真实可靠、专款专用、自评结果较为客观。 （盖章） 2025 年 04 月 22 日