## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市第六十一中学改造项目（一般债）结余结转项目
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第六十一中学
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施泰安道校区改造工程，改善我校教学环境，增加我校义务教育学位。 |  |  | 已完成泰安道校区4341.84平方米提升改造工程，实际增加了500余义务教育学位，有效促进了我校教育教学发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 832.2982 | 832.2982 | 569.3678 |  | 10 | 6.8409 | 68.41% | 工程二审阶段未完结因此支付进度较慢，后续将加快工程完成进度使执行率增加减少偏差。截至2025年3月底实际执行569.4万元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 832.2982 | 832.2982 | 569.3678 |  | — | — | 68.41%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 校区改造面积 | ≥4341.84平方米 | 4341.84平方米 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 校区改造工程竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 校区改造工程竣工完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前已完成校区改造工程 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 校区改造经费 | ≤832.3万元 | 569.4万元 |  | 10 | 6.8 | 工程二审阶段未完结因此支付进度较慢，后续将加快工程完成进度使执行率增加减少偏差。截至2025年3月底实际执行569.4万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 增加义务教育学位 | 增加 | 已完成泰安道校区4341.84平方米提升改造工程，实际增加了500余义务教育学位，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6409
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张生 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市第六十一中学 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核天津市第六十一中学改造项目（一般债）结余结转项目数据真实可靠、专款专用、监控结果较为客观。 （盖章） 2025 年 4 月 10 日