## 自评表 (2)
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)
|  | 数量指标 | 研发投入后补助资金补助企业数量 | ≥60家 | 60家
|  |  | 获得首次获批国家高企奖励资金企业户数 | ≥71家 | 1家
|  | 质量指标 | 补助发放对象准确率 | =100% | 35.26%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 35.26%
|  | 成本指标 | 企业研发投入后补助资金 | ≤225.6万元 | 225.6万元
|  |  | 首次获批国家高企奖励资金 | ≤1005万元 | 15万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 显著提高 | 完成60家企业研发投入后补助资金拨付和1家国家高企认定奖励资金拨付，对企业提高企业科技创新能力有一定促进，部分达成绩效目标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补助企业满意度 | ≥95% | 100%

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022年度企业研发投入后补助资金
主管预算部门 |  | 天津市和平区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区科学技术局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对55家企业拨付2022年度企业研发投入后补助资金，提高企业科技创新能力。 |  |  | 2024年12月底前已准确完成了对51家企业拨付2022年度企业研发投入后补助资金的工作，有效提高了企业科技创新能力；因4家在补助资金发放之前迁出本辖区，失去补助资金领取资格，未予发放；截至2025年3月底获得补助的企业为51家。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 243.81 | 243.81 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 243.81 | 243.81 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 获得补助的企业数量 | ≥55家 | 51家 |  | 10 | 9.2727 | 因4家在补助资金发放之前迁出本辖区，失去补助资金领取资格，未予发放；下一步将加强与辖区内高新企业的沟通，保障辖区内企业科技创新能力持续提升；截至2025年3月底获得补助的企业为51家。
|  | 质量指标 | 企业研发投入后补助发放对象准确率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补助资金支付时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 研发投入后补助资金 | ≤243.81万元 | 243.81万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 有效提高 | 2024年12月底前已准确完成了对51家企业拨付2022年度企业研发投入后补助资金的工作，有效提高了企业科技创新能力，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补助企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2727
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王中队 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区科学技术局 科技科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日