## 自评表 (2)
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房屋顶防水修缮面积 | ≧650㎡ | 650㎡
|  | 质量指标 | 维修竣工验收合格率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 维修竣工及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 房屋修缮支出 | ≤10.2万元 | 10.2万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除原有建筑安全隐患 | 排除 | 通过对办公房屋进行修缮，排除了安全隐患，具备基本正常办公的条件，全部达成预期目标。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90%

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中小企业服务中心办公用房改造及办公家具采购、值班室改造
主管预算部门 |  | 天津市和平区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区科学技术局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动建立健全区级中小企业服务机构提升服务质量，改善职工办公环境。 |  |  | 2024年已完成对区科技局133.01㎡办公房屋的修缮改造工作，项目竣工验收合格率100%，达到了区级中小企业服务机构的办公条件，并已投入使用，有效改善了职工办公环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8.5 | 2.5 |  | 10 | 2.9412 | 29.41% | 由于财政资金紧张，资金未能全部执行；下一步将加强与财政的沟通，6万元结转25年使用；截止2025年3月累计执行2.5万元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 8.5 | 2.5 |  | — | — | 29.41%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公用房改造面积 | ≥133.01㎡ | 133.01㎡ |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目竣工率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 改造费用支出 | ≤8.5万元 | 2.5万元 |  | 5 | 1.4706 | 由于财政资金紧张，资金未能全部执行；下一步将加强与财政的沟通，6万元结转25年使用；截止2025年3月累计执行2.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升职工办公环境 | 提升 | 2024年已完成对区科技局133.01㎡办公房屋的修缮改造工作，项目竣工验收合格率100%，并已投入使用，有效提升了职工办公环境，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4118
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 付顺利 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市和平区科技局 开发促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日