## 自评表 (2)
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)
|  | 数量指标 | 研发投入后补助资金补助企业数量 | ≥60家 | 60家
|  |  | 获得首次获批国家高企奖励资金企业户数 | ≥71家 | 1家
|  | 质量指标 | 补助发放对象准确率 | =100% | 35.26%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 35.26%
|  | 成本指标 | 企业研发投入后补助资金 | ≤225.6万元 | 225.6万元
|  |  | 首次获批国家高企奖励资金 | ≤1005万元 | 15万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 显著提高 | 完成60家企业研发投入后补助资金拨付和1家国家高企认定奖励资金拨付，对企业提高企业科技创新能力有一定促进，部分达成绩效目标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补助企业满意度 | ≥95% | 100%

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年天津市中小企业发展专项资金项目（第二批）
主管预算部门 |  | 天津市和平区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区科学技术局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对企业拨付奖励资金，提高企业科技创新能力。 |  |  | 截至2024年12月底前已完成2家的中小企业发展专项资金拨付资格认证工作，有效提高了企业科技创新能力；未完成2024年天津市中小企业发展专项资金拨付工作；截至2025年3月未完成拨付。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 30.69 | 0 |  | 10 | 10 | 0% | 由于市级指标下达较晚，故未能执行；下一步将资金结转至25年使用，我局将积极与区财政沟通，争取早日完成对企业补助资金的拨付；截止2025年3月底累计拨付0元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 30.69 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 企业补助单位数量 | ≥2家 | 2家 |  | 20 | 20 | 截至2024年12月底前，已完成2家企业补助资格的认证工作。
|  | 质量指标 | 补助发放对象准确率 | =100% | 0% |  | 20 | 20 | 由于市级指标下达较晚，故未能发放中小企业发展专项资金；下一步将资金结转至25年使用，我局将积极与区财政沟通，争取早日完成对企业补助资金的拨付；截止2025年3月底补助企业0家，未形成准确率考核对象。
|  | 时效指标 | 补助资金支付时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前未完成 |  | 5 | 5 | 由于市级指标下达较晚，故未能执行；下一步计划于25年12月底前完成支付工作，我局将积极与区财政沟通，争取早日完成对企业补助资金的拨付；截止2025年3月底未支付。
|  | 成本指标 | 中小企业发展专项资金 | ≤30.69万元 | 0万元 |  | 5 | 5 | 由于市级指标下达较晚，故未能执行；下一步将资金结转至25年使用，我局将积极与区财政沟通，争取早日完成对企业补助资金的拨付；截止2025年3月底累计拨付0元。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 显著提高 | 2024年12月底前已完成中小企业发展专项资金的拨付资格认证工作，显著提高了企业科技创新能力，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补助企业满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董喜鹏 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区科学技术局 工业科
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日