## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 劝业场派出所新址改造项目（2022一般债）
主管预算部门 |  | 天津市公安局和平分局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局和平分局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 及时完成劝业场派出所搬迁工作，按合同约定支付相关款项，保障劝业场派出所办公工作顺利开展。 |  |  | 及时完成了劝业场派出所装修工作，保障了劝业场派出所办公工作顺利开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 财政统筹安排，后续加强预算执行管理，截止2025年3月底未支付
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 350 | 350 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造、修缮工程量 | =4241㎡ | 4241㎡ |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招投标规范合规率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 劝业场派出所新址改造经费支付时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前未完成 |  | 10 | 0 | 财政统筹安排，后续加强预算执行管理，截止2025年3月底未支付
|  | 成本指标 | 改造成本费用 | ≤350万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 财政统筹安排，后续加强预算执行管理，截止2025年3月底未支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障劝业场派出所办公工作顺利开展 | 有效保障 | 及时完成劝业场派出所搬迁工作，保障劝业场派出所办公工作顺利开展，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 建立健全建设工程管理办法 | 建立健全 | 建立健全建设工程管理办法，有效保障建设工程管理工作开展的可持续，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 70
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾乐 |  | 主任 |  |  | 天津市公安局和平分局警务保障室
主管 预算 部门 审核 意见 | 和平区财政统筹安排，后续将加强与财政部门沟通，落实资金到位。 （盖章） 2025 年 4 月 21 日