## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2024年-中央彩票）
主管预算部门 |  | 天津市和平区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于规范性智慧养老体系建设及认知障碍建设专区项目建设工作，不断提升老年人养老幸福指数。 |  |  | 已完成智慧养老体系建设及认知障碍建设专区项目建设工作，有效提升了老年人养老幸福指数。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 20 | 20 | 20 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 智慧养老体系项目建设数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 认知障碍建设专区项目建设数量 | ≥1个 | 3个 |  | 10 | 10 | 因政策变动导致偏差，下一步将实时关注相关政策文件变化，合理设置指标值，提升指标编制准确度
|  | 质量指标 | 智慧养老体系验收达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 认知障碍建设专区验收达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 智慧养老体系建设完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 认知障碍建设专区建设完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 智慧养老体系建设费用 | ≤10万元 | 10万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 认知障碍建设专区建设费用 | ≤10万元 | 10万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 (30分） | 效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 有效提升 | 已完成智慧养老体系建设及认知障碍建设专区项目建设工作，有效提升了老年人养老幸福指数，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴老人满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于娜 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区民政局 为老服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日