## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社区提升改造
主管预算部门 |  | 天津市和平区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区民政局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于社区党群服务中心工程款、二类费及社区提升改造经费，完成党群中心的建设，提高全体党群服务中心人员工作需求。 |  |  | 已完成拨付社区党群服务中心工程款、二类费及社区提升改造经费，完成了党群中心的建设，提高了全体党群服务中心人员工作需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 241 | 241 | 237.5015 |  | 10 | 9.8548 | 98.55% | 按实际情况支付，今后将进一步加强预算管理，提高预算编制精确度，截止2025年3月底实际支出237.5万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 241 | 241 | 237.5015 |  | — | — | 98.55%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造党群服务中心数量 | ≥3个 | 7个 |  | 10 | 4.2857 | 实际完成值包括了以前年度改造党群服务中心尾款项目数量导致偏差，下一步设置指标时应结合实际情况，提升指标设置准确度。
|  | 质量指标 | 提升改造验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 社区提升改造工程完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 社区提升改造经费 | ≤241万元 | 237.5万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障党群服务中心运行工作 | 有效保障 | 已完成党群服务中心改造工程，有效保障了党群服务中心运行工作，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 党群服务中心工作人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1405
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩磊 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区民政局 社会事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日