## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 和平区全国居家和社区养老服务改革试点补助经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好全国居家和社区养老服务改革试点补助经费保障，完成居家和社区养老服务改革试点重点项目，提升老年人幸福感。 |  |  | 完成了居家和社区养老服务改革试点重点项目，有效提升了老年人幸福感。
项目资金（万元）（10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150.0294 | 141.7683 | 141.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 150.0294 | 141.7683 | 141.8 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障居家和社区养老服务改革试点项目 | ≥2个 | 5个 |  | 10 | 4 | 实际完成值包括了以前年度居家和社区养老服务改革试点尾款项目数量导致偏差，下一步设置指标时应结合实际情况，提升指标设置准确度。
|  | 质量指标 | 养老服务改革试点项目验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 养老服务改革试点项目完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 居家和社区试点补助资金 | ≤141.8万 | 141.8万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高为老服务质量 | 有效提升 | 完成了居家和社区养老服务改革试点重点项目，有效提升了为老服务质量，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 全区老人满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
[7 empty] | 100 | 94
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于娜 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区民政局 为老服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日