## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧楼区提升改造（2024年)
主管预算部门 |  | 天津市和平区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 定期对全区310片旧楼区进行不间断检查，并将检查结果通报至各街道办事处，督促其整改落实，切实改善旧楼区居住环境，不断提升居民生活满意率。 |  |  | 完成了定期对全区310片旧楼区进行不间断检查，并将检查结果通报至各街道办事处，督促其整改落实，切实改善了旧楼区居住环境，不断提升了居民生活满意率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 475.6 | 475.6 | 474.6 |  | 10 | 9.9 | 99.8% | 该项目由多笔资金进行补助，优先使用其他资金，基本可以满足当年经费所需费用，剩余资金已结转至下年，今后将进一步加强预算管理，提高预算编制精确度，截至2025年3月底实际支出475.6万元。
|  | 其中：上级资金 | 475.6 | 475.6 | 474.6 |  | — | — | 99.8%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 310片旧楼区服务面积 | ≥378.02万平方米 | 378.02万平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 310片旧楼区服务验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 旧楼区提升改造完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 旧楼区提升改造经费 | ≤475.6万元 | 474.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善全区310片旧楼区居住环境 | 有效改善 | 完成旧楼区提升改造工作，有效改善了全区310片旧楼区居住环境，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 310片旧楼区居民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩磊 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区民政局 社会事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日