## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 医保定点医药机构监督检查
主管预算部门 |  | 天津市和平区医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区医疗保障局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 引入第三方协助参与辖区内定点医药机构监督检查工作，提升医保监管专业水平。 |  |  | 通过引入第三方专业力量协助参与辖区内定点医药机构监督检查工作，2024年12月底前已按时完成了88家医保定点医疗机构和48家医保定点药店的全覆盖检查工作，产出检查报告136份，按时完成了飞行检查及投诉举报线索移交工作，医保监管水平得到有效提高，总体任务高质量完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 22.9 | 22.9 | 22.88 |  | 10 | 9.9913 | 99.91% | 该项目采用竞争性磋商完成采购任务，根据结果据实支出；下一步继续按照相关规定和制度执行采购流程，厉行节约。截至2025年3月累计支出22.88万元。
|  | 其中：上级资金 | 22.9 | 22.9 | 22.88 |  | — | — | 99.91%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检查频次 | =1次/家 | 1次/家 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检查医保定点医疗机构家数 | =88家 | 88家 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检查医保定点药店家数 | =48家 | 48家 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 完成检查报告数量 | =136个 | 136个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 检查报告产出率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 投诉举移交线索核实率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 年度检查任务完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前已完成 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 定点医药机构监督检查支出金额 | ≤22.9万元 | 22.88万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | =100% | 100% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 监督检查工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9913
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王建军 |  | 科长、一级主任科员 |  |  | 天津市和平区医疗保障局医疗保障科
| 苑丽丽 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市和平区医疗保障局医疗保障科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日