## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 城乡医疗救助补助资金
主管预算部门 |  | 天津市和平区医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区医疗保障局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施医疗救助，将符合规定的救助对象纳入救助范围，资助困难群众参保并对其难以负担的个人自负费用给予救助，使重点救助对象政策范围内的医疗负担有所减轻。 |  |  | 2024年12月底前已完成了2197人的资助参保和相关医疗费用救助工作，实现“一站式”即时结算，提升困难群众看病就医便利程度，有效减轻困难群众就医负担。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 240 | 224.6 | 224.6 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 240 | 224.6 | 224.6 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | ≥2000人 | 2197人 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 重点救助对象政策范围内住院自付费用报销比例 | ≥70% | 70% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 医疗救助补助完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 医疗救助人均筹资标准 | ≥2100元/人 | 2100元/人 |  | 10 | 10 | 该项目同时匹配市级和中央转移支付资金共同保障，单位已按文件要求严格执行补助标准。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 拓展医疗救助对象覆盖范围 | 稳步拓展 | 2024年12月底前对未纳入救助对象范围的困难群众依申请救助，救助对象范围稳步拓展，全部达到预期指标。 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 提高群众就医方便程度 | 明显提高 | 2024年12月底前已完成了2197人次的资助参保和医疗救助，通过“一站式结算”使困难群众看病就医方便程度明显提高，全部达到预期指标。 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 缓解群众就医负担 | 有效缓解 | 2024年12月底前已完成了2197人次的资助参保和医疗救助，有效缓解了困难群众就医负担，全部达到预期指标。 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 困难群众政策知晓率 | ≥80% | 85% |  | 6 | 6 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贾金辉 |  | 科长、一级主任科员 |  |  | 天津市和平区医疗保障局医疗救助科
| 李莹 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市和平区医疗保障局医疗救助科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日