## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 招商引资经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区投资促进局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区投资促进局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展招商引资工作，推动区域经济发展。 |  |  | 2024年已组织完成了既定工作计划中的招商活动、赴外省市招商、盘活空置楼宇等各项招商引资工作，全年完成产业项目内资到位额40.2亿元，完成外资到位额4570万美元；盘活商务楼宇逾20万平方米，出租率达80%；累计落地优质项目2022个，落地重点项目数达到723个，央企、500强、上市公司投资设立企业32家，国有企业62家，有效推动了区域经济发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 221.7557 | 221.7557 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 221.7557 | 221.7557 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 优质企业落户数量 | ≥2000家 | 2022家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招商引资工作开展覆盖率 | ≥90% | 90% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 招商引资工作开展时间 | 2024年全年 | 2024年全年已开展 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招商引资经费支出 | ≤221.8万元 | 221.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 内资到位额 | ≥25亿元 | 40.2亿元 |  | 15 | 9.3284 | 该项指标值设置服从上级主管部门安排，由于整体考核体系变化，年初指标值设置偏低；下一步加强与上级主管部门的沟通，根据辖区情况合理调整，提高预算绩效管理准确性。
|  |  | 外资到位额 | ≥5850万美元 | 4570万美元 |  | 15 | 11.7179 | 该项指标值设置服从上级主管部门安排，年底市商务局因全市工作要求，内部调整了考核指标，我区实际已完成全年任务；下一步加强与上级主管部门的沟通，根据辖区情况及内外部经济环境变化合理调整，提高预算绩效管理准确性；截至2025年3月底外资到位额4586万美元。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 91.0463
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马俊 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区投资促进局 招商规划科
| 郑瑜 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区投资促进局 招商一科
| 蒋恩达 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区投资促进局 招商二科
| 周强 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区投资促进局 招商四科
| 纪轶 |  | 部长 |  |  | 天津市和平区投资促进局 招商服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意。 （盖章） 2025年4月23日