附件2

2020年菜市场农药检测项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

国以民为本，民以食为天，食以安为先。食品安全关乎人民健康和生命，责任重于泰山。党的十九大报告中在“实施健康中国战略”这一部分指出“实施食品安全战略，让人民吃得放心”，把食品安全看作一个社会目标中的有机构成。正值新冠疫情防控期间，加强食品安全保障、加大食品安全整治力度、抓好食品安全各环节监管措施的落实尤为重要，真正把最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责要求贯穿于食品安全工作全过程中。

为提高食品快检工作的系统性、针对性和有效性，抽样检验将借助各类快速检测仪器、试剂，对蔬菜、水果、乳制品、畜禽产品、水产品等保质期短、消费量大、食品安全风险相对较高的食品和农产品进行的快检筛查。

1.覆盖全面，突出重点

以与人民群众日常消费关系密切的食品为重点，同时涵盖其他类食品。在检验指标上，以农药残留、食品添加剂以及其他危害人体健康的安全性指标为主。根据辖区菜市场食品安全监管的具体情况，合理安排抽样品种和数量，均衡分布，使抽样结果能全面反映辖区12个菜市场的食品安全的整体状况。同时根据食品安全风险程度的不同，增加“高风险”食品的抽检频次、抽检数量和检测项目。

2.科学严谨，注重实效

严格按照抽检计划开展食品抽样快速检测工作，确保程序规范、数据客观、记录清晰。把抽样快速检测工作与日常监管工作紧密结合起来，根据食品安全监管工作的需要和食品安全状况，适时调整工作计划，进一步增强抽样检验工作的针对性和有效性。对抽样检验不合格的食品，要及时报告相关部门。

3.合理计划，把控风险

根据季节及国家相关部门不合格信息及时发现和控制食品安全风险，制定食品快检计划，将检测设备应用到日常的食品安全监管工作中去。检测要以各级食品质量公报中的不安全食品、市场流通量较大的食品品种、易变质保质期限短的食品品种、已发现的存在食品安全隐患的食品品种、其他监督管理需要进行抽检的食品品种等消费量大、保质期短、食品安全风险相对较高的食品为主。重点加强对农药残留、亚硝酸盐、吊白块、甲醛、瘦肉精（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺）等项目的快速检测。

2020年，和平区财政年初共安排财政资金320万预算用于该项目。因我局2019年签订的合同期限为2019年2月至2020年4月，按合同约定，2020年支付2019年10月至2020年4月菜市场食品快检服务费用145.38万元。2020年底支付延长期及2020年6月至8月快检服务费用108.11万元。剩余项目指标已由财政部门调整收回。

- 项目绩效目标。

1.择优选取1家受委托方检测机构，承担天津市和平区指定的菜市场现场抽样、快速检测、结果公示、数据上报、食品追溯系统数据录入以及相关档案保管等工作。

2.根据年度计划安排，对和平区所属12个菜市场（附表二）每天进行抽样检测，保证每日抽检样品不少于规定范围中的15个品种、检测项目不少于规定范围中的8项。

表二：开展食品快检的菜市场明细表

| 序号 | 市场名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福安菜市场 | 福安大街与建物街交口 |
| 2 | 芷江路菜市场 | 芷江路六合里底商 |
| 3 | 万全道菜市场 | 万全道与南京路交口 |
| 4 | 绵阳道菜市场 | 紫阳路1号 |
| 5 | 云南路菜市场 | 云南路2号 |
| 6 | 同安菜市场 | 四号路卫华里小区内 |
| 7 | 兴河菜市场 | 兴河里小区内 |
| 8 | 四川路菜市场 | 四川路与济南道交口 |
| 9 | 崇仁里菜市场 | 崇仁里小区内 |
| 10 | 宜昌道菜市场 | 宜昌北里小区 |
| 11 | 新兴菜市场 | 同安道4号 |
| 12 | 建和菜市场 | 襄阳道岳康园底商 |

3.现场快检结果呈阳性的，受委托方检测机构立即通知相关部门。

4.每个菜市场每月上报食品快检工作计划、检测报告，并装订成册。并于2021年1月10日前完成合同服务期内快检分析报告，为指导食品安全监管和快检工作提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

该项目绩效自评的对象为2020年菜市场农药检测项目。

开展绩效评价，能够关注本部门重点项目以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正。

- 绩效评价方法、评价标准等。

该项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

该项目绩效自评指标的权重，根据实际情况确定为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 绩效评价工作过程。

1.确定绩效评价对象和范围

2.根据项目实际情况，研究制订项目绩效评价方法和标准

3.根据年初制定的绩效目标，结合工作实际进行调整

4.通过现场走访、调研、数据统计等方式收集绩效评价相关数据资料

5.对绩效目标进行分析，形成初步结论

6.综合分析并形成最终结论

7.提交项目绩效自评表及评价报告

- 综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为 99 分，自评结果为优。

2020年，因疫情影响、业态调整、提升改造等原因部分市场未每天开展快检项目。我局按照合同标准，根据实际项目执行情况，向第三方支付服务期费用，保质保量完成和平区菜市场食品快检工作，确保市场在售食品质量安全，把食品安全工作落到实处。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

1.项目立项依据及程序：该项目按照《食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》的相关规定和市委、市政府《关于进一步加强食品安全工作的措施》（2020年03月25日发）关于“加快推动区级食用农产品质量安全检测机构通过认证，确保乡镇正常开展食用农产品质量安全快速检测。全面规范集中交易市场快检室建设。”的要求，天津市和平区的12个菜市场均已设立了快检室。经局党组会审议后，纳入2020年预算项目。

2.绩效目标设定合理及明确性：该项目绩效目标与实际工作内容相关；绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况 。

该项目资金在2020年到位率和执行率均为100%，严格按照单位内部财务制度进行支出。

- 项目产出情况 。

1.产出指标

（1）数量指标：开展食品安全快检服务的菜市场个数为12家；配置具有相关资质的快检人员17名；截至2020年12月，除因疫情影响、业态调整等原因调整或暂时关停的菜市场，其余营业时间均按要求完成数量指标。

- （2）质量指标：菜市场检测品种每天不少于8个项目15个品种。

- （3）时效指标：快检结果上报时效为每天中午12点前上报。

- （4）成本指标：2020年财政安排资金320万元，当年与区财政部门调整后为253.5万元。

（四）项目效益情况。

- 1.效益指标

（1）社会效益指标：通过聘请有资质的第三方专业机构开展和平区菜市场食品安全快检服务，使和平区菜市场消费环境中食品安全保障显著提高。

- （2）可持续影响指标：通过政府购买公共服务，提高流通销售环节食品质量安全风险隐患排查和防范能力，提高对市场的监管效能，推进专业化快检常态化。

- 2.满意度指标

- （1）菜市场对检测机构满意度：菜市场对检测机构满意度为100%。

五、主要经验及做法

为了进一步规范菜市场快检工作，提升对菜市场的监管效能，确保食品市场销售质量安全。天津市和平区商务局通过委托第三方检测机构在天津市和平区区属菜市场内开展食品快检工作。实现食品快检活动的独立、公正、科学，取得更好的工作成果。

- 下一步，我局将进一步结合菜市场经营等情况，灵活、有序、稳步推进菜市场快检工作。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无