## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年菜市场农药检测
区级主管部门 |  | 和平区商务局 |  | 项目实施单位 | 和平区商务局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 320 | 253.5 | 253.5 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 320 | 253.5 | 253.5 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.择优选取1家受委托方检测机构，承担天津市和平区指定的菜市场现场抽样、快速检测、结果公示、数据上报、食品追溯系统数据录入以及相关档案保管等工作。 2.根据年度计划安排，对和平区所属12个菜市场每天进行抽样检测，保证每日抽检样品不少于规定范围中的15个品种、检测项目不少于规定范围中的8项。3.现场快检结果呈阳性的，受委托方检测机构立即通知相关部门。 4.2021年1月10日前完成合同服务期内快检分析报告，为指导食品安全监管和快检工作提供参考。 |  |  | 1.通过政府采购程序聘请具有专业资质的第三方负责和平区指定的菜市场食品快检工作。 2.除因疫情原因、业态调整、提升改造等原因部分关停的菜市场，根据菜市场实际经营情况，每天进行抽样检测，每日抽检样品不少于规定范围中的15个品种、检测项目不少于规定范围中的8项。3.快检结果每日在12点前进行上报，现场快检结果呈阳性的，受委托方检测机构立即通知相关部门。 4.已在规定时间内完成快检分析报告，为指导食品安全监管和快检工作提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展食品安全快检服务的菜市场个数 | 12家 | 10家 |  | 5 | 4 | 除因疫情原因、业态调整、提升改造等原因部分关停的菜市场，根据菜市场实际经营情况，每天进行抽样检测
|  |  | 具有相关资质的快检人员 | 17名 | 17名 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 菜市场检测品种 | 每天不少于8个项目15个品种 | 每天不少于8个项目15个品种 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 快检结果上报时效 | 每天12点前上报 | 每天12点前上报 |  | 5 | 5
|  |  | 完成快检分析报告 | 2021-01-10 | 2021-01-10 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 253.5万 | 253.5万 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障和平区菜市场食品安全 | 显著提高 | 显著提高 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 食用农产品检测体系 | 体系得到完善，开展创新的监管模式 | 通过政府购买公共服务，提高流通销售环节食品质量安全风险隐患排查和防范能力，提高对市场的监管效能，推进专业化快检常态化。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 菜市场对检测机构满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘天予 |  | 四级主任科员 |  |  | 区商务局 办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。