项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：             和平区全民健身中心改造项目

项 目 单 位：           天津市和平区全民健身活动中心

主 管 部 门：            天津市和平区体育局

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：                2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 4 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 4 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 5 -

（三）绩效评价工作过程	- 12 -

三、综合评价情况及评价结论	- 14 -

四、绩效评价指标分析	- 15 -

（一）项目决策情况	- 15 -

（二）项目过程情况	- 18 -

（三）项目产出情况	- 24 -

（四）项目效益情况	- 28 -

五、存在的主要问题	- 31 -

（一）绩效目标设置质量不高	- 31 -

（二）项目测算依据不明确，预算执行不到位	- 31 -

（三）未编制施工进度计划，无法衡量施工进度	- 32 -

（四）部分工程进度较慢，未按规定时间完成	- 32 -

六、相关建议	- 33 -

（一）完善绩效目标管理，提升绩效管理水平	- 33 -

（二）细化项目测算，落实预算执行监管力度	- 33 -

（三）制定详细的施工进度计划，及时调整工期计划	- 33 -

（四）健全沟通协调机制，优化施工方案	- 34 -

七、 其他需要说明的问题	- 35 -

八、 相关附件	- 35 -

和平区全民健身中心改造项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年7月-8月，对天津市和平区全民健身活动中心的“和平区全民健身中心改造项目”开展了绩效评价。该项目评价结果为83.25分，评价等级为“良”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在城市不断发展的进程中，人民物质与文化生活水平持续提升，然而体育设施却显得相对落后，两者之间的矛盾日益凸显。和平区全民健身活动中心场馆于1991年建成，历经多年使用，出现外檐破损脱落、地面开裂、屋顶裂缝漏雨以及消防、电力等设施设备年久老化的状况，存在诸多安全隐患，达不到现代体育场馆的要求。为深度推行全民健身的国家战略，构建高水平的全民健身公共服务体系，进而提高市民的身体素质，根据《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）、《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）、《国家体育总局关于进一步加强产业基地建设工作的通知》等文件规定，天津市和平区全民健身活动中心组织实施了和平区全民健身中心改造项目。

2.主要内容

和平区全民健身中心改造项目2023年度主要内容为：开展立面及平面测绘、核定用地、地形测绘、地籍测绘及物探测量，完成项目初步设计；实施拆除羽毛球馆、写字楼、网球馆及电力设施迁改工作；聘请项目监理，签订项目审计、风险评估咨询和法律咨询等服务，为项目的顺利推进提供前期准备。旨在吸引更多人来此运动和休闲，从而提高区域的活力和吸引力，促进当地经济发展，提升城市形象。

3.项目组织管理

项目主管单位为天津市和平区体育局（以下简称“区体育局”），负责统筹监督管理和平区全民健身中心改造项目的开展情况；项目实施单位为天津市和平区全民健身活动中心（以下简称“区全民健身中心”），负责项目全过程各阶段进度推进、政采招标、签订合同、组织验收等工作，制定项目业务制度，完成并审核项目资金的使用，保障项目顺利实施。

4.资金投入和使用情况

和平区全民健身中心改造项目计划投资总额为82450万元，其中：工程费67354万元，工程建设其他费用6307万元，基本预备费4157万元，建设期利息6432万元。本项目资本金17250万元由天津市和平区财政局使用区级财力安排，其余67000万元资金通过采取发行政府专项债券方式进行融资，2022年发行10000万元，2023年发行20000万元，2024年发行37000万元。

本项目2023年度资金计划下达金额为20000万元。截至2023年12月底，实际到位资金为20000万元，资金到位率为100%。项目资金主要用于施工准备、土建工程施工、装修装饰工程施工、设备安装调试等工作。截至2023年12月底，项目实际支付5000万元，预算执行率为25%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 20000 | 20000 | 100% | 5000 | 25% |

（二）项目绩效目标

和平区全民健身中心改造项目总体绩效目标为“完成工程招投标等前期准备工作、完成项目拆除工程，实现主体动工，为项目按期投入使用奠定基础。”绩效指标中产出指标从“拆除建筑情况”、“分项工程验收情况”、“工程进度达标情况”、“全民健身中心改造项目专项债成本”等方面设置；效益指标从“非在建场馆设施功能正常运转率”、“非在建场馆体育设施综合利用率”等方面设置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）、《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）、《国家体育总局关于进一步加强产业基地建设工作的通知》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）、天津市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案、《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《和平区财政局关于印发<和平区预算绩效管理办法>的通知》（津和财〔2020〕62号）等文件为依据，对和平区全民健身中心改造项目专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过本项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）按照天津市和平区财政局《和平区预算绩效管理办法》及绩效评价指标体系的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面对本项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（4）进一步丰富和完善本项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为和平区全民健身中心改造项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对和平区全民健身中心改造项目展开，评价对象为区全民健身中心。绩效评价范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.举债机制健全性。债务项目申请、设立是否符合法律法规、相关政策和发展规划等，用以反映和考核政府债务举债机制的健全情况。

b.项目成熟度。项目前期勘察、设计、用地、环评、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况，用以反映和考核债务项目实施前的成熟度情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③资金投入

a.预算编制科学性。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

b.债务规模合理性。项目申请债券额度与实际需要匹配情况，用以反映或考核债务资金规模的合理性。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度。

b.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

c.资金使用合规性。债务资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目债务资金的规范运行情况。

d.财务监控有效性。项目单位是否为保障债务资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

②组织实施

a.业务管理制度健全性。项目实施单位的业务制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.组织管理合理性。项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求；项目组织形式和机构设置是否合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法合规，用以反映和考核项目组织管理的合理情况。

c.政府采购规范性。工程、设备、原材料等采购需求是否合理；项目管理主体、工程承包、分包商的采购程序是否规范，采购是否通过充分地遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施地规范情况

d.合同管理完备性。合同管理是否符合基本建设项目管理需求，是否严格按照约定履行合同，不发生合同违约，项目合同的变更、终止及其风险控制措施是否符合约定且合法合规，用以反映和考核合同管理情况能否对保障项目的有效实施形成约束。

e.安全管理完备性。是否加强项目实施中的安全生产和风险控制，用以反映和考核项目安全管理的完备性。

f.工程变更规范性。是否建立完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，用以反映和考核工程变更的规范性

g.监理规范性。财务监理和工程监理工作的规范性，用以反映和考核工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。

h.配套措施执行有效性。项目实施的人员条件、沟通协调、信息支撑等是否落实到位，用以反映和考核项目配套措施执行有效情况。

i.监理规范性。财务监理和工程监理工作的规范性，用以反映和考核工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。

j.项目验收规范性。是否按照基本建设行业规范或管理制度要求对债券项目工程采购进行验收，用以反映和考核验收机制对采购数量、质量的保障情况。

k.债务信息公开完备性。是否公开债务项目信息，公开内容是否完整、规范。

l.债务偿还率。是否公开债务项目信息，公开内容是否完整、规范。

（3）项目产出指标

①产出数量

a.建筑工程测量完成率。项目实施期间实际完成建筑工程测量工作数量与计划完成的建筑工程测量工作数量的对比，用以反映建筑工程测量工作的完成情况。

b.社会稳定风险评估报告完成率。项目实施期间实际出具社会稳定风险评估报告数量与计划出具社会稳定风险评估报告数量的对比，用以反映社会稳定风险评估报告编制工作的完成情况。

c.拆除工程完成率。项目实施期间实际完成的拆除工程产值与拆除工程总产值的对比，用以反映拆除工程的完成情况。

②产出质量

a.建筑工程测量成果合规率。项目实施期间合规的建筑工程测量成果数量与建筑工程测量成果总数的对比，用以反映建筑工程测量成果的合规情况。

b.社会稳定风险评估报告合规率。项目实施期间合规的社会稳定风险评估报告数量与社会稳定风险评估报告总数的对比，用以反映社会稳定风险评估报告的合规情况。

c.拆除工程质量达标率。项目实施期间审核通过的拆除工程产值与实际拆除工程产值的对比，用以反映拆除工程的质量达标情况。

③产出时效

a.建筑工程测量完成及时率。项目实施期间及时完成的建筑工程测量工作数量与建筑工程测量工作总数，用以反映建筑工程测量报告的合规情况。

b.社会稳定风险评估报告编制及时率。项目实施期间及时编制社会稳定风险评估报告的数量与社会稳定风险评估报告总数的对比，用以反映社会稳定风险评估报告的合规情况。

c.拆除工程完成及时率。项目实施期间及时拆除的工程产值与拆除工程总产值的对比，用以反映拆除工程的完成及时情况。

④产出成本

项目建设成本节约率。项目实施期间实际支出项目建设费用与计划支出项目建设费用的对比，反映项目建设费用成本控制情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

a.工程前期测量准备工作保障情况。通过工程前期测量准备工作是否执行有效，反映施工期间测量工作对项目顺利实施的促进情况。

b.社会稳定风险降低的保障情况。通过风险评估工作是否执行有效，反映社会稳定风险评估对社会稳定的保障情况。

c.拆除工程安全性。通过拆除工程施工期间实际发生安全事故次数情况，反映项目施工期间的安全保障效果。

②可持续影响

施工计划可持续性。通过施工进度是否按进度完成，反映当前施工进度是否影响后续施工工作。

③服务对象满意度

周边群众满意度。通过调查问卷中周边群众满意人数与调查周边群众总人数的比率，反映被调查周边群众对本项目的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对项目资金使用情况进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

天津市和平区财政局委托我司（天津安信管理咨询有限公司）对和平区全民健身中心改造项目进行绩效评价工作。

2024年7月18日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区全民健身中心参加了项目见面会，听取了该单位对和平区全民健身中心改造项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《中共天津市委 天津市人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）要求，评价项目组制定了《和平区全民健身中心改造项目绩效评价工作实施方案》，并根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据和平区全民健身中心改造项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度12项二级指标和37项三级指标，采取指标分值百分制，将37项指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组2024年7月18日正式进驻区全民健身中心实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对和平区全民健身中心改造项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）、《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）、《国家体育总局关于进一步加强产业基地建设工作的通知》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、资金拨付、资金使用等相关业务文件进行了核查。

（3）实地核查。对区全民健身中心开展现场评价，针对全民健身中心改造完成情况进行一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系编制了工作底稿，并对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，和平区全民健身中心改造项目得分83.25分，评价等级为“良”。其中，项目决策6.5分，项目过程28分，项目产出31分，项目效益17.75分。具体情况见表2。

表2  和平区全民健身中心改造项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 9 | 31 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 6.5 | 28 | 31 | 17.75 | 83.25 |
| 得分率 | 72.22% | 90.32% | 81.58% | 80.68% | 83.25% |

评价结论：一是项目决策方面，和平区全民健身中心改造项目举债机制健全，项目成熟度较高，绩效目标设置合理，债务规模合理。二是项目过程方面，本项目资金到位及时，资金管理合规有效，各项业务管理制度健全，组织管理合理，政府采购、工程变更、监理、合同管理、安全管理、项目验收规范性良好，债务公开内容完备，成本控制、质量管理、配套措施执行有效。三是项目产出方面，产出数量、产出质量、产出时效和产出成本部分达到预期目标。四是项目效益方面，工程前期测量准备工作执行有效、社会稳定风险降低的保障情况良好、拆除工程安全性较高。但存在项目绩效指标细化分解程度不足、绩效指标与项目目标任务数或计划数不对应、预算额度测算依据不明确、项目预算执行不到位、未编制施工进度计划、部分工程进度较慢、周边群众满意度不足的情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入3项二级指标，6项三级指标，基础总分9分，合计得6.5分。

1.项目立项

（1）举债机制健全性（总分1分，得分1分）。和平区全民健身中心改造项目主要内容为对和平区原全民健身活动中心及周边场馆进行拆除重建并提升改造，属于《国家发展改革委办公厅关于印发<社会领域产业专项债券发行指引>的通知》（发改办财金规〔2017〕1341号）中体育产业专项债券用途范围，依据《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）中“开展公共体育场馆开放服务提升行动，控制大型场馆数量，建立健全场馆运营管理机制，改造完善场馆硬件设施，做好场馆应急避难（险）功能转换预案，提升场馆使用效益”的要求设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；事前已获得项目建议书、可行性研究报告和初步设计的批复，项目立项审批文件、材料齐全，立项程序规范。

（2）项目成熟度（总分1分，得分1分）。和平区全民健身中心改造项目开展了勘察、设计、开工许可等程序，程序履行完整，项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及对应批复等材料完备，各项开工程序及审批流程均在开工前完成，项目成熟度较高。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分0分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。依据区全民健身中心提供的项目绩效目标申报表，项目绩效指标设置清晰、可衡量，但存在项目绩效指标细化分解程度不足、与项目目标任务数或计划数不对应的情况，单位仅围绕拆除工程内容设定绩效指标，未设定工程测绘、聘请监理、聘请法律顾问等前期准备工作相关绩效指标，绩效目标明确性不足。

（2）绩效目标合理性（总分2分，得分2分）。和平区全民健身中心改造项目绩效目标设置为“完成工程招投标等前期准备工作、完成项目拆除工程，实现主体动工，为项目按期投入使用奠定基础”，体现了2023年度项目的实际工作内容，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3.资金投入

（1）预算编制科学性（总分2分，得分1.5分）。和平区全民健身中心改造项目预算编制经过了科学论证，通过招标形式确认天津中兴财咨询有限公司开展造价咨询，该公司具备工程造价咨询服务资质，围绕项目内容开展了造价服务，预算内容与项目内容相匹配，根据“一案两书”确认计划投资总额为82450万元，其中：工程费67354万元，工程建设其他费用6307万元，基本预备费4157万元，建设期利息6432万元。资金来源为财政资金17250万元，地方政府专项债67000万元。专项债券以经营收益为还本付息基础，考虑项目建成后的达产情况，预测项目的收入成本，项目资金稳定性较可靠，通过了压力测试及财务评估，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。依据专项债项目测算表，项目存在预算测算依据不明确的情况，未细化具体任务明细、支出标准名称、测算依据等内容，预算测算编制不规范。

（2）债务规模合理性（总分1分，得分1分）。和平区全民健身中心改造项目总投资为84250万元。其中，项目资本金17250万元，占总投资比例20.5%，由区财政部门担负，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》要求的资本金比例；计划使用专项债券融资67000万元，拟于2022年至2024年分期申请发行，2022年申请地方政府专项债券资金10000万元，2023年申请地方政府专项债券资金20000万元，2024年申请地方政府专项债券资金37000万元，举债总额与造价确定投资概算相匹配。2023年债券发行批次和债券项目分年投资计划相匹配，发行规模能够满足项目当期实际资金需求。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，16项三级指标，基础总分31分，合计得分28分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分1分，得分1分）。和平区全民健身中心改造项目2023年度申请预算资金共计20000万元，截至2023年底，项目实际到位资金20000万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率（总分1分，得分0分）。依据资金支付系统及单位提供的明细账得出，截至2023年底，和平区全民健身中心改造项目实际到位债券资金共计20000万元，实际支出债券资金5000万元，预算执行率为25%。

（3）资金使用合规性（总分3分，得分3分）。和平区全民健身中心改造项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、天津市财政局关于印发《天津市地方政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》的通知（津财债务〔2022〕15号）等债务资金管理的规定，本项目资金仅用于和平区全民健身中心改造项目，涵盖支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设相关的资本性支出。全民健身中心改造项目重大支出事项由天津市和平区城市投资建设有限责任公司履行“三重一大”程序后报送区全民健身中心，经区全民健身中心党组会审议通过后支付，项目的重大开支经过了评估认证，具有完整的资金申请、批复手续及会议纪要。本项目未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用方面无违纪行为，资金使用合规性良好。

（4）财务监控有效性（总分1分，得分1分）。为保障和平区全民健身中心改造项目债务资金的安全、规范运行，单位采取审核报销款项、定期与银行进行对账、盘点库存现金等必要的监控措施，债券收入纳入了单位部门预算收入，债券支出、还本付息纳入部门决算支出，财务监控有效。

2.组织实施

（1）业务管理制度健全性（总分2分，得分2分）。经核实，区全民健身中心制定了单位财务管理制度，并针对本项目出台了《和平区全民健身中心改造项目资金使用管理规定》、成本管理手册、安全卫生管理措施、项目管理与建设进度管理措施。单位财务管理制度涉及预决算管理、收支管理、采购管理、资金管理、资产管理、支票、发票、印鉴及财务报销程序等诸多方面；《和平区全民健身中心改造项目资金使用管理规定》涵盖了预算价的确定、采购流程以及签证变更等关键环节。各项管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等内容，具备可操作性；成本管理手册包含项目商务（法务）策划、项目成本策划、资金计划、项目收入、成本分析、竣工结算、成本锁定等内容；安全卫生管理措施包含危害因素及危害性分析、安全卫生防范措施等内容；项目管理与建设进度管理措施包含项目组织与管理、项目实施进度等内容。

（2）实施计划合理性（总分2分，得分0分）。项目实施单位未编制合理、科学的施工总进度计划，亦未制定月度、季度及年度计划，同时未规划相应的资金开支计划。在此情况下，无法对施工计划与开支计划的客观性进行衡量，也难以判定资金拨付、支出进度与项目建设进度之间的匹配程度。项目进度方面可能导致项目整体进度难以把控，易出现工期延误，且无法进行阶段性评估和调整，增加了进度失控风险；资金使用方面可能导致无法合理安排资金流入流出，易造成资金拨付不及时或支出过快，造成资金浪费和财务风险。

（3）组织管理合理性（总分3分，得分3分）。根据天津市和平区第十八届人民政府第31次区长办公会决议，天津市和平区城市投资建设有限责任公司被确立为和平区全民健身中心改造项目的建设管理主体。该公司业务范围涵盖了建设工程施工、房地产开发经营、住宅室内装饰装修等多个领域，具备建设项目管理资质。在该项目中，其他建设参与方均具备相关资质，供应的材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准。项目的组织形式和机构设置科学合理，勘察设计、咨询、强审、建筑工程、工程监理等建设参与方通过采购招标的方式引入，采购程序符合《中华人民共和国政府采购法》文件的要求。具体资质情况详见表3。

表3   2023年和平区全民健身中心改造项目建设参与方资质

| 服务内容 | 服务单位 | 相关资质 |
| --- | --- | --- |
| 初步设计 | 北京中体建筑工程设计有限公司 | 建筑行业（建筑工程）甲级设计资质 |
| 风险评估咨询 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 国家发展和改革委员会工程咨询甲级资质、住房和城乡建设部工程造价咨询甲级资质 |
| 法律咨询 | 北京盈科（天津）律师事务所 | 律师事务所职业许可证 |
| 工程监理 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 甲级监理企业资质 |
| 审计服务 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级资质 |
| 地形测绘、核定用地、地籍测绘服务 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 国家甲级测绘资质 |
| 物探测量 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质、工程勘察（水文地质勘察、工程测量）乙级资质 |
| 立面及平面测量 | 天津市测绘院有限公司 | 国家甲级测绘资质 |
| 拆除工程 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级资质 |
| 电力设施迁改 | 国网天津市电力公司城南供电分公司 | 电力业务许可证 |

（4）政府采购规范性（总分2分，得分2分）。和平区全民健身中心改造项目各分工程勘察、设计、施工、监理等采购流程均按照政府采购规定选取了合理的采购方式，政府采购的程序执行规范；采购过程中不存在重复采购或过量采购的情况。采购标的能够满足项目需求，采购价格在可比情况下处于合理较低水平。

（5）合同管理完备性（总分2分，得分2分）。和平区全民健身中心改造项目合同管理符合基本建设项目管理需求，区全民健身中心按照规定签署采购合同、协议，合同标的物及价格明确、清晰，合同中有明确、清晰的质量标准、交付时间、方式、地点、支付方式和支付时间，违约责任界定明确、清晰。项目方案初步设计合同变更程序规范，签订了补充协议，合同管理完备性良好。

（6）安全管理完备性（总分2分，得分2分）。根据区全民健身中心提供的可行性研究报告，研究分析了项目实施过程中环境保护、消防、机械使用、临时用电、高空作业以及季节性施工等方面可能遭遇的危害因素及其潜在危害性，并制定相应的了防范措施。定期组织项目实施相关人员和监督人员开展了安全培训，项目安全管理完备。安全管理完备性良好。

（7）工程变更规范性（总分2分，得分2分）。区全民健身中心根据项目规划调整了本项目建筑内容及规模。在建设内容调整方面：一是原方案拟建设的复合运动馆和综合运动馆，现调整为全民健身中1号楼和2号楼。同时，建设全民健身中心3号楼作为项目的配套服务楼，并配套建设新华路体育场地下空间出入口等地上设施；二是新建新华路体育场地下空间，待建成后，将地面恢复为原标准田径场和足球场的功能；三是原方案中拟改造的综合楼、篮球馆和游泳馆，调整为训练楼、篮球馆以及游泳馆。在建设规模调整内容方面：原项目可研批复的建筑规模为项目总用地面积36212平方米，总建筑面积67199平方米。调整后，建筑规模变为项目总用地面积35822.6平方米，总建筑面积72546.09平方米。其中，新建地上建筑面积约30201.39平方米，新建地下建筑面积约34790.89平方米，改造地上建筑面积约7553.81平方米。

工程变更内容经单位集体决策后，重新编报了项目建议书调整请示、可行性研究报告和初步设计，并通过了和平区行政审批局的审核。变更流程符合单位建设项目管理制度，变更理由充分、条件合理，变更审核、审批流程规范。项目于变更审核通过后重新开启施工，整体工程变更规范性良好。

（8）监理规范性（总分2分，得分2分）。区全民健身中心聘请天津国际工程建设监理有限公司提供工程监理服务，该公司具备甲级监理企业资质，符合监理单位资质要求。监理单位负责项目施工阶段和保修阶段的质量控制、进度控制、费用控制、安全控制、合同管理、信息与资料管理、组织协调等工作，开工后每月提供监理月报一份，工程监理记录内容完整，及时提交监理材料，监理规范性良好。

（9）配套措施执行有效性（总分2分，得分2分）。本项目各分工程承办公司按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员，专业资质符合项目相关要求，配备的技术、施工等人员及时到位，未发生随意变更的情况。区全民健身中心和项目承办单位建立沟通协调机制，同时依托天津市政府债务系统对专项债资金收支情况进行监测监管，配套措施执行有效。

（10）项目验收规范性（总分2分，得分2分）。2023年度和平区全民健身中心改造项目完成的地籍测绘、社会稳定风险评估报告编制、地形测绘、核定用地、物探测量、立面平面测量成果报告编制等工作已经完成并有相关成果物，且均已履行验收程序，验收相关方全部参与验收，有齐全的验收证明文件，项目验收规范性良好。

（11）债务信息公开完备性（总分2分，得分2分）。和平区全民健身中心改造项目由财政部门按照《天津市地方政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》要求统一公开，公开内容包括债券基本信息、债券项目资产类型、债券项目总投资、债券项目已实现投资项等，存续期未发生需进行公开的重大事项。

（12）债务偿还率（总分2分，得分2分）。本项目2023年度债券利息为330万，根据项目预算一体化指标执行情况与项目支出明细账数据统计，实际偿还利息为330万元，债务偿还率为100%。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，10项三级指标，基础总分38分，合计得分31分。

1.产出数量

（1）建筑工程测量完成率（总分4分，得分4分）。根据建筑工程测量工作采购需求和中标合同，2023年计划完成地形测绘、核定用地、地籍测绘、物探测量、立面及平面测量共计5项建筑工程测量工作。经核实，上述5项建筑工程测量工作均已完成。其中，地形测绘方面，完成了控制测量和地形图等工作；核定用地方面，完成了建设用地拔桩定桩、绘制控制测量、编制SHP文件、绘制核定用地条件图和核定用地图等工作；地籍测绘方面，完成了编制地籍测绘报告工作；物探测量方面，完成了高密度电法和地址雷达测量工作；立面及平面测量方面，完成了E级GNSS控制测量、水准测量、里面测绘和数据编辑等工作。建筑工程测量完成率为100%。

（2）社会稳定风险评估报告完成率（总分4分，得分4分）。根据风险评估咨询采购需求和中标合同，2023年应完成1个社会稳定风险评估报告编制工作。经核实，天津广正建设项目咨询股份有限公司已完成“和平区全民健身中心改造项目重大决策社会稳定风险评估报告”编制工作，社会稳定风险评估报告完成率为100%。

（3）拆除工程完成率（总分4分，得分0分）。根据拆除工程采购需求与中标合同，2023年计划对网球馆及附属楼、羽毛球甲馆、羽毛球乙馆以及写字楼进行拆除，拆除总产值为350.25万元。依据拆除工程中期计量审核报告，完成了部分拆除工作。其中，网球馆及附属楼计划拆除产值为86.11万元，实际拆除产值为23.75万元，完成率为27.59%；羽毛球甲馆计划拆除产值为133.14万元，实际拆除产值为133.14万元，完成率为100%；羽毛球乙馆及写字楼拆除产值为131万元，尚未开展拆除工作。综合来看，此次拆除工程合计完成率为44.79%。

2.产出质量

（1）建筑工程测量成果合规率（总分4分，得分4分）。根据区全民健身中心提供的项目需求书、中标合同以及相关项目成果物等文件，2023年完成的5项建筑工程测量工作成果物均符合行业标准与合同规定。建筑工程测量成果的合规率为100%。具体情况见表4。

表4  建筑工程测量成果标准

| 服务内容 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 地形测绘 | 《城市测量规范》 | CJJ\T8-2011 |
| 核定用地 | 《城市测量规范》 | CJJ\T8-2011 |
| 物探测量 | 《城市工程地球物理探测标准》 | CJJT 7-2017 |
|  | 《电阻率剖面法技术规程》 | DZ-T-0073-2016 |
|  | 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》 | JGJ-T437-2018 |
| 地籍测绘 | 《城市测量规范》 | CJJ\T8-2011 |
| 立面及平面测量 | 《卫星定位城市测量技术标准》 | CJJ/T73-2019 |
|  | 《城市测量规范》 | CJJ\T8-2011 |
|  | 《地面三维激光扫描作业技术规程》 | CH/Z3017-2015 |
|  | 《测绘成果质量检査与验收》 | GB/T24356-2009 |

（2）社会稳定风险评估报告合规率（总分4分，得分4分）。根据区全民健身中心提供的风险评估咨询合同以及评估报告，天津广正建设项目咨询股份有限公司出具的“和平区全民健身中心改造项目重大决策社会稳定风险评估报告”内容详实完备，涵盖了重大决策事项基本情况、评估依据和程序、社会稳定性风险调查、风险分析论证、风险评估、风险防范和化解措施以及应急处置预案、风险防范措施落实后的预期风险等级、结论和对策建议等诸多方面。此外，该公司组织相关领域的专家对评估报告进行了审核，契合合同规定。社会稳定风险评估报告的合规率为100%。

（3）拆除工程质量达标率（总分4分，得分4分）。根据区全民健身中心提供的拆除工程合同以及中期计量审核报告，部分完成了网球馆及附属楼、羽毛球甲馆的拆除工作，其拆除产值为156.89万元。该部分拆除工程经过建设单位、管理单位、咨询单位以及监理单位的审核，质量符合国家施工验收规范标准。在施工过程中，有效控制了施工范围，同时对施工噪声进行了管控，并切实防护了粉尘飞石所带来的危害。拆除工程质量达标率为100%。

3.产出时效

（1）建筑工程测量完成及时率（总分4分，得分4分）。根据区全民健身中心提供的项目合同以及成果物等文件资料，5项建筑工程测量工作均已按时完成，符合合同所规定的期限要求，建筑工程测量的完成及时率为100%。

（2）社会稳定风险评估报告编制及时率（总分3分，得分3分）。根据区全民健身中心提供的风险评估咨询合同以及风险评估报告可知，截至2023年10月，风险评估报告编制工作已完成，符合报告编制计划，社会稳定风险评估报告编制及时率为100%。

（3）拆除工程完成及时率（总分3分，得分0分）。根据区全民健身中心提供的拆除工程合同，该拆除工程总产值为350.25万元，服务期限为60天，应于2023年12月26日完成拆除工程。依据中期计量审核报告，2023年完成了网球馆及附属楼、羽毛球甲馆的部分拆除工程，拆除产值为156.89万元，未能及时完成全部拆除工程，拆除工程完成及时率为44.79%。

4.产出成本

项目建设成本节约率（总分4分，得分4分）。根据区全民健身中心提供的项目合同、财务明细账等文件，2023年计划支付项目建设费用5000万元，实际支出金额为5000万元，项目建设成本节约率为0%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3项二级指标，5项三级指标，基础总分22分，合计得分17.75分。

1.社会效益

（1）工程前期测量准备工作保障情况。（总分5分，得分5分）。和平区全民健身中心改造项目在2023年顺利完成5项建筑工程测量工作，一是地形测绘确保了规划布局，合理安排排水系统设施位置，规避设计缺陷及使用不便；二是核定用地明确了项目用地范围与界限，确保建设在合法土地范围内，避免权益纠纷；三是地籍测绘梳理了土地产权归属与界址信息，保证产权明晰，减少潜在争议与风险；四是物探测量掌握了地下地质结构与管线分布，保障建筑设计合理且施工安全，避免破坏地下管线；五是立面与平面测量获取了建筑外立面及内部信息，保证外观改造优化与内部空间合理利用。上述工作为建筑工程项目的推进与开展奠定基础，该项目工程前期测量准备工作执行有效，为项目顺利实施提供了有力支撑。

（2）社会稳定风险降低的保障情况。（总分5分，得分5分）。区全民健身中心于2023年委托天津广正建设项目咨询股份有限公司对和平区全民健身中心改造项目重大决策进行社会稳定风险评估，识别出了5项风险因素，涉及资金筹措及保障、决策与利益群体的互适性、周边环境和交通影响、项目管理和社会稳定风险管理体系等方面，并针对风险因素制定了主要防范化解措施，具有较强的针对性和可操作性，同时明确列出了主要责任单位和协助单位的名单。有效降低了将社会稳定风险，有利于预防和化解社会矛盾。

（3）拆除工程安全性（总分4分，得分4分）。经评价组现场核实，并查询政务网安全生产事故信息后确认，和平区全民健身中心改造项目在2023年度拆除工程施工期间，构建了安全管理制度。一是对施工机器及设备开展安全检查与维修，保障设备按照国家有关标准和规范进行布置；二是设立高空作业的上下安全通道，确保垂直运输设备搭设具备高度的稳定性与安全性装置；三是进行建筑围挡封闭、安全网架设以及洞口临边防护等工作，对于结构复杂、危险性大的特殊工程，采取专项安全措施；四是所有电气设备与接地系统连接成电器通路，保障建筑内部的电线设施设有完善的安全防护措施。2023年度拆除工程未发生任何安全事故，亦无相关人员伤亡及资金流失情况。

3.可持续影响

施工计划可持续性（总分4分，得分0分）。经评价组调研核实，2023年度单位未按整体项目施工内容编制总体施工计划，亦未制定月度、季度及年度计划。通过对比和平区全民健身中心改造项目可行性研究报告与实际施工进度后发现，由于建设项目地处市中心位置，紧邻住宅、学校、机关单位等，周边相关利益群体众多，且因康辉旅行社房屋租赁事件导致全民健身中心于2023年12月才通过法院强制执行收回房屋，同时，方案设计期间3号楼设计方案亦历经多次与市政协沟通确定。项目方案设计完善、施工时间安排、配套管线路径选择等方面均受到了一定影响，导致部分工程未能依照计划顺利完成，如拆除工作施工进度较慢，不符合合同规定完成期限，在一定程度上影响了施工计划的推进，进而存在无法按照既定计划完工的风险。

4.服务对象满意度

周边群众满意度（总分4分，得分3.75分）。根据和平区全民健身中心改造项目主要实施内容，项目该阶段涉及服务对象为周边群众，评价组对100名项目周边群众进行满意度调查，共发放100份问卷，实际收回有效问卷共100份，涉及满意度问题4项，调查内容涉及施工对出行影响情况的满意度、施工对环境影响情况的满意度、施工时间对生活影响情况的满意度、施工安全情况的满意度。周边群众对居全民健身中心改造项目的满意度为93.75%。具体情况见表5。

表5  周边群众满意度统计表

单位：人

| 调查问题 | 调查人数 | 满意人数 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工对出行影响情况的满意度 | 100 | 95 | 95% |
| 施工对环境影响情况的满意度 | 100 | 93 | 93% |
| 施工时间对生活影响情况的满意度 | 100 | 92 | 92% |
| 施工安全情况的满意度 | 100 | 95 | 95% |
| 合计 |  |  | 93.75% |

五、存在的主要问题

（一）绩效目标设置质量不高

根据区全民健身中心设置绩效目标与项目实施方案对比，和平区全民健身中心改造项目总体绩效目标为“完成工程招投标等前期准备工作、完成项目拆除工程，实现主体动工，为项目按期投入使用奠定基础”。绩效指标仅包含拆除工程内容，未体现工程测绘、聘请监理、聘请法律顾问等前期准备工作内容，绩效目标设置不全面，指标细化分解程度不足，与项目目标任务数或计划数不对应，绩效目标设置质量有待提高。

（二）项目测算依据不明确，预算执行不到位

在预算编制阶段，项目测算表未细化具体任务明细、支出标准名称、测算依据等内容，存在预算测算依据不明确、编制不规范的情况，可能会造成资源的不合理分配，影响项目的顺利推进和目标的实现。根据资金支付系统及单位提供的明细账得出，截至2023年底，和平区全民健身中心改造项目实际到位债券资金共计20000万元，实际支出债券资金5000万元，总体执行水平较低。

（三）未编制施工进度计划，无法衡量施工进度

项目实施单位未编制合理、科学的施工总进度计划，亦未制定月度、季度及年度计划，同时未规划相应的资金开支计划。在此情况下，无法对施工计划与开支计划的客观性进行衡量，也难以判定资金拨付、支出进度与项目建设进度之间的匹配程度。

（四）部分工程进度较慢，未按规定时间完成

由于建设项目地处市中心位置，紧邻住宅、学校、机关单位等，周边相关利益群体众多，且因康辉旅行社房屋租赁事件导致全民健身中心于2023年12月通过法院强制执行收回房屋，同时，方案设计期间3号楼设计方案亦历经多次与市政协沟通确定，导致部分工程未依照计划顺利完成。例如拆除工程总产值为350.25万元，应于2023年12月26日完成拆除工作。但根据中期计量审核报告，2023年仅完成了网球馆及附属楼、羽毛球甲馆部分拆除工程，拆除产值为156.89万元，未能及时完成全部拆除工作，工程进度较慢。

六、相关建议

（一）完善绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议区体育局进一步完善绩效指标体系，在设置项目绩效指标时要具有合理性，紧密关联项目计划期内的具体任务数与实际工作内容，细化各项产出指标，全面、准确反映工程项目的实施内容和主要工作任务，实现对项目进展的有效衡量与监控。同时，加强部门绩效培训力度，提高对预算绩效管理工作的重视程度，强化对绩效基本概念的理解，切实推进整体绩效管理工作提质增效，以充分发挥绩效目标对项目执行的引导约束和控制作用。

（二）细化项目测算，落实预算执行监管力度

一是建议区体育局细化专项债项目测算表内容，明确具体任务明细，将项目拆分为具体的工作任务和子项目；规范支出标准名称，采用统一、准确的名称来描述各项支出标准，避免模糊不清或容易产生歧义的表述；进一步完善测算依据，详细说明预算编制的计算方法和依据，包括市场价格调研、行业标准、历史数据等，确保测算结果合理可靠。二是建议区体育局加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握各科室预算执行过程中的情况和适时动态，建立预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控；同时切实履行预算执行主责，加强对项目预算执行过程的调度管理，提高预算执行力。

（三）制定详细的施工进度计划，及时调整工期计划

建议区体育局依据工程阶段及估算工期，明晰项目的目标、范畴与关键里程碑，拟定详尽的施工进度计划。计划需涵盖各阶段的起始与结束时间、工作内容、责任人以及资源需求等信息，且兼具可操作性与可控性。同时，依据实际施工状况进行定期更新与调整，及时更新施工进度计划表，以实时反映施工进展情况并调整工期计划。

（四）健全沟通协调机制，优化施工方案

一是建议区体育局建立沟通协调机制，设立专门的项目沟通团队，负责与周边住宅、学校、单位等相关利益群体进行定期沟通，同时加强与法院、政协、行政审批局及财政等相关部门联系，可通过建立微信群、设立热线电话等方式，确保信息畅通。同时制定沟通计划，明确沟通的频率、方式和内容。例如，定期组织面对面的沟通会议，向周边居民和单位通报项目进展情况，听取他们的意见和建议。二是建议区体育局进一步优化施工方案。施工阶段充分考虑周边环境的影响，合理安排施工时间和资源，尽量避免在居民休息时间和学校上课时间进行施工。例如，可将施工时间安排在白天的工作时间，或者在周末和节假日进行一些噪音较小的施工。对于一些必须在夜间进行的施工，可提前向周边居民和单位进行通知，并采取有效的降噪措施，减少对他们的影响。同时，选择低噪音、低振动的施工技术和设备，并加强施工设备维护和管理，确保设备正常运行，减少施工对周边环境的影响。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

和平区全民健身中心改造项目绩效评价指标体系及评分表