项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：        居家和社区养老服务改革试点补助经费

项 目 单 位：                 天津市和平区民政局

主 管 部 门：             天津市和平区民政局

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：                2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 3 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 3 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 5 -

（三）绩效评价工作过程	- 11 -

三、综合评价情况及评价结论	- 13 -

四、绩效评价指标分析	- 14 -

（一）项目决策情况	- 14 -

（二）项目过程情况	- 17 -

（三）项目产出情况	- 19 -

（四）项目效益情况	- 26 -

五、存在的主要问题	- 28 -

（一）项目设立程序不规范	- 28 -

（二）绩效管理意识不强，绩效目标质量不高	- 28 -

（三）预算测算细化程度不够	- 28 -

（四）预算执行不到位	- 29 -

（五）验收程序执行不严格	- 29 -

（六）公益知识科普人员数量不达标	- 29 -

六、相关建议	- 30 -

（一）加强项目设立管理，严格执行资金管理制度	- 30 -

（二）完善绩效目标设置，提升绩效管理水平	- 30 -

（三）提高预算测算精准度，保障测算细化程度	- 30 -

（四）强化预算执行动态监督，提高预算执行力	- 31 -

（五）开展采购验收培训，规范采购验收流程	- 31 -

（六）拓宽宣传渠道及覆盖面，提升公益知识科普水平	- 32 -

七、其他需要说明的问题	- 32 -

八、相关附件	- 32 -

居家和社区养老服务改革试点补助经费

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年7月-8月，对天津市和平区民政局的“居家和社区养老服务改革试点补助经费”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为84.66分，评价等级为“良”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为积极应对人口老龄化这一国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求，进一步推动居家和社区养老服务的发展，天津市和平区被财政部确定为第五批居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）、《关于开展第五批居家和社区养老服务改革试点成果验收的通知》、《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）等文件，天津市和平区民政局（以下简称“区民政局”）组织实施了居家和社区养老服务改革试点补助项目。

2.主要内容

居家和社区养老服务改革试点补助项目主要内容为：开展认知障碍干预中心运营，包括为认知功能障碍人群提供社区宣传教育、认知障碍评估筛查、认知障碍早期干预、家庭支持、社区团队培育等；为适老宜居社区改造项目提供结算审核；为老旧小区安装楼梯扶手；支付2022年居家和社区养老服务改革服务尾款等工作。推动了居家和社区养老服务的创新性、示范性发展，提升了养老服务质量，满足了老年人的基本养老需求。

3.项目组织管理

项目主管单位和实施单位为区民政局，负责统筹监督管理居家和社区养老服务改革试点补助项目的具体开展、政采招标、签订合同、组织验收等工作，制定项目业务制度，完成并审核项目资金的使用，保障项目顺利实施。

4.资金投入和使用情况

居家和社区养老服务改革试点补助项目预算安排预算资金866.82万元，包括市级转移支付资金577.6万元，上年结转资金289.22万元。截至2023年12月31日，资金已到位866.82万元，资金到位率为100%。

项目执行过程中，按照合同支付金额，实际支出264.1万元，分别为：认知障碍干预中心运营服务费13.86万元、适老宜居社区改造服务项目审核费1.5万元、2023年老旧小区扶手安装服务费2.86万元及结算2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款245.88万元，预算执行率为30.47%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 866.82 | 866.82 | 100% | 264.1 | 30.47% |

（二）项目绩效目标

居家和社区养老服务改革试点补助项目总体绩效目标为“通过居家适老化改造补助经费保障，完成居家和社区养老服务改革试点重点项目，提升老年人幸福感”。绩效指标中产出指标从“养老服务改革试点服务个数大于等于64个”“老服务改革试点项目合格率不低于95%”“老服务改革试点项目保障及时率不低于95%”“家和社区试点补助资金不高于866.82万元”四个方面设置；效益指标从“提升为老服务质量”方面设置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）、《关于开展第五批居家和社区养老服务改革试点成果验收的通知》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《天津市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《和平区财政局关于印发<和平区预算绩效管理办法>的通知》（津和财〔2020〕62号）、《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）等文件为依据，对居家和社区养老服务改革试点补助项目专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过本项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）按照天津市和平区财政局《和平区预算绩效管理办法》及绩效评价指标体系的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面对本项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（4）进一步丰富和完善本项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为居家和社区养老服务改革试点补助项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对居家和社区养老服务改革试点补助项目展开，评价对象为区民政局。绩效评价范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③预算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.制度执行有效性。主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

a.公益知识宣讲完成率。项目实施期间实际开展公益知识宣讲次数与计划开展宣讲次数的对比，用以反映公益知识宣讲工作的完成情况。

b.结算审核报告完成率。项目实施期间实际出具的结算审核报告数量与计划出具的结算审核报告数量的对比，用以反映结算审核报告工作的完成情况。

c.扶手安装完成率。项目实施期间实际扶手安装的长度与计划安装扶手长度的对比，用以反映扶手安装工作的完成情况。

d.合同尾款结算完成率。项目实施期间实际结算合同尾款的项目数量与计划结算尾款的项目数量的对比，用以反映合同尾款结算工作的完成情况。

②产出质量

a.公益知识科普人员达标率。项目实施期间参与公益知识科普人数与计划科普公益知识人数的对比，用以反映公益知识科普人员的达标情况。

b.结算审核报告验收合格率。项目实施期间实际验收完成的结算审核报告数量与出具的验收报告总数的对比，用以反映结算审核报告内容的验收情况。

c.扶手质量达标率。项目实施期间扶手质量达标的长度与安装扶手长度的对比，用以反映扶手质量的达标情况。

d.合同尾款结算准确率。项目实施期间准确结算尾款的项目数量与实际结算合同尾款的项目数量的对比，用以反映扶手质量的达标情况。

③产出时效

a.公益知识宣讲开展及时率。项目实施期间及时开展公益知识宣讲次数与开展公益知识宣讲总数的对比，用以反映公益知识宣讲开展的及时情况。

b.结算审核报告完成及时率。项目实施期间及时出具的结算审核报告数量与出具结算审核报告总数的对比，用以反映结算审核报告的完成情况。

c.扶手安装完成及时率。项目实施期间及时完成安装的扶手长度与实际扶手安装长度的对比，用以反映扶手安装的及时情况。

d.合同尾款结算及时率。项目实施期间及时结算尾款的项目数量与实际结算合同尾款的项目数量的对比，用以反映合同尾款结算的及时情况。

④产出成本

a.认知障碍干预中心运营服务成本节约率。项目实施期间实际支出认知障碍干预中心运营服务费用与计划支出认知障碍干预中心运营服务费用的对比，反映认知障碍干预中心运营服务成本控制情况。

b.适老宜居社区改造服务项目审核成本节约率。项目实施期间实际支出适老宜居社区改造服务项目审核费用与计划支出适老宜居社区改造服务项目审核费用的对比，反映适老宜居社区改造服务项目审核成本控制情况。

c.扶手安装费用成本节约率。项目实施期间实际支出扶手安装费用与计划支出扶手安装费用的对比，反映扶手安装成本控制情况。

d.合同尾款结算费用成本节约率。项目实施期间实际结算合同尾款费用与计划结算合同尾款费用的对比，反映合同尾款结算费用成本控制情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

a.养老服务改革试点覆盖率。通过项目实施期间开展养老服务改革的社区数量与和平区社区总数的对比，反映养老服务改革试点的覆盖率情况。

b.改善认知症发病保障状况。项目实施期间通过认知障碍评估筛查与认知障碍知识科普工作，反映相关工作对降低认知症发病保障的改善情况。

②服务对象满意度

辖区老人满意度。通过调查问卷中辖区老人满意人数与调查辖区老人总人数的比率，反映被调查辖区老人对本项目的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对项目资金使用情况进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

天津市和平区财政局委托我司（天津安信管理咨询有限公司）对居家和社区养老服务改革试点补助项目进行绩效评价工作。

2024年7月29日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区民政局参加了项目见面会，听取了该单位对居家和社区养老服务改革试点补助项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《中共天津市委 天津市人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）要求，评价项目组制定了《居家和社区养老服务改革试点补助项目绩效评价工作实施方案》，并根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据居家和社区养老服务改革试点补助项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度10项二级指标和33项三级指标，采取指标分值百分制，将33项指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组2024年7月29日正式进驻区民政局实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对居家和社区养老服务改革试点补助项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）、《关于开展第五批居家和社区养老服务改革试点成果验收的通知》《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、资金拨付、资金使用等相关业务文件进行了核查。

（3）实地核查。对区民政局开展现场评价，针对和平区居家和社区养老服务改革完成情况进行一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系编制了工作底稿，并对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，居家和社区养老服务改革试点补助项目得分84.66分，评价等级为“良”。其中，项目决策12分，项目过程20分，项目产出35分，项目效益17.66分。具体情况见表2。

表2  居家和社区养老服务改革试点补助项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 12 | 20 | 35 | 17.66 | 84.66 |
| 得分率 | 70.59% | 86.96% | 92.11% | 80.27% | 84.66% |

评价结论：一是项目决策方面，居家和社区养老服务改革试点补助经费项目立项依据充分，绩效目标明确，测算内容合规、测算标准合理。二是项目过程方面，财政资金到位及时，资金使用符合规定，管理制度健全。三是项目产出方面，产出数量、产出质量、产出时效和产出成本部分达到预期目标。四是项目效益方面，养老服务改革试点覆盖情况良好、认知障碍评估筛查达到了预期效果。但存在项目设立程序不规范、绩效目标与实际工作内容相关性不足、预算测算准确度欠佳，项目预算执行不到位、验收程序执行不严格、公益知识科普人员数量不达标、辖区老人满意度不足的情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分12分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。本项目设立符合国家法律法规和政策要求，符合《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）中“推进和平区居家和社区养老服务改革试点建设工作，提升居家和社区养老服务供给能力和服务水平”的行业发展规划要求，符合区民政局“拟订社会福利事业发展规划，社会福利企业认定初审上报。组织实施慈善事业的促进计划，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作”的职责，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在政策交叉重复，立项依据充分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分0分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目制定了资金使用方案和资金申请请示，但项目申请设立前未经过单位集体决策程序，缺少集体决策会议纪要，项目设立审批文件、材料不全，立项程序不规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分2分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。依据区民政局提供的项目支出绩效目标表，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，各指标制定清晰、指标内容可衡量的情况，项目绩效目标设置明确。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分3分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量相匹配，但绩效目标设置为“通过居家适老化改造补助经费保障，完成居家和社区养老服务改革试点重点项目，提升老年人幸福感”，未能体现认知障碍干预中心运营、适老宜居社区改造服务项目审核、老旧小区扶手安装及结算2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款目等实际工作内容，绩效目标与实际工作内容相关性不足，不符合《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件中规定绩效目标的设定需严格遵循指向明确、细化量化、合理可行、与项目内容相应匹配的原则，绩效目标合理性不足。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目测算内容为“弥新”认知障碍干预中心运营、适老宜居改造服务结算审核、2023年天津市和平区老旧小区扶手安装及2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款。其中2022年项目尾款包括：居家和社区养老服务中心建设项目监理服务进度款及尾款、适老宜居社区改造服务进度款及尾款、“七彩映像社”短视频助老服务平台进度款及尾款、智慧养老监管系统建设服务费进度款及尾款、居家养老智能化改造进度款及尾款、适老宜居改造服务增项审核尾款、养老资源手册制作进度款及尾款、家庭养老床位设备购置及平台开发项目进度款及尾款、2022年老旧小区扶手安装进度款及尾款和“开封道”“三盛里”等社区适老化改造服务项目资金评审经费。测算内容符合《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）规定的范围，不存在重复测算政策规定内的相同内容。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目支出多为采购商品或服务，预算测算标准主要以行业市场价格为参考，测算标准与行业、领域管理标准相符。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分1分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目测算数据主要参考以前年度预算申请数据。但预算测算期间，未按照2023年度需支出的事项进行测算，例如认知障碍干预中心运营服务、适老宜居社区改造服务项目审核服务、2023年老旧小区扶手安装服务以及支付2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款等相关事项。测算数据与客观需求不符，测算数据客观性不足。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分1分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目已按事权划分准确核定了本级财政支出，本年项目预算资金全部由市级补助资金进行保障。但预算测算过程中，未按2023年度实际项目内容分别测算人力、商品和服务等各类费用，项目测算过程细化程度不足。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，6项三级指标，基础总分23分，合计得分20分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分2分，得分2分）。截至2023年12月31日，居家和社区养老服务改革试点补助经费项目共计申请预算资金866.82万元，分别为：包括市级转移支付资金577.6万元，上年结转资金289.22万元。截至2023年12月31日，资金已到位866.82万元，资金到位率为100%。

（2）资金到位及时率（总分1分，得分1分）。依据《和平区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》（和平政办函〔2020〕5号）及预算批复文件，居家和社区养老服务改革试点补助经费项目实际到位资金为866.82万元，及时到位资金866.82万元，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分2分，得分0分）。截至2023年12月31日，本项目实际到位预算资金866.82万元，根据项目预算一体化指标执行情况与项目支出明细账数据统计，实际支出264.1万元，其中：认知障碍干预中心运营服务费13.86万元、适老宜居社区改造服务项目审核费1.5万元、2023年老旧小区扶手安装服务费2.86万元、2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款245.88万元，预算执行率为30.47%。

（4）资金使用合规性（总分11分，得分11分）。项目资金主要用于认知障碍干预中心运营服务费、适老宜居社区改造服务项目审核费、2023年老旧小区扶手安装服务费及结算2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款，与项目预算批复和合同规定的用途一致，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目执行过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；已按照规定处理结转资金，将项目结转资金纳入2024年预算，用于居家和社区养老服务改革试点市级补助资金项目；审计、巡视、财政监察过程中未针对项目提出整改要求，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）。区民政局作为项目的执行主体，已建立相应的财务管理制度和业务管理制度，制度内容合法合规，与上级管理的方法保持一致；制度及管理办法已覆盖项目申报、项目实施、项目验收等环节，财务和业务管理办法符合国家法律法规，项目的管理制度健全。

（2）制度执行有效性（总分5分，得分4分）。居家和社区养老服务改革试点补助经费项目执行过程中执行遵守《天津居家社区养老服务改革试点市级补助资金暂行管理办法》，不存在人员配置不当、场地选择不合理或信息化支撑措施不足的情况，项目实施过程中各项请款、付款文件、会议纪要齐全并及时归档。但存在部分业务未开展验收工作的问题，如老旧小区扶手安装项目未按单位内部控制规定执行验收程序，无法确保服务成果符合预期要求，制度执行有效性不足。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，16项三级指标，基础总分38分，合计得分35分。

1.产出数量

（1）公益知识宣讲完成率（总分3分，得分3分）。根据区民政局提供的项目需求书和中标合同等文件，2023年计划完成12场公益知识宣讲，依据项目成果报告，2023年实际完成32场认知障碍公益知识宣讲，普及“早筛查、早预防、早诊断、早干预、早治疗”的理念，提升了社会公众对认知障碍的正确认识，公益知识宣讲完成率为266.67%。

（2）结算审核报告完成率（总分3分，得分3分）。根据区民政局提供的服务合同，因2022年天津市和平区适老宜居社区改造项目工程内容变化，计划完成1个结算审核报告编制工作。经核实，北京泛华国金工程咨询有限公司完成了天津市和平区适老宜居社区改造服务项目结算审核报告编制工作，结算审核报告完成率为100%。

（3）扶手安装完成率（总分3分，得分3分）。根据区民政局提供的服务合同，2023年计划完成天津市和平区劝业场街233米老旧小区扶手制作安装，经评价组实地调研，233米扶手已全部安装完成，扶手安装完成率为100%。

（4）合同尾款结算完成率（总分2.5分，得分2.5分）。根据区民政局提供的服务合同，2023年应结算9项2022年居家和社区养老服务改革项目尾款，依据财务记账凭证、明细账，2023年已结算居家和社区养老服务中心建设项目监理服务进度款及尾款、适老宜居社区改造服务进度款及尾款、“七彩映像社”短视频助老服务平台进度款及尾款、智慧养老监管系统建设服务费进度款及尾款、居家养老智能化改造进度款及尾款、适老宜居改造服务增项审核尾款、养老资源手册制作进度款及尾款、家庭养老床位设备购置及平台开发项目进度款及尾款、2022年老旧小区扶手安装进度款及尾款和“开封道”“三盛里”等社区适老化改造服务项目资金评审经费共计9项尾款，合同尾款结算完成率为100%

2.产出质量

（1）公益知识科普人员达标率（总分3分，得分0分）。根据区民政局提供的项目需求书和中标合同等文件，2023年计划完成10000人次的公益知识科普，依据项目成果报告，2023年完成的32场认知障碍公益知识宣讲，共涉及973人，未达到项目需求标准，公益知识宣讲完成率为9.73%。具体情况见表3。

表3  公益知识科普人员情况

单位：人

| 活动名称 | 涉及人数 |
| --- | --- |
| 认知障碍干预中心走进书画协会举办“书法写人生，守护记忆”公益活动 | 25 |
| 南营门香榭里携手守护“爱的记忆”脑健康主题活动 | 49 |
| 预防认知障碍的生活习惯指导 | 21 |
| 南营门认知障碍风险筛查 | 21 |
| “早诊早治，预防认知障碍”志愿服务活动 | 25 |
| “认识认知障碍，守护老人记忆之美” | 24 |
| “健康义诊进社区，服务群众保健康”社区志愿服务活动 | 24 |
| “守护不老记忆”志愿服务活动 | 38 |
| “关爱长者，守护大脑健康”阳光晚年敬老活动 | 13 |
| “守护不老记忆”志愿服务活动（第二期） | 30 |
| “关爱长者，与爱同行”认知障碍早期筛查公益宣讲系列活动 | 25 |
| “注重健康，携手同行”认知障碍早期筛查公益宣讲系列活动 | 14 |
| “认识认知障碍，守护老人记忆之美” | 24 |
| 认知障碍宣讲友谊里社区 | 27 |
| “知己知彼，健康促进”认知障碍系列活动 | 26 |
| “注重健康，携手同行”认知障碍系列活动第二期 | 28 |
| “香榭里社区志愿服务活动” | 32 |
| “关爱身体，健康生活” | 26 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动滨海新区站 | 14 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动河东站 | 20 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动河北站 | 24 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动津南站 | 30 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动南开站 | 29 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动和平站 | 65 |
| 康泰老年公寓认知症早期筛查 | 77 |
| 梅江展会认知症早期筛查 | 63 |
| 南营门认知症宣讲 | 27 |
| 南营门文化村认知症宣讲 | 34 |
| 南营门西宁道认知症宣讲 | 36 |
| 南营门竞业里认知症宣讲 | 30 |
| 劝业场街认知症早期筛查 | 16 |
| 南营门香榭里志愿服务活动 | 36 |
| 合计 | 973 |

（2）结算审核报告验收合格率（总分3分，得分3分）。根据区民政局提供的结算审核报告和造价咨询服务质量反馈表等文件，适老宜居社区改造服务项目结算审核报告已完成验收工作，报告内容符合《天津市建筑工程预算基价》《天津市装饰装修工程预算基价》《天津市安装工程预算基价》《天津市市政工程预算基价》《天津市房屋修缮工程预算基价》和《天津市建设工程计价方法》等与建设项目相关的法律法规，结算审核报告验收合格率为100%。

（3）扶手质量达标率（总分3分，得分3分）。经评价组实地调研，天津市和平区劝业场街233米老旧小区新装扶手的尺寸、高度、间距等参数准确，材质强度、耐久性和安全性达标。扶手质量达标率为100%。

（4）合同尾款结算准确率（总分2.5分，得分2.5分）。经评价组对区民政局提供的 2022 年居家和社区养老服务改革项目的相关资料进行审查，通过查阅了相关项目服务合同、财务记账凭证以及明细账等资料，9项2022年居家和社区养老服务改革项目尾款金额准确，符合合同支付条款，合同尾款结算准确率为100%。

3.产出时效

（1）公益知识宣讲开展及时率（总分2分，得分2分）。根据区民政局提供的合同和项目成果报告等文件，截至2023年11月23日，32场认知障碍公益知识宣讲均已按时开展，符合宣讲开展计划，公益知识宣讲开展及时率为100%。具体情况见表4。

表4  公益知识科普宣讲进度统计表

单位：人

| 活动名称 | 时间 |
| --- | --- |
| 认知障碍干预中心走进书画协会举办“书法写人生，守护记忆”公益活动 | 2023年2月7日 |
| 南营门香榭里携手守护“爱的记忆”脑健康主题活动 | 2023年3月3日 |
| 预防认知障碍的生活习惯指导 | 2023年3月16日 |
| 南营门认知障碍风险筛查 | 2023年4月18日 |
| “早诊早治，预防认知障碍”志愿服务活动 | 2023年6月14日 |
| “认识认知障碍，守护老人记忆之美” | 2023年6月21日 |
| “健康义诊进社区，服务群众保健康”社区志愿服务活动 | 2023年7月6日 |
| “守护不老记忆”志愿服务活动 | 2023年7月18日 |
| “关爱长者，守护大脑健康”阳光晚年敬老活动 | 2023年7月20日 |
| “守护不老记忆”志愿服务活动（第二期） | 2023年7月25日 |
| “关爱长者，与爱同行”认知障碍早期筛查公益宣讲系列活动 | 2023年8月3日 |
| “注重健康，携手同行”认知障碍早期筛查公益宣讲系列活动 | 2023年8月9日 |
| “认识认知障碍，守护老人记忆之美” | 2023年8月10日 |
| 认知障碍宣讲友谊里社区 | 2023年8月18日 |
| “知己知彼，健康促进”认知障碍系列活动 | 2023年8月24日 |
| “注重健康，携手同行”认知障碍系列活动第二期 | 2023年8月25日 |
| “香榭里社区志愿服务活动” | 2023年8月30日 |
| “关爱身体，健康生活” | 2023年9月6日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动滨海新区站 | 2023年9月19日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动河东站 | 2023年9月19日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动河北站 | 2023年9月20日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动津南站 | 2023年9月21日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动南开站 | 2023年9月25日 |
| “立防立治，无问早晚”阿尔兹海默病日公益活动和平站 | 2023年9月25日 |
| 康泰老年公寓认知症早期筛查 | 2023年10月18日 |
| 梅江展会认知症早期筛查 | 2023年10月20日 |
| 南营门认知症宣讲 | 2023年11月7日 |
| 南营门文化村认知症宣讲 | 2023年11月8日 |
| 南营门西宁道认知症宣讲 | 2023年11月10日 |
| 南营门竞业里认知症宣讲 | 2023年11月13日 |
| 劝业场街认知症早期筛查 | 2023年11月21日 |
| 南营门香榭里志愿服务活动 | 2023年11月23日 |

（2）结算审核报告完成及时率（总分2分，得分2分）。根据区民政局提供的合同、结算审核报告和造价咨询服务质量反馈表等文件，截至2023年8月22日，已完成结算审核报告编制工作，并通过验收审核，符合报告完成计划，结算审核报告完成及时率为100%。

（3）扶手安装完成及时率（总分2分，得分2分）。经评价组现场核实，天津市和平区劝业场街道233米扶手安装工作已于2023年9月按照合同要求完成安装，扶手安装完成及时率为100%。

（4）合同尾款结算及时率（总分1.5分，得分1.5分）。评价组通过查阅2022年居家和社区养老服务改革项目服务合同、财务记账凭证以及明细账等资料，9项2022年居家和社区养老服务改革项目尾款结算工作已按合同条款于2023年及时支付，合同尾款结算及时率为100%。

4.产出成本

（1）认知障碍干预中心运营服务成本节约率（总分2分，得分2分）。根据区民政局提供的项目合同、记账凭证等文件，2023年计划支付认知障碍干预中心运营服务费用13.86万元，实际支出金额为13.86万元，认知障碍干预中心运营服务成本节约率为0%。

（2）适老宜居社区改造服务项目审核成本节约率（总分2分，得分2分）。根据区民政局提供的项目合同、记账凭证等文件，2023年计划支付适老宜居社区改造服务项目审核费用1.5万元，实际支出金额为1.5万元，适老宜居社区改造服务项目审核成本节约率为0%。

（3）扶手安装费用成本节约率（总分2分，得分2分）。根据区民政局提供的项目合同、记账凭证等文件，2023年计划支付扶手安装费用2.89万元，实际支出金额为2.89万元，扶手安装费用成本节约率为0%。

（4）合同尾款结算费用成本节约率（总分1.5分，得分1.5分）。根据区民政局提供的项目合同、记账凭证等文件，2023年计划结算居家和社区养老服务改革项目尾款245.88万元，实际支出金额为245.88万元，合同尾款结算费用成本节约率0%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度2项二级指标，3项三级指标，基础总分22分，合计得分17.66分。

1.社会效益

（1）养老服务改革试点覆盖率（总分8分，得分8分）。根据区民政局提供的项目资料和评价组现场调研，居家和社区养老服务改革试点补助经费项目完成了64个社区的改造工作，项目内容涵盖建设类、服务类、培训类和其他类项目，包括居家养老服务试点宣传，老人日间照料中心与老人食堂运营情况评估服务，养老机构护理培训，8910智慧养老服务平台技术服务，“和悦家”综合养老服务基地办公家具购置、项目施工，适老宜居社区改造服务，综合养老服务基地认知障碍干预中心设备采购、运营，老旧小区扶手安装，智慧养老监管系统建设，开封道、三盛里等社区适老化改造服务项目，“七彩映像社”短视频助老服务平台建设等，服务内容覆盖天津市和平区所有社区。为老年人提供了更好的养老环境和服务，推动了养老服务事业的发展，养老服务改革试点覆盖率为100%。

（2）改善认知症发病保障状况（总分8分，得分4分）。评价组通过分析区民政局提供的项目成果报告并查阅相关资料，弥新认知障碍干预中心采用智慧化测评系统、VR技术、语音交互、重力测量等方式对2120名老年人进行认知障碍评估筛查，并为筛查出有认知障碍危险因素的群体提供评估服务，形成健康电子档案，及时发现了潜在的认知障碍问题，为早期干预提供依据。同时，开展了“早诊早治，预防认知障碍”“认识认知障碍，守护老人记忆之美”“健康义诊进社区，服务群众保健康”“守护不老记忆”“关爱长者，守护大脑健康”、阿尔兹海默病日公益活动、认知症宣讲等32场主题公益知识讲座，但认知障碍知识科普参与人数较少，未达到认知障碍知识科普宣传预期效果。

2.服务对象满意度

辖区老人满意度（总分6分，得分5.66分）。根据居家和社区养老服务改革试点补助经费项目主要实施内容，项目主要受益对象是辖区老人，评价组对200名老人进行满意度调查，共发放200份问卷，实际收回有效问卷共200份，涉及满意度问题4项，调查内容涉及居家养老服务人员服务态度的满意度、社区养老服务设施完善程度的满意度、老年活动丰富程度的满意度、社区提供医疗保健服务的满意度。辖区老人对居家和社区养老服务改革工作的满意度为94.25%。具体情况见表5。

表5  辖区老人满意度统计表

单位：人

| 调查问题 | 调查人数 | 满意人数 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居家养老服务人员服务态度的满意度 | 200 | 193 | 96.5% |
| 社区养老服务设施完善程度的满意度 | 200 | 191 | 95.5% |
| 老年活动丰富程度的满意度 | 200 | 183 | 91.5% |
| 社区提供医疗保健服务的满意度 | 200 | 187 | 93.5% |
| 合计 |  |  | 94.25% |

五、存在的主要问题

（一）项目设立程序不规范

居家和社区养老服务改革试点补助项目设立未经过区民政局集体决策，缺少项目设立审批文件、集体决策会议纪要，不符合区民政局制定的内部控制管理手册的规定。

（二）绩效管理意识不强，绩效目标质量不高

绩效目标设置不够明确，过于笼统，未能反映本项目认知障碍干预中心运营、适老宜居社区改造服务项目审核、老旧小区扶手安装及结算2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款目等实际工作内容，绩效目标与实际工作内容相关性不足。

（三）预算测算细化程度不够

预算测算过程中，区民政局未能充分考量项目实际情况，未依据2023年度的实际项目内容展开测算。例如，在认知障碍干预中心运营服务费用、适老宜居社区改造服务项目审核服务费用、2023年老旧小区扶手安装服务以及2022年9项居家和社区养老服务改革项目尾款支付费用等方面，未对人力、商品和服务等各类费用开展测算。由于测算数据客观性欠佳，项目测算过程细化程度不足，可能导致资源分配不合理，进而影响项目的顺利推进与目标的实现。

（四）预算执行不到位

居家和社区养老服务改革试点补助项目实际到位预算资金866.82万元，根据项目预算一体化指标执行情况与项目支出明细账数据统计，实际支出264.1万元。主要原因为预算编制测算不准确，未能充分考虑到实际情况，导致项目在执行过程中出现资金安排与实际需求不匹配的情况，项目总体预算执行水平较低。

（五）验收程序执行不严格

项目部分业务未开展验收工作，如老旧小区扶手安装项目未按照单位内部控制规定执行验收程序，无法确保服务成果符合预期要求，验收程序执行不严格。

（六）公益知识科普人员数量不达标

2023年进行了32场认知障碍公益知识宣讲，宣讲共覆盖973人。但认知障碍干预中心运营项目需求书要求完成10000人次的公益知识科普。由于公益知识科普人次设定较高，未能达成认知障碍知识科普的预期效果，需要进一步增强科普力度，创新科普方式，使更多人了解认知障碍，提升公众对认知障碍的认识及重视程度。

六、相关建议

（一）加强项目设立管理，严格执行资金管理制度

一是建议区民政局进一步完善项目资金管理制度和项目设立流程，明确各个环节的职责和要求，确保制度具有可操作性和针对性。二是建议区民政局健全制度执行机制，明确责任部门和责任人，加强对制度执行情况的监督检查和考核评估工作。三是建议区民政局组织专项培训，重申项目资金管理制度的重要性，确保所有相关人员都充分认识到该制度对于规范项目设立、保障资金安全的作用。同时深入解读项目资金管理制度的具体要求，提高项目管理人员和决策者的制度执行意识。

（二）完善绩效目标设置，提升绩效管理水平

建议区民政局完善绩效目标设置，在编制项目绩效目标时紧密关联项目计划期内的具体任务数与实际工作内容，全面、准确地反映项目的主要工作任务，确保绩效目标指标明确、细化、可衡量，从而实现对项目进展的有效衡量与监控。同时，加大部门绩效培训力度，提高预算绩效管理工作的重视程度，强化对绩效基本概念的理解，提高整体绩效工作质量，充分发挥绩效目标对项目执行的引导约束和控制作用。

（三）提高预算测算精准度，保障测算细化程度

建议区民政局在预算测算阶段，充分分析项目具体需求，准确预测所需资源和成本，提高预算测算的精准度。在测算过程中进一步提高细化程。对于各项费用的列支，需详细到具体的子项目；对于物资采购预算，需明确每一种物资的规格、数量、预计单价等信息；人力成本方面，要将不同岗位、不同工作时长对应的薪酬详细列出；项目支出方面，需将每个阶段的具体花费项目逐一罗列，确保预算测算过程精准、详细。

（四）强化预算执行动态监督，提高预算执行力

一是建议区民政局在预算编制阶段，开展实际项目需求调研工作，组织专业人士全面细致地调研服务对象的数量、具体的需求类型以及相应的费用成本等要素，通过走访社区、养老机构以及老年人家庭等广泛收集资料，以此提高预算测算的精准程度，有效避免资金的浪费。二是建议区民政局在在执行过程中，进一步完善预算执行动态监督机制，及时掌握各科室预算执行过程中的情况和实时动态，业务科室与财务人员之间的沟通交流，确保信息得以充分共享、工作实现高度协同。依据预算资金的执行情况，适时调整预算额度，强化对本单位预算执行过程的调度管理，切实提高项目预算的执行力。

（五）开展采购验收培训，规范采购验收流程

建议区民政局根据采购合同内容，制定详细的验收标准和流程，确保验收工作有据可依、有章可循。在验收过程中，严格执行采购验收管理制度，确保项目严格依据《天津市和平区民政局内控管理手册》执行验收工作，按照规定的条款逐项核验，不能缺项漏项，结束后要签字确认。同时，定期对项目采购管理人员、验收人员等进行专业培训，提高其对相关法律法规、制度流程的理解和执行能力。

（六）拓宽宣传渠道及覆盖面，提升公益知识科普水平

一是建议区民政局拓宽宣传渠道，利用社交媒体平台，如微信、微博、抖音等，发布认知障碍科普视频、文章，吸引更多用户关注。同时与当地媒体合作，如电视台、报纸、广播等，进行专题报道，提高认知障碍知识的曝光度。二是建议区民政局增加宣讲场次及覆盖范围，根据不同受众的需求和时间安排，灵活调整宣讲时间和地点。与医疗机构、社会组织、志愿者团体等合作，邀请专家学者、患者家属、志愿者等参与宣讲，分享他们的经验和故事，增加公益科普的可信度和感染力。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

居家和社区养老服务改革试点补助项目绩效评价指标体系及评分表