## Sheet2
环卫作业市场化经费项目绩效评价指标体系及评分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点及评价公式 | 评价标准 | 指标分析结果 | 得分
决策 （17分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、区两级政府事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复。 ⑥购买服务内容是否符合政府购买服务相关要求；是否纳入政府购买服务指导性目录的服务事项。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 环卫作业市场化经费项目设立依据《中共天津市和平区委全面深化改革委员会2021年工作要点》及《2021年全面深化改革任务台账》（和改办发〔2021〕1号）的任务部署，项目采购内容为购买环卫作业服务，与2023年和平区政府购买服务普适性目录中“废弃物处理服务”范围相符，符合政府采购要求，同时符合区城市管理委工作职责，即“负责全区市容环境卫生作业、城市园林绿化、公厕管理、冬季清融雪、全区生活废弃物收集、运输和处置和生活废弃物减量化、资源化和无害化处理工作等”。环卫作业市场化经费项目先后经过和平区第十八届人民政府第20次常务会议审议、区委常委会第39次会议审议，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，未与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。 | 2
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 环卫作业市场化经费项目立项及实施经过单位党委集体决策，会议中对项目实施计划、项目管理模式、项目承接单位、项目资金的拨付事项进行审议，项目按照规定程序进行申请设立，预算资金申请等各项审批材料齐全，立项程序规范。 | 2
| 绩效目标（6分） | 绩效目标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标（或项目决策确定的项目实施内容）是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标（或项目决策确定的实施内容）的明细化情况。 | ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（或：①项目决策环节确定的实施内容是否明确、具体、细化、可衡量）； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应。（或：①项目决策环节确定的实施内容与工作任务目标是否匹配，项目计划实施的技术路线是否完整、合理） | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，“绩效指标是绩效目标的细化和量化”，环卫作业市场化经费项目实施年度为2023年，根据区城市管理委提供的本项目绩效目标申报表，本项目2023年绩效目标内容明确了项目的主要内容和预期效益；绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度指标分别设置了与项目相关的量化指标，且指标值具有可衡量性，绩效目标设置明确。 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标（或工作任务目标）是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标（或工作任务目标）与项目实施的相符情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（或：①项目是否有工作任务目标）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（或：①工作任务目标与实际工作内容是否具有相关性）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 区城市管理委设置的项目绩效目标为“通过环卫作业市场化服务，实现环卫工作规范化、专业化及市场化管理，提升和平区环境卫生管理水平和服务质量，改善和平区人居环境”，与实际工作内容具有相关性，分别设置对应指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量相匹配，绩效目标设置合理。 | 4
决策 （17分） | 预算编制 （7分） | 测算内容合规性 | 2 | 项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。 | ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围； ②预算测算内容是否存在重复测算政策规定内相同内容。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 环卫作业市场化经费项目预算的测算，由和平区城市管理委员会委托第三方公司对辖区内环卫作业面积、设施设备数量、用人作业需求等方面进行测算，结合市场价格，编制项目成本测算书，经专家论证后确认项目预算，测算内容不存在重复测算情况，预算测算内容合规。 | 2
|  | 测算标准合理性 | 1 | 项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。 | ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准； ②预算测算使用部门自行制定的支出标准，是否符合上级管理部门的标准或社会实际支出水平。 | 评价要点中每有一项不符扣0.5分，扣至0分止。 | 环卫作业市场化经费项目的测算，依据《天津市环卫作业养护预算基价》，结合辖区环卫作业工作量进行测算，测算内容符合行业领域标准，测算标准合理。 | 1
|  | 测算数据客观性 | 2 | 项目预算测算数据是否客观、真实、准确。 | ①预算测算数据是否符合客观需求，与历史数据、相关行业数据有可比性； ②预算测算数据提供是否有合规佐证依据。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目作为新增项目，无以往年度历史数据可参考，但项目实施前，区城市管理委相关工作人员对其他开展环卫市场化的行政区开展调研工作，结合和平区实际道路、绿化、环卫设施等实际情况，委托第三方编制项目成本测算书，测算数据客观、真实、准确。 | 2
|  | 测算过程细化度 | 2 | 测算过程是否细化清晰。 | ①预算是否按照项目内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别测算成本； ②预算是否根据事权划分准确核定本级财政支出。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 环卫作业市场化经费项目为区级预算资金全额保障项目，按照事权划分全部为区级财政支出，项目测算过程中明确了服务标准、服务内容、作业量、作业时间等涉及各类支出的明细，项目测算细化程度清晰。 | 2
过程 （23分） | 资金管理 （13分） | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①中央、市级资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×l00%； ②区级资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×l00%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 注：根据该项目资金管理办法规定，及财政事权和支出责任划分相关制度，分别考核中央、市级资金和区级资金的到位率 | 中央、市级资金到位率和区级资金到位率各占0.5分，不涉及区级资金的中央、市级资金到位率占1分。 ①资金到位率≥100%，不扣分； ②60%≦资金到位率＜100%，得分=资金到位率×该指标分值； ③资金到位率＜60%，不得分。 | 环卫作业市场化经费项目共计申请区级预算资金4046.6万元。截至2023年12月31日，区级资金已到位4046.6万元，资金到位率为100%。 | 1
|  | 资金到位及时率 | 1 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（及时到位资金÷实际到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①资金到位及时率≥100%，不扣分； ②60%≦资金到位及时率＜100%，得分=资金到位及时率×该指标分值； ③资金到位及时率＜60%，不得分。 | 根据单位财务明细账显示，截至2023年12月31日，环卫作业市场化经费项目实际到位资金4046.6万元，资金到位及时，资金到位及时率为100%。 | 1
|  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①中央、市级资金预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100%； ②区级资金预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 中央、市级资金执行率和区级资金执行率各占1分，不涉及区级资金的中央、市级资金执行率占2分。 ①预算执行率≥100%，不扣分； ②60%≦预算执行率＜100%，得分=预算执行率×该指标分值； ③预算执行率＜60%，不得分。 | 环卫作业市场化经费项目实际到位区级资金4046.6万元。依据预算一体化资金支付系统及单位提供的明细账得出，2023年项目实际支出区级资金4046.6万元，预算执行率为100%。 | 2
过程 （23分） | 资金管理 （13分） | 资金使用合规性 | 9 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按照规定处理结余、结转资金； ⑥其他违规情况。 注：在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法不扣分；不符合酌情扣1-3分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续不扣分；拨付手续不齐全、审批流程不完备酌情扣1-3分； ③项目的重大开支经过评估认证不扣分；没有评估酌情扣1-3分； ④根据是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况酌情扣1-6分； ⑤项目按照规定处理结余、结转资金不扣分；没有则酌情扣1-3分； ⑥在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分 以上各项不重复扣分，所有扣分项目扣至0分为止。 | 区城市管理委提供的凭证及请款单据完整，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；项目资金拨付有完整的审批程序和手续，各明细项目支出有完整的请款申请及资金审批单据；支出符合预算批复和合同规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 9
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对政府购买服务项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求是否相符，侧重点是否明细； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 注：从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节的管理需要评价项目管理制度的完整性。 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度且与上位法要求相符得1分；未制定或与上位法要求不符0分； ②根据项目财务和业务管理制度合法、合规、完整情况酌情得0-1分。 | 区城市管理委作为项目实施单位，具有完善的财务管理制度，主要依据单位财务管理制度和内控制度对项目进行资金管理，财务管理制度合法、合规，项目管理方面主要依据《天津市和平区环卫作业市场化考核管理办法》《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》《和平环卫一体化服务作业质量考核细则》对项目进行管理，明确了项目实施、项目验收等各个环节的项目管理需求，综合分析，管理制度健全。 | 2
过程 （23分） | 组织实施 （10分） | 政府购买服务规范性 | 3 | 采购需求是否合理，采购程序是否规范，采购是否通过充分遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范情况。 | ①采购需求是否合理，是否经过市场调研、科学论证、内部审核，是否与单位职责和机构运转所需相匹配； ②采购程序是否规范；是否按照政府采购法律、行政法规和相关制度执行； ③是否存在重复采购或过量采购等浪费情形；采购价格是否在可比情况下处于合理较低水平。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目内容为区城市管理委通过购买第三方服务的方式，在辖区内开展道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、特殊情况下的环卫保障等工作，项目内容与区城市管理委部门职责中的“负责全区市容环境卫生作业、城市园林绿化、公厕管理、冬季清融雪、全区生活废弃物收集、运输和处置和生活废弃物减量化、资源化和无害化处理工作等”部门职责相匹配。项目实施前，区城市管理工作人员对本市其他行政区开展调研活动，了解项目运作模式，确定本区项目需求，委托第三方编制项目实施方案，经过三轮专家评审，确定项目实施方案与采购预算。单位内部集体决策后，确定项目组织实施。 区城市管理委通过委托天津丞明咨询有限公司组织项目公开招标工作，并于2022年9月23日在天津市政府采购网发布招标公告，经过招标委员会专家评审，确定深圳市华富环境有限公司和上海博德尔环境科技集团有限公司为成交服务方，分别负责和平北半区和南半区道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、冬季清融雪等工作，项目最终成交金额为16908.95万元，分别为深圳市华富环境有限公司9094.03万元，负责北区区域环卫作业，上海博德尔环境科技集团有限公司7814.92万元，负责南区区域环卫作业，项目总金额未超过专家评审预算金额，项目采购程序符合政府采购法律法规，经专家评审，项目不存在重复采购或过量采购等浪费情形。 区城市管理委虽首次开展环卫作业市场化项目，项目预算无历史数据可参考，但经过前期调研和专家评审，项目实际采购价格与社会市场价格相符，处于合理较低水平。 | 3
|  | 制度执行有效性 | 5 | 评价内容主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③合同签订、项目履约验收是否符合政府购买服务相关政策规定；资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目实施过程中各项请款、付款文件齐全并及时归档。 | ①能够遵守相关法律法规和业务管理规定得1分，未遵守得0分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，不完备0分； ③合同签订、项目履约验收符合政府购买服务相关政策规定；资料齐全并及时归档得1分，上述资料不齐全及未及时归档酌情扣分，扣至0分止； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位1分，上述内容落实不到位酌情扣分，扣至0分止； ⑤项目实施的情况、付款资料齐全且及时归档得1分，上述资料不齐全及未及时归档酌情扣分，扣至0分为止。 | 根据区城市管理委提供项目预算申请、资金使用申请、支付凭证等文件，项目资金支付符合会计法及单位财务管理制度，会计档案资料归档齐全，项目执行过程中不存在项目支出预算调整；采购方面，单位项目需求书、项目招标公告、中标结果确认书、中标通知书及服务合同、三重一大集体决策等采购资料齐全，采购执行过程不存在违规违纪行为，符合政府购买服务相关政策规定；项目执行过程中，环卫作业人员和车辆等设施设备落实到位，区城市管理委严格按照合同约定对服务质量定期开展考核工作，并根据考核结果实施奖惩措施并进行考核通报，对两家第三方服务情况开展阶段性验收工作，考核过程、通报结果等资料归档完整。 | 5
产出 （38分） | 产出数量 | 道路扫保工作完成率 | 8 | 评价项目的实施内容是否与签订合同约定服务内容一致，满足和平区道路扫保工作所需。 | 道路扫保工作完成率=（实际实施扫保服务的道路条数÷合同签约服务道路总条数）×100%。 实际实施扫保服务的道路条数：第三方服务公司负责实施人工、机械扫保服务的道路条数。 辖区道路总数：与第三方服务公司签约的合同中约定的清扫保洁道路总条数。 | ①道路扫保工作完成率=100%，不扣分； ②60%≦道路扫保工作完成率＜100%，得分=辖区道路扫保服务覆盖率×该指标分值； ③道路扫保工作完成率＜60%，不得分。 | 根据单位统计辖区道路数量与预算测算道路数量，2023年，区城市管理委应开展150条马路及相关辅路、绿地等路面扫保服务，截至2023年底，两家服务机构按照片区负责扫保服务，实际开展道路扫保服务条数为150条，扫保工作完成率为100%。 | 8
| 产出质量 | “以克论净”检测优秀率 | 8 | 评价项目在“以克论净”考核工作中的排名情况，从而反映道路扫保作业的质量情况。 | “以克论净”检测优秀率=考核优秀次数÷全年考核总次数×100%。 考核优秀次数：在市内六区及环城四区综合排名中，排在前三名的次数。 | ①“以克论净”检测优秀率=100%，不扣分； ②60%≦“以克论净”检测优秀率＜100%，得分=“以克论净”检测优秀率×该指标分值； ③“以克论净”检测优秀率＜60%，不得分。 | 依据本市全年“以克论净”专项考核情况，在市内六区及环城四区十个行政区的12次考核工作中，和平区排名前三次数为2次，整体监测优秀合格率为16.67%。依据评分标准，本条指标得1.33分。 | 1.33
|  | 作业验收合格率 | 8 | 评价项目在环境卫生专业考评中的得分情况，反映项目质量控制情况。 | 作业验收合格率=全年月度考核得分合计数÷12； | ①作业验收合格率=100%，不扣分； ②60%≦作业验收合格率＜100%，得分=作业验收合格率×该指标分值； ③作业验收合格率＜60%，不得分。 | 依据本市全年环境卫生考评得分情况，和平区在全市12次考核中，平均得分为91.57。依据评分标准，本条指标得分7.33分。 | 7.33
| 产出时效 | 环卫案件处置及时率 | 8 | 通过全年平均环卫案件处置及时率情况，反映环卫作业开展的及时性情况。 | 环卫案件处置及时率=1-（超期处置率合计数÷12）； | ①环卫案件处置及时率=100%，不扣分； ②60%≦环卫案件处置及时率＜100%，得分=环卫案件处置及时率×该指标分值； ③环卫案件处置及时率＜60%，不得分。 | 依据本市全年环卫案件处置通报情况，和平区在全年环卫案件处置工作中，平均超期处置环卫案件率为9.34%，依据评分标准，本条指标得分7.25分。 | 7.25
| 产出成本 | 项目成本节约率 | 6 | 评价项目合同签订金额与计划投资金额的对比节约情况。 | 项目成本节约率=（项目计划投资金额-项目合同签订金额）÷项目计划投资金额×100% 项目计划投资金额：项目招标前，单位根据项目内容进行测算，计划投入资金金额 项目合同签订金额：项目招标后与中标单位签订的合同金额。 | ①项目成本节约率≥0，不扣分； ②项目成本节约率＜0，不得分 | 根据项目明细账显示，区城市管理委2023年环卫作业市场化经费计划投入金额为4046.6万元，实际支出金额为4046.6万元。项目成本节约率为0%。 | 6
效益 （22分） | 社会效益 | 全市综合考核优秀率 | 6 | 评价项目在全市综合环境卫生考核工作中的排名情况，从而反映项目的实施效果。 | 全市综合考核优秀率=考核优秀次数÷全年考核次数×100%。 考核优秀次数：市内六区综合考核中，排名为前两名的次数。 | ①全市综合考核优秀率=100%，不扣分； ②60%≦全市综合考核优秀率＜100%，得分=全市综合考核优秀率×该指标分值； ③全市综合考核优秀率＜60%，不得分。 | 依据全市综合考核通报的12次结果，和平区在市内六区排名中，排名为前两名的次数为4次，整体考核优秀率为33.33%，成绩相对较低，依据评分标准，本条指标得分2分。 | 2
| 可持续影响 | 建立健全道路扫保奖惩制度 | 6 | 考评单位在项目实施中是否针对第三方道路扫保服务执行奖惩制度以促进项目实施积极性。 | ①建立健全相关制度。 ②明确奖惩措施。 ③按照相关制度执行工作。 | 评价要点中每有一项不符扣2分，扣至0分止。 | 针对道路扫保服务项目，区城市管理委提出了奖惩措施并写明在合同条款内，措施有明确的奖惩内容：“按月检查考核结果计算服务费”，需单位按照此措施执行。实际工作中，区城市管理委严格按照本措施落实资金结算，用以刺激第三方服务的良性竞争，提升服务质量，保障项目高质量开展的持续性。 | 6
| 服务对象满意度 | 辖区群众对道路扫保作业满意度 | 10 | 考评项目实施后辖区群众对道路扫保作业的满意度。 | 辖区群众对道路扫保作业满意度=（问卷调查满意人群人数÷问卷调查总人数）×100% | ①辖区群众对道路扫保作业满意度=100%，不扣分； ②60%≤辖区群众对道路扫保作业满意度＜100%，得分=辖区群众对道路扫保作业满意度×该指标分值； ③辖区群众对道路卫扫保作业满意度＜60%，不得分。 | 辖区群众对道路扫保作业满意度问卷共发放问卷100份，涉及满意度问题5项，分别为：路面垃圾残留清理满意度、卫生死角垃圾清理满意度、路面尘土残留满意度、冬季路面清融雪满意度、路面洒水作业满意度。针对路面垃圾残留清理满意度调查，满意人数为89人，针对卫生死角垃圾清理满意度调查，满意人数为81人，针对路面尘土残留满意度调查，满意人数为85人，针对冬季路面清融雪满意度调查，满意人数为83人，针对路面洒水作业满意度调查，满意人数为90人，辖区群众对道路扫保作业整体满意度为85.6%。 | 8.56
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.47