## Sheet2
网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效评价指标体系及评分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点及评价公式 | 评价标准 | 指标分析结果 | 得分
决策 （17分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、区两级政府事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复； ⑥购买服务内容是否符合政府购买服务相关要求；是否纳入政府购买服务指导性目录的服务事项。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；购买服务内容为政府履职所需辅助性服务，符合政府购买服务管理办法规定，服务事项已纳入政府购买服务指导性目录。 | 2
|  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目按照规定程序进行申请设立，有完整的三重一大会议记录、审批文件、项目申请设立材料，立项程序符合规范要求。 | 2
| 绩效目标（6分） | 绩效目标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标（或项目决策确定的项目实施内容）是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标（或项目决策确定的实施内容）的明细化情况。 | ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（或：①项目决策环节确定的实施内容是否明确、具体、细化、可衡量）； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应。（或：①项目决策环节确定的实施内容与工作任务目标是否匹配，项目计划实施的技术路线是否完整、合理） | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16 号）文件要求，绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现可审核、可监控、可评价；根据本项目支出绩效目标表，区委网信办所设定的绩效指标虽具有清晰、可衡量的指标值，但产出指标仅针对驻场服务人员聘请人数、区级信息化应用系统平台运维数量及运维保障人员资质达标情况、运维服务开展达标情况、故障处置及时情况予以考量，未体现综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容，且现有成本指标未根据各项服务实际测算资金需求细化设定，绩效目标明确性有待提高。 | 1
|  | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标（或工作任务目标）是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标（或工作任务目标）与项目实施的相符情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（或：①项目是否有工作任务目标）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（或：①工作任务目标与实际工作内容是否具有相关性）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，绩效目标需清晰反映预算资金的预期产出和效果。根据本项目支出绩效目标表，区委网信办所设定的绩效目标为“通过聘请专业技术人员团队，提供区级信息化应用系统平台运行保障和故障应急响应服务，确保区级信息化应用系统平台可靠平稳运行”。现有绩效目标内容虽与项目实际工作内容具有一定相关性并细化分解设置了对应绩效指标，但未体现综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容，与项目预期产出效益及预算确定的资金量不匹配，绩效目标合理性有待提高。 | 1
| 预算编制 （7分） | 测算内容合规性 | 2 | 项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。 | ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围； ②预算测算内容是否存在重复测算政策规定内相同内容。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目预算测算内容主要为综合技术值守、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、信息化设备保障服务、配套数据资源管理平台租赁服务经费，符合综合运营保障服务所涉及范围，预算测算内容不存在重复测算政策规定内相同内容，测算内容合规性较高。 | 2
|  | 测算标准合理性 | 1 | 项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。 | ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准； ②预算测算使用部门自行制定的支出标准，是否符合上级管理部门的标准或社会实际支出水平。 | 评价要点中每有一项不符扣0.5分，扣至0分止。 | 本项目预算测算标准由区委网信办参考市级网信管理部门综合运营保障服务通用核算成本、行业标准及上年度服务费用标准及区财政部门所聘请行业专家评审建议确定，测算标准合理性较高。 | 1
|  | 测算数据客观性 | 2 | 项目预算测算数据是否客观、真实、准确。 | ①预算测算数据是否符合客观需求，与历史数据、相关行业数据有可比性； ②预算测算数据提供是否有合规佐证依据。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目预算测算数据符合2023年度综合运营保障服务项目开展各项服务工作所需经费客观需求，且本项目为经常性项目，具有历史数据可比性。同时项目预算测算数据均有合规佐证依据，测算数据客观性较高。 | 2
|  | 测算过程细化度 | 2 | 测算过程是否细化清晰。 | ①预算是否按照项目内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别测算成本； ②预算是否根据事权划分准确核定本级财政支出。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 本项目已按事权划分准确核定了本级财政支出，项目预算资金全部由区级财政资金进行保障，且区委网信办已按照项目经费实际支出内容（综合运营保障服务）准确核定了投入运营保障服务费与相关设备运维服务费等各项支出成本，项目预算测算过程细化程度较高。 | 2
过程 （23分） | 资金管理 （13分） | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×l00%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ①资金到位率≥100%，不扣分； ②60%≦资金到位率＜100%，得分=资金到位率×该指标分值； ③资金到位率＜60%，不得分。 | 网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目共计申请预算资金201万元，全部为区级财政预算资金，截至2023年12月31日，项目实际到位预算资金137.3万元，资金到位率为68.31%。 | 0.68
|  | 资金到位及时率 | 1 | 及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（及时到位资金÷实际到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①资金到位及时率≥100%，不扣分； ②60%≦资金到位及时率＜100%，得分=资金到位及时率×该指标分值； ③资金到位及时率＜60%，不得分。 | 网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目本年实际到位资金137.3万元，区委网信办已于2023年12月31日前完成资金支付工作，资金到位及时率为100%。 资金到位及时率=（137.3÷137.3）×100%=100% | 1
|  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①预算执行率≥100%，不扣分； ②60%≦预算执行率＜100%，得分=预算执行率×该指标分值； ③预算执行率＜60%，不得分。 | 本项目实际到位预算资金137.3万元，截至2023年12月31日，共计支出137.3万元。 预算执行率=（137.3÷137.3）×100%=100% | 2
|  | 资金使用 合规性 | 9 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按照规定处理结余、结转资金； ⑥是否做到政府采购应采尽采； ⑦其他违规情况。 注：在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法不扣分；不符合酌情扣1-3分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续不扣分；拨付手续不齐全、审批流程不完备酌情扣1-3分； ③项目的重大开支经过评估认证不扣分；没有评估酌情扣1-3分； ④根据是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况酌情扣1-6分； ⑤项目按照规定处理结余、结转资金不扣分；没有则酌情扣1-3分； ⑥符合政府采购相关政策不扣分；否则酌情扣1-3分。 ⑦在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分 以上各项不重复扣分，所有扣分项目扣至0分为止。 | 通过查阅本项目相关业务与财务资料，区委网信办所提供记账凭证及请款单据完整，项目资金拨付有完整的审批程序和手续并经单位领导班子集体审议，各项明细支出有完整的请款申请及资金审批单据；项目支出符合预算批复规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；本项目属于政府购买服务范畴，区委网信办已按照相关要求严格履行了政府采购程序，做到了应采尽采；各项审计、巡视、财政检查等工作未针对本项目提出相关待整改问题。 | 9
| 组织实施 （10分） | 管理制度 健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求是否相符，侧重点是否明细； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度且与上位法要求相符得1分；未制定或与上位法要求不符0分； ②根据项目财务和业务管理制度合法、合规、完整情况酌情得0-1分。 | 区委网信办根据实际需要，制定了财务管理制度、经费支出审批制度、机房安全管理制度、设备作业管理制度、驻场工程师管理制度、节假日及重大时间节点保障方案、政务邮件系统授权使用管理办法、日常会议保障管理规章制度、运维工作人员日常管理制度，相关制度与上位法要求相符，侧重点明细；现有财务及业务管理制度合法、合规、完整，管理制度健全性较高。 | 2
|  | 政府购买服务规范性 | 3 | 采购需求是否合理，采购程序是否规范，采购是否通过充分遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范情况。 | ①采购需求是否合理，是否经过市场调研、科学论证、内部审核，是否与单位职责和机构运转所需相匹配； ②采购程序是否规范；是否按照政府采购法律、行政法规和相关制度执行； ③是否存在重复采购或过量采购等浪费情形；采购价格是否在可比情况下处于合理较低水平。 | 评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。 | 根据区委网信办所提供本项目涉及政府采购相关材料与现场调研沟通反馈结果，2023年度综合运营保障服务所包含综合技术值守服务、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务与配套数据资源管理平台租赁服务采购需求均与区委网信办“负责建设并运维全区网络安全平台，协调处理重大网络安全事件；负责承担互联网信息内容建设管理，维护互联网意识形态安全；负责建设并运营区级网络舆论综合治理平台；统筹推动全区电子政务工作”的部门履职相匹配，上述服务采购需求均已经过相关行业专家评审论证。区委网信办委托天津宸颖工程咨询有限公司负责此项政府购买服务招标工作，并于2023年7月4日在天津市政府采购网发布招标公告，共有三家意向提供服务供应商(益华惠（天津）科技有限公司、友和利德（天津）科技有限公司、安联恒信（天津）信息技术有限公司）参与投标，由政府采购评审专家根据项目实际需求，资格审查表、初步评审表与资信、技术部分评审表所列示各项审查标准及评审细则实施现场评标工作。根据评审专家意见与相关工作记录，以上三家参与投标单位均不存在政府采购严重违法失信行为记录，所提供响应文件均满足磋商文件商务、技术要求，最终依据综合评分排序确定益华惠（天津）科技有限公司为成交供应商，并于2023年7月14日在天津市政府采购网发布成交公告。本项目最终成交金额为159.84万元，经相关行业专家审定不存在重复采购或过量采购等浪费情形，采购价格与往年可比情况下处于合理较低水平。 | 3
|  | 制度执行 有效性 | 5 | 评价内容主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③合同签订、项目履约验收是否符合政府购买服务相关政策规定；资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目实施过程中各项请款、付款文件齐全并及时归档。 | ①能够遵守相关法律法规和业务管理规定得1分，未遵守得0分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，不完备0分； ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档得1分，上述资料不齐全及未及时归档酌情扣分，扣至0分止； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位1分，上述内容落实不到位酌情扣分，扣至0分止； ⑤项目实施的情况、付款资料齐全且及时归档得1分，上述资料不齐全及未及时归档酌情扣分，扣至0分为止。 | 根据区委网信办所提供项目预算申请、请款事项呈办单、政府采购实施文件（采购人代表授权委托书、采购人评标代表授权委托书、保密承诺书、磋商文件确认告知函、竞争性磋商公告、成交结果确认告知函、成交公告、投标单位报名登记表与文件领取表、项目开标与评标报告、投标文件签收凭证、投标文件密封确认表、唱标记录表、资格审查表、评标责任书、磋商小组成员回避确认表、磋商小组组长推荐书、政府采购严重违法失信行为查询记录、初步评审表、资信与技术部分评审表、资信与技术因素汇总表、价格评审表、评审结果确认表、评审专家意见表等）、项目合同书、项目合同履约情况验收报告、国库集中支付凭证、相关工作会议纪要等材料与现场调研沟通反馈结果，项目实施遵守相关法律法规和业务管理制度规定，项目资金支出手续完备，项目实施人员、信息支撑均已落实到位；区委网信办与益华惠（天津）科技有限公司所签订的项目合同明确规定了服务事项、服务期限、合同金额及付款方式、服务评估方式及评估标准、服务承诺、保密条款与合同履行、变更及解除过程中双方权利义务、违约责任等内容，并于2023年07月20日在天津市政府采购网进行了合同公告，符合《政府购买服务管理办法》第二十三条“政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，资金结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容。政府购买服务合同应当依法予以公告。”的有关规定；项目合同履行过程中未发生合同变更、终止或违约事项，区委网信办于2024年7月26日组织开展项目合同履约情况验收工作，通过聘请外部专家完成了相关工作记录查阅与服务提供商现场质询工作。项目合同书、项目合同履约情况验收报告、验收签到表、专家意见表、项目运行月报与季度考核报告、项目实施过程中各项请款、付款文件与业务工作记录文件齐全并及时归档，项目制度执行有效。 | 5
产出 （38分） | 产出数量 | 综合运营保障任务完成率 | 9 | 项目实施期间实际完成综合运营保障任务项数与计划完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务的完成情况。 | 综合运营保障任务完成率=实际完成综合运营保障任务项数÷计划完成综合运营保障任务项数×100%。 | ①综合运营保障任务完成率≥100%，不扣分； ②60%≦综合运营保障任务完成率＜100%，得分=综合运营保障任务完成率×该指标分值； ③综合运营保障任务完成率＜60%，不得分。 | 根据现场调研沟通反馈结果与区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（23年7月至24年7月）运行月报，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司已按照项目合同约定开展并完成了综合技术值守、信息数据统计分析、重保支持、可视化运维、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障与配套数据资源管理平台租赁服务各项任务。综上所述，综合运营保障任务完成率为100%。 综合运营保障任务完成率=（8÷8）×100%=100% | 9
| 产出质量 | 综合运营保障任务完成达标率 | 10 | 实际完成综合运营保障任务项数中达到服务考核要求任务项数与实际完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务完成质量是否达标的情况。 | 综合运营保障任务完成达标率=实际完成综合运营保障任务项数中达到服务考核要求任务项数÷实际完成综合运营保障任务项数×100%。 | ①综合运营保障任务完成达标率≥100%，不扣分； ②60%≤综合运营保障任务完成达标率＜100%，得分=综合运营保障任务完成达标率×该指标分值； ③综合运营保障任务完成达标率＜60%，不得分。 | 根据现场调研沟通反馈结果与区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（23年7月至24年7月）阶段性考核记录，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司所投入的驻场服务人员符合项目技术能力要求，并严格执行了考勤管理规定；日常巡检与维护、状态监测、现场巡检、远程技术支持、软件预防性维护、系统性能优化服务、数据采集服务、重点时期保障支持、可视化视图引擎运维、政务邮箱资源服务等相关保障任务均已按照区委网信办阶段性考核要求开展并完成。综上所述，综合运营保障任务完成达标率为100%。 综合运营保障任务完成达标率=（8÷8）×100%=100% | 10
| 产出时效 | 综合运营保障任务开展完成及时率 | 10 | 项目实施期间按照既定进度安排开展并完成综合运营保障任务项数与实际开展并完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务是否及时开展并完成的情况。 | 综合运营保障任务开展完成及时率=按照既定进度安排开展并完成综合运营保障任务项数÷实际开展并完成综合运营保障任务项数×100%。 | ①综合运营保障任务开展完成及时率≥100%，不扣分； ②60%≤综合运营保障任务开展完成及时率＜100%，得分=综合运营保障任务开展完成及时率×该指标分值； ③综合运营保障任务开展完成及时率＜60%，不得分。 | 根据现场调研沟通反馈结果区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（23年7月至24年7月）运行月报与阶段性考核记录，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司所投入驻场服务人员均已依照既定安排按月开展了综合技术值守服务（7*24小时）、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、配套数据资源管理平台租赁服务，日常巡检监测异常情况、各类信息化设备故障、智慧城市相关信息数据统计分析需求与相关数据可视化运维等需求均已得到及时处理与满足。综上所述，综合运营保障任务开展完成及时率为100%。 综合运营保障任务开展完成及时率=（8÷8）×100%=100% | 10
| 产出成本 | 综合运营保障服务项目成本节约率 | 9 | 项目实施期间综合运营保障服务项目实际支出成本与计划支出成本比对，反映综合运营保障服务项目成本控制情况。 | 综合运营保障服务项目成本节约率=［（计划支出成本-实际支出成本）÷计划支出成本］×100%。 | ①综合运营保障服务项目成本节约率≥0，不扣分； ②-60%≤综合运营保障服务项目成本节约率＜0，得分=[1-(综合运营保障服务项目成本节约率×-1)]×该指标分值； ③综合运营保障服务项目成本节约率＜-60%，不得分。 | 根据区委网信办所提供本项目服务合同、项目预算指标执行情况、支出明细账与决算表数据统计，2023年度综合运营保障服务总价款为159.84万元，截至2023年12月31日，实际支出资金为137.3万元。综上所述，综合运营保障服务项目成本节约率为14.1%。 综合运营保障服务项目成本节约率=［（159.84-137.3）÷159.84］×100%=14.1% | 9
效益 （22分） | 社会效益 | 辖区政务信息化水平巩固提升情况 | 10 | 项目实施期间通过开展综合运营保障服务工作，反映相关工作对辖区政务信息化水平的巩固提升情况。 | ①辖区各类网信管理系统运行是否稳定； ②辖区政务网络运行是否稳定； ③智慧城市平台是否得到有效应用； ④辖区行政事业单位政务邮箱是否得以正常使用。 | 每有一项不符合扣2.5分，扣至0分为止。 | 根据现场调研沟通反馈结果，综合运营保障服务第三方供应商益华惠（天津）科技有限公司在本项目服务实施周期内（23年7月至24年7月）通过做好7*24小时运营保障服务，针对区委网信办计算机终端、服务器、网络交换机、安全设备、多媒体设备等各类设备巡检异常情况以及应急指挥调度系统、敏感信息及指令处理系统、日常值守系统等相关业务系统状态监测异常情况、日常会议及市、区应急视频会议系统故障、VPN及系统登录异常情况以及政务安全邮箱登录密码丢失、登陆受限、用户禁用等问题进行了及时处置，并配合联通工程师完成政务内网专线铺设、协助保密局工程师完成政务内网专线配置等其他技术支持工作，有效确保了辖区政务网络与各类网信管理系统正常运行，保障了辖区68个行政事业单位（一级部门）的政务邮箱使用需求；此外，通过按月做好智慧城市工作相关数据的收集处理，对智慧城市建设相关视图数据底座、数字社会、数字化发展环境、互联网党建、智慧品牌、数字基础设施与网络互连网企业党建等96个专题视图进行监测更新，定制了“智慧+”品牌、数字基础设施、服务招商等专题可视化大屏视图，提高了智慧城市平台有效应用性。 | 10
| 可持续影响 | 综合运营保障服务管理机制健全性 | 6 | 综合运营保障服务管理机制健全性情况，用以反映综合运营保障服务管理工作开展的可持续性。 | ①是否建立健全针对综合运营保障服务的管理制度、方案； ②是否依照制度、方案相应内容开展综合运营保障服务管理工作； ③是否整合形成综合运营保障服务管理工作指引汇编。 | ①建立综合运营保障服务管理制度、方案，且依照制度、方案开展综合运营保障服务管理工作，不扣分； ②建立综合运营保障服务管理制度、方案但未整合形成汇编，且依照相关制度、方案开展综合运营保障服务管理工作，扣0.5分； ③未建立综合运营保障服务管理制度、方案且未开展综合运营保障服务管理工作，不得分。 | 根据现场调研及沟通反馈结果，区委网信办虽已针对本项目分别建立了机房安全管理制度、设备作业管理制度、驻场工程师管理制度、节假日及重大时间节点保障方案、政务邮件系统授权使用管理办法、日常会议保障管理规章制度、运维工作人员日常管理制度、项目运行工作月报机制以及综合运营保障服务整体考核事项，并于以上各项规章制度与方案明确了具体适用范围、注意要点等相关内容，为综合运营保障服务管理工作长效开展提供了有力保障，但未结合综合运营保障服务项目实施全流程建立对应管理工作指引汇编，如若发生业务管理人员变更情况仅能通过“以老带新”的形式实现相关工作事项顺利交接的目标，综合运营保障服务管理机制健全性存在进一步提高的空间。 | 5.5
| 服务对象满意度 | 区委网信办业务管理人员满意度 | 6 | 通过调查问卷中针对提供综合运营保障服务第三方相关服务工作开展成效满意的区委网信办业务管理人员人数与参与满意度调查区委网信办业务管理人员总数比对，反映参与调查区委网信办业务管理人员对本项目实施开展成效的满意程度。 | 区委网信办业务管理人员满意度=满意人数÷参与调查总人数×100%。 | ①区委网信办业务管理人员满意度≥90%，不扣分； ②60%≤区委网信办业务管理人员满意度＜90%，得分=区委网信办业务管理人员满意度×该指标分值； ③区委网信办业务管理人员满意度＜60%，不得分。 | 依据网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目主要实施内容，项目实际受益对象为区委网信办业务管理人员，评价组对区委网信办业务管理人员进行随机满意度调查，共发放10份问卷，实际收回有效问卷共10份，针对综合运营保障服务第三方供应商益华惠（天津）科技有限公司在本项目服务期内的日常巡检监测异常情况及各类信息化设备故障处置是否到位、智慧城市相关信息数据统计分析结果与相关数据可视化运维质量是否满足对应需求等问题进行满意度调查，区委网信办业务管理人员的综合满意度为100%。 区委网信办业务管理人员满意度=10÷10×100%=100% | 6
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.18