项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：       普惠性民办幼儿园生均经费补助项目

项 目 单 位：               天津市和平区教育局

主 管 部 门：            天津市和平区教育局

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：                2024年8月

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 4 -

二、绩效评价工作开展情况	- 4 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 4 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 6 -

（三）绩效评价工作过程	- 11 -

三、综合评价情况及评价结论	- 13 -

四、绩效评价指标分析	- 14 -

（一）项目决策情况	- 14 -

（二）项目过程情况	- 18 -

（三）项目产出情况	- 20 -

（四）项目效益情况	- 24 -

五、存在的主要问题	- 26 -

（一）项目绩效指标设置质量有待提高	- 26 -

六、相关建议	- 27 -

（一）科学设置目标指标，提升绩效管理水平	- 27 -

七、 其他需要说明的问题	- 27 -

八、 相关附件	- 27 -

普惠性民办幼儿园生均经费补助

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年7月-8月，对天津市和平区教育局的“普惠性民办幼儿园生均经费补助”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为99分，评价等级为“优”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

学前教育发展，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，高质量学前教育，不仅促进个体发展，办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。但是学前教育仍是教育发展中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”“入园贵”问题突出。为解决上述问题，党中央、国务院印发《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》等文件，指出要积极扶持面向大众、收费较低的民办非营利性幼儿园纳入普惠性民办幼儿园行列，采取政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务，推进学前教育综合改革，坚持公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为幼儿和家长提供方便就近、灵活多样、多种层次的学前教育服务，促进学前教育事业科学发展。为进一步加大对普惠性民办幼儿园扶持力度，鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受有质量的学前教育，天津市设立了普惠性民办幼儿园补助专项资金。

天津市和平区教育局（以下简称“区教育局”）根据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）、《天津市普惠性民办幼儿园认定办法》文件要求，为实现促进学前教育普及普惠安全优质发展，提供更优质的普惠性学前教育服务，申报普惠性民办幼儿园生均经费补助项目。

2.主要内容

普惠性民办幼儿园生均经费补助项目主要内容是：开展普惠性幼儿园等级认定工作，对已完成认定的普惠性民办幼儿园发放生均经费补助，用于支持普惠性民办幼儿园正常运转及健康发展，引导和扶持民办幼儿园向社会提供优质普惠性学前教育服务。

3.项目组织管理

项目主管部门和实施单位为区教育局，负责统筹监督管理普惠性民办幼儿园生均经费补助资金拨付、资金管理，制定本区工作方案，组织专家队伍对普惠性民办园开展条件审核、等级认定和信息公布等工作。

天津市和平区合美幼儿园、天津市和平区华夏未来实验幼儿园、天津和平郡童幼儿园、天津市和平区摇篮幼儿园、天津市和平区阳光宝贝幼儿园、天津市和平区卓美天使幼儿园、天津市和平区合美实验幼儿园、天津市和平区学仕林幼儿园为被补助单位，负责按照区教育局要求申报认定资料、编制资金使用计划，及时反馈资金使用情况，配合区教育局审查项目资金使用情况等项目具体实施工作。

4.资金投入和使用情况

普惠性民办幼儿园生均经费由市、区两级统筹解决，按事权划分原则，由市级、区级财政分别安排补贴资金。项目安排预算资金1062.74万元（其中：年初预算500.42万元，执行中追加预算562.32万元），包括市级资金531.37万元，区级资金531.37万元。实际安排资金1062.74万元，包括市级资金531.37万元，区级资金531.37万元，资金到位率为100%。

区教育局拨付至普惠性民办幼儿园生均补助资金为1062.74万元，包括市级资金531.37万元，区级资金531.37万元，普惠性民办幼儿园实际支出1062.74万元，包括市级资金531.37万元，区级资金531.37万元，预算执行率为100%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 1062.74 | 1062.74 | 100% | 1062.74 | 100% |

（二）项目绩效目标

普惠性民办幼儿园生均经费补助项目总体绩效目标为：为普惠性民办幼儿园发放生均补助，促进学前教育普及普惠安全优质发展，鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源，满足人民群众对幼有所育的美好期盼。绩效指标具体情况见表2。

表2  绩效指标制定情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助普惠性民办幼儿园数量 | ≥7个 |
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% |
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 普惠性民办幼儿园市级补助经费 | ≤531.37万元 |
|  |  | 普惠性民办幼儿园区级补助经费 | ≤531.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育普惠保障水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
|  |  | 家长满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共天津市委天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发〔2019〕25号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《市教委市财政局市发展改革委关于印发天津市普惠性民办幼儿园认定办法的通知》（津教规范〔2019〕10号）、《市教委关于印发天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准的通知》（津教政〔2021〕5号）、《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）、《和平区区级部门预算绩效管理办法》《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》等文件为依据，对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

- 通过对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

- 根据普惠性民办幼儿园生均经费补助项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

- 本次从决策、过程、产出、效益四个方面对本项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（4）进一步丰富和完善本项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为普惠性民办幼儿园生均经费补助项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对区教育局普惠性民办幼儿园生均经费补助项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③预算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.制度执行有效性。主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

a.普惠性幼儿园等级认定完成率。项目实施期间实际完成认定幼儿园数量与需要认定幼儿园数量的比率，用以反映普惠性幼儿园等级认定工作的完成情况。

b.普惠性幼儿园应补尽补率。项目实施期间实际完成补助发放幼儿园数量与区域内普惠性民办幼儿园总数量的比率，反映普惠性幼儿园补助发放完成情况。

②产出质量

a.普惠性幼儿园等级认定准确率。项目实施期间等级认定符合标准要求的幼儿园数量与区域内普惠性民办幼儿园数量的对比，反映普惠性民办幼儿园等级认定的准确情况。

b.补助发放对象准确率。项目实施期间实际准确发放幼儿园数量与实际幼儿园补助数量比对，反映补助发放对象是否准确情况。

③产出时效

a.等级认定及时率。项目实施期间应完成认定幼儿园数量与符合政策要求时间节点内完成的认定幼儿园数量的比对，反映等级认定工作完成及时性情况。

b.补助发放及时率。项目实施期间符合规定要求时间发放补助幼儿园数与补助发放幼儿园总数的对比，反映生均经费补助发放及时性情况。

④产出成本

生均经费补助标准符合性。补助发放的实际金额是否与补助发放标准一致，反映各幼儿园补助发放标准的合规情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

a.学费减免情况。项目实施期间普惠性民办幼儿园实际在园幼儿数与实际减免学费幼儿数的比对，反映项目的实施对幼儿学费减免的情况。

b.普惠性幼儿园覆盖率。普惠性幼儿园截至2023年实际覆盖情况与目标覆盖情况的比对，反映普惠性幼儿园的覆盖情况。

②可持续影响

生均经费补助工作机制健全性。普惠性民办幼儿园补助、普惠性幼儿园等级认定制度建立健全情况，反映项目长效、持续开展保障效果。

③服务对象满意度

幼儿家长满意度。对普惠性民办幼儿园幼儿家长发放满意度调查结果，反映幼儿家长对幼儿园工作落实的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对区教育局进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

根据《天津市和平区关于开展2023年度重点项目部门绩效评价工作的通知》要求，天津市和平区财政局委托我司（天津安信管理咨询有限公司）对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目进行绩效评价工作。

2024年7月30日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区教育局参加了项目见面会，听取了该单位对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《中共天津市委天津市人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）要求，评价项目组制定了《天津市和平区教育局普惠性民办幼儿园生均经费补助项目绩效评价工作实施方案》，并根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据普惠性民办幼儿园生均经费补助项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度12项二级指标和25项三级指标，采取指标分值百分制，将25项指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组2024年7月30日正式进驻区教育局实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《市教委市财政局市发展改革委关于印发天津市普惠性民办幼儿园认定办法的通知》（津教规范〔2019〕10号）、《市教委关于印发天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准的通知》（津教政〔2021〕5号）、《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）、《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、资金拨付、资金使用等相关业务文件进行了核查

（3）实地核查。对区教育局开展现场评价，针对项目经费使用情况，普惠性民办幼儿园资质认定流程、条件审核、等级认定情况开展一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系编制了工作底稿，并对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，普惠性民办幼儿园生均经费补助项目得分99分，评价等级为“优”。其中，项目决策16分，项目过程23分，项目产出38分，项目效益22分。具体情况见表3。

表3  普惠性民办幼儿园生均经费补助项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 16 | 23 | 38 | 22 | 99 |
| 得分率 | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 99% |

评价结论：一是项目决策方面，普惠性民办幼儿园生均经费补助项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算编制测算数据合理，测算标准客观，符合项目需求，但存在项目绩效指标设置与实施内容不匹配的情况。二是项目过程方面，市区两级资金到位及时，预算资金按照计划执行，资金使用符合规定，管理制度健全，制度执行有效。三是项目产出方面，产出数量、产出时效和产出成本均已达到预期目标。四是项目效益方面，幼儿学费减免情况良好，有效减轻了幼儿家庭负担，2023年普惠性幼儿园在园幼儿数覆盖率达到81.51%，该指标呈上升趋势，生均经费补助工作机制健全，有效保障补助工作的持续运转。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分16分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。项目立项依据《中华人民共和国民办教育促进法》《市教委市财政局市发展改革委关于印发天津市普惠性民办幼儿园认定办法的通知》（津教规范〔2019〕10号）文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目由市区两级财政预算安排，各普惠性民办幼儿园具体实施，符合市、区两级政府事权支出责任划分原则。普惠性民办幼儿园生均经费补助项目是用于支持学前教育事业健康发展的重大民生工程，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复问题，同时与区教育局“贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策，负责编制全区教育工作发展规划和年度计划并组织实施”的工作职责相符，属于部门履职所需，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分2分）。依据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件规定，区教育局于每年上半年按照市教委要求组织开展普惠性民办幼儿园认定和等级认定工作，明确普惠性民办幼儿园认定标准、申报时间、申请条件、报送方式等事项，根据申报情况组织评审小组对申报材料和专项资金使用计划进行评审，向社会公示无异议后，将评审结果报市教委，并于每年6月30日前将申报材料报送市教委，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分1分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）要求，“绩效目标、绩效指标与项目实施内容具有相关性，绩效指标应充分细化和量化，具备可衡量性”，根据区教育局提供的项目绩效目标申报表，项目绩效目标为“为普惠性民办幼儿园发放生均补助，促进学前教育普及普惠安全优质发展，鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源，满足人民群众对幼有所育的美好期盼”，目标内容明确了项目预期产出和效益。项目共设置8条三级指标，分别为数量指标“补助普惠性民办幼儿园数量≥7个”，质量指标“资金发放合规率=100%”，时效指标“资金发放及时率=100%”，成本指标“普惠性民办幼儿园市级补助经费≤531.37万元、普惠性民办幼儿园区级补助经费≤531.37万元”，社会效益指标“提高学前教育普惠保障水平”指标值为“提高”，服务对象满意度指标“学生满意度≥95%、家长满意度≥97%”，绩效指标内容与项目实施内容匹配，指标清晰、可衡量。普惠性民办幼儿园生均经费补助项目包含两项工作，一是对和平区普惠性民办幼儿园发放生均经费补助，二是对开展普惠性民办幼儿园等级认定工作，但项目绩效指标未对等级认定工作编制对应的指标，项目指标设置不全面与规划任务不匹配。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分4分）。区教育局对普惠性民办幼儿园生均经费补助项目绩效目标细化分解了产出指标、效益指标和满意度指标，绩效指标产出内容为“发放普惠性民办幼儿园补贴”与实际工作内容相关，项目预期产出效益为“提高学前教育普惠保障水平”与正常业绩水平相符，项目预算金额为1062.74万元，目标金额与预算金额一致，项目绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设置合理。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。依据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件要求，区教育局根据和平区2023年普惠性民办幼儿园等级认定结果、等级补助标准及当年4月1日学前教育管理信息系统登记的实际在园幼儿数进行预算测算，预算测算内容符合政策文件规定范围，项目资金用于为和平区普惠性民办幼儿园发放生均经费补助，不存在重复测算，项目测算内容合规。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。项目预算测算依据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件要求，区教育局根据教育管理信息系统登记的实际在园幼儿数及当年幼儿园等级标准，对和平区普惠性示范园给予每生每年4400元、一级园给予每生每年4000元、二级园给予每生每年3600元的生均经费补助，项目测算标准符合政策文件规定、符合部门制定的支出标准。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分2分）。区教育局预算测算依据上年度普惠性民办幼儿园等级认定结果为测算依据，对和平区8所普惠性民办幼儿园、1633名幼儿，按照《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》文件中规定补贴标准测算各级幼儿园补助资金，测算数据符合客观需求、有明确的佐证依据。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分2分）。普惠性民办幼儿园生均经费补助项目依据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）中规定的补贴标准，预算分别按照幼儿园等级、补助标准、在园幼儿数进行细化测算，符合预算构成要求，并且项目按照事权划分原则分别申报了市级预算和区级预算，项目测算过程细化程度良好。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，6项三级指标，基础总分23分，合计得分23分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分2分，得分2分）。根据《市教委关于印发天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准的通知》（津教政〔2021〕5号）、《天津市和平区教育局2023年部门预算》、一体化系统资金支付数据文件显示，项目年初预算安排500.42万元，执行中追加预算562.32万元，共计1062.74万元。其中，市级资金531.37万元，区级资金531.37万元。实际到位资金为1062.74万元，截至2023年12月31日，区教育局已发放8所幼儿园资金1062.74万元，资金到位率100%。

（2）资金到位及时率（总分2分，得分2分）。普惠性民办幼儿园生均经费补助项目实际到位资金1062.74万元，根据一体化系统资金支付数据显示，截至2023年11月6日，项目及时到位资金1062.74万元，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分3分，得分3分）。根据一体化系统资金支付数据文件显示，截至2023年12月31日，市级财政资金到位531.37万元，实际支出531.37万元，市级资金预算执行率为100%；区级财政资金到位531.37万元，实际支出531.37万元，区级资金预算执行率为100%。

（4）资金使用合规性（总分9分，得分9分）。普惠性民办幼儿园生均经费补助资金，应用于维持幼儿园运转和提升发展水平所需基本支出，根据资金支付明细及请款单据显示，8所幼儿园项目资金主要用于教职工工资发放，支出总额不低于70%，未发现用于经营性支出、园舍租金支出、债务偿还、支付利息、捐赠赞助、对外投资、借款、回报举办者、大型基本建设等方面支出，资金支出符合《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件用途，符合项目预算批复用途；区教育局提供的凭证及请款单据完整，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；项目资金拨付有完整的审批程序和手续，各明细项目支出有完整的请款申请及资金审批单据；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；未有审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项目的违纪行为，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）。区教育局为保障项目的开展制定了《和平区教育系统财政专项资金管理暂行办法》（津和教〔2021〕7号）、《2023年和平区普惠性民办幼儿园等级评定细则》《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》，细则及管理办法与上级文件要求相符，管理办法制定合法、合规，明确了项目申报、项目实施、项目验收等环节的管理要求，项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性（总分5分，得分5分）。本项目参照《2023年和平区普惠性民办幼儿园等级评定细则》《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》文件规定的流程开展工作，幼儿园等级认定结果、评审材料、各项请款、付款文件等资料齐全并及时归档，并在规定时间内及时公示认定信息，制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，7项三级指标，基础总分38分，合计得分38分。

1.产出数量

（1）普惠性民办幼儿园等级认定完成率（总分5分，得分5分）。《天津市普惠性民办幼儿园认定办法》规定“普惠园一经认定，自认定之日起3年有效，有效期满后，须重新进行认定”。根据《和平区普惠性民办幼儿园详单》天津市和平区华夏未来实验幼儿园、天津市和平区合美幼儿园、天津市和平区摇篮幼儿园3所幼儿园2023年认定期满，需重新进行认定，依据《2023年和平区普惠性民办幼儿园等级评定结果公示》显示，2023年4月区教育局完成了3所幼儿园等级认定工作，普惠性民办幼儿园等级认定完成率100%。

（2）普惠性民办幼儿园应补尽补率（总分6分，得分6分）。根据《天津市和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》、和平区普惠性民办幼儿园认定情况统计表，2023年区教育局应为8所普惠性民办幼儿园发放生均经费补助，依据一体化系统资金支付数据显示，截至2023年12月31日，实际完成了8所普惠性民办幼儿园生均经费补助发放，普惠性民办幼儿园应补尽补率100%。

2.产出质量

（1）普惠性民办幼儿园等级认定准确率（总分6分，得分6分）。根据《和平区普惠性民办幼儿园详单》显示，2023年和平区4所示范园、3所一级园、1所二级园等级认定结果均符合《天津市普惠性民办幼儿园等级评定标准》（津教政〔2021〕5号）、《2023年天津市和平区普惠性民办幼儿园等级评定细则》要求，普惠性幼儿园民办等级认定准确率100%。

（2）补助对象准确率（总分6分，得分6分）。根据一体化系统资金支付数据、补助发放明细显示，截至2023年12月31日实际完成了天津市和平区合美幼儿园、天津市和平区华夏未来实验幼儿园、天津和平郡童幼儿园、天津市和平区摇篮幼儿园、天津市和平区阳光宝贝幼儿园、天津市和平区卓美天使幼儿园、天津市和平区合美实验幼儿园、天津市和平区学仕林幼儿园8所幼儿园补助发放，实际补助发放的幼儿园与《和平区普惠性民办幼儿园详单》补助对象一致，补助发放准确率100%。

3.产出时效

（1）等级认定及时率（总分5分，得分5分）。根据《天津市普惠性民办幼儿园认定办法》规定“每年4月底前完成普惠园认定工作”，依据《和平区普惠性民办幼儿园详单》显示，2023年和平区需完成4所幼儿园等级认定，包括3所幼儿园有效期满、1所幼儿园等级晋升，截至2023年4月14日已完成4所幼儿园等级认定工作，符合认定办法中规定完成时间节点，等级认定及时率100%。具体情况见表4。

表4  和平区普惠性民办幼儿园等级认定时间明细

| 幼儿园名称 | 原等级认定时间 | 23年是否需认定 | 认定时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市和平区华夏未来实验幼儿园 | 2020年6月 | 是 | 2023年4月 |
| 天津市和平区合美幼儿园 | 2020年6月 | 是 | 2023年4月 |
| 天津市和平区摇篮幼儿园 | 2020年6月 | 是 | 2023年4月 |
| 天津和平郡童幼儿园 | 2021年11月 | 否 | - |
| 天津市和平区合美实验幼儿园 | 2022年6月 | 是 | 2023年4月 |
| 天津市和平区卓美天使幼儿园 | 2022年6月 | 否 | - |
| 天津市和平区阳光宝贝幼儿园 | 2021年11月 | 否 | - |
| 天津市和平区学仕林幼儿园 | 2021年11月 | 否 | - |

- 补助发放及时率（总分5分，得分5分）。根据《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件规定“10月30日前完成全部区级资金拨付”，依据一体化系统资金支付数据、补助发放明细显示，截至2023年10月30日，区教育局已发放8所普惠性民办幼儿园生均经费区级补助资金531.37万元，市级补助资金531.37万元于2023年11月拨付完成，补助发放及时率100%。具体情况见表5。

表5  和平区普惠性民办幼儿园2023年生均经费补助发放时间明细

| 幼儿园名称 | 等级 | 市级补助发放时间 | 区级补助发放时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市和平区华夏未来实验幼儿园 | 示范园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区合美幼儿园 | 示范园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区摇篮幼儿园 | 示范园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津和平郡童幼儿园 | 示范园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区合美实验幼儿园 | 一级园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区卓美天使幼儿园 | 一级园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区阳光宝贝幼儿园 | 一级园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |
| 天津市和平区学仕林幼儿园 | 二级园 | 2023年1月、6月、10月 | 2023年1月、11月 |

4.产出成本

生均经费补助标准符合性（总分5分，得分5分）。根据区教育局提供预决算数据及项目明细账，2023年和平区8所普惠性民办幼儿园生均经费补助分别按照示范园每生每年4400元、一级园每生每年4000元、二级园每生每年3600元标准发放补助资金与《市教委市财政局关于调整天津市普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法的通知》（津教政〔2022〕20号）文件规定标准金额一致，不存在补助发放标准不一致的情况。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3项二级指标，5项三级指标，基础总分22分，合计得分22分。

1.社会效益

（1）学费减免情况（总分6分，得分6分）。根据天津市和平区人民政府政务公开信息网重大民生信息栏目中《和平区幼儿园收费公示》《2023年和平区普惠性民办幼儿园等级评定结果公示》显示，2023年度和平区共有8所普惠性民办幼儿园，6所幼儿园收费标准大幅度低于普惠前收费标准，其中4所示范园普惠前平均收费标准为3020元/月，普惠后收费标准为1590元/月，减免额为1430元/月；2所一级园普惠前平均收费标准为2140元/月，普惠后收费标准为1275元/月，减免额为865元/月；天津市和平区合美实验幼儿园、天津市和平区学仕林幼儿园2所幼儿园设立时即认定为普惠性民办幼儿园，经评价组对比区域内其他营利性民办幼儿园，现收费标准均低于营利性民办幼儿园，根据学前教育管理信息系统登记的实际在园幼儿数和幼儿园收费记录，2023年8所幼儿园实际在园幼儿1633人，实际减免幼儿人数为1633人，有效减轻了幼儿家庭负担，幼儿学费应减尽减率100%。具体情况见表6。

表6  和平区幼儿园收费标准及幼儿数据

| 幼儿园名称 | 普惠前收费标准 | 普惠后收费标准 | 等级 | 在园幼儿数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市和平区华夏未来实验幼儿园 | 3900元/月 | 1590元/月 | 示范园 | 360人 |
| 天津市和平区合美幼儿园 | 1700元/月 | 1590元/月 | 示范园 | 283人 |
| 天津市和平区摇篮幼儿园 | 3280元/月 | 1590元/月 | 示范园 | 169人 |
| 天津和平郡童幼儿园 | 3200元/月 | 1590元/月 | 示范园 | 190人 |
| 天津市和平区合美实验幼儿园 | - | 1275元/月 | 一级园 | 163人 |
| 天津市和平区卓美天使幼儿园 | 1600元/月 | 1275元/月 | 一级园 | 187人 |
| 天津市和平区阳光宝贝幼儿园 | 2680元/月 | 1275元/月 | 一级园 | 182人 |
| 天津市和平区学仕林幼儿园 | - | 960元/月 | 二级园 | 199人 |
| 合计 |  |  |  | 1633人 |

- 普惠性幼儿园覆盖率（总分8分，得分8分）。《和平区“十四五”学前教育发展提升行动计划》要求“到2025年，和平区普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上”。依据2021年-2023年在园幼儿总人数、普惠性幼儿园在园幼儿人数数据显示，和平区普惠性幼儿园2021年在园幼儿数占比80.76%、2022年占比80.07%，2023年占比81.51%，2023年该指标呈上升趋势，具体情况见表7。

表7  和平区2020-2023年度普惠性幼儿园占比统计表

单位：人

| 年度 | 在园幼儿总数 | 普惠性幼儿园在园幼儿人数 | 普惠性幼儿园覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 6595 | 5326 | 80.76% |
| 2022 | 6744 | 5400 | 80.07% |
| 2023 | 5961 | 4859 | 81.51% |

2.可持续影响

生均经费补助工作机制健全性（总分4分，得分4分）。区教育局积极落实普惠性民办幼儿园生均经费补助发放工作要求，制定了《和平区普惠性民办幼儿园生均经费补助项目和资金管理办法》《2023年和平区普惠性民办幼儿园认定工作方案》《2023年天津市和平区普惠性民办幼儿园等级评定细则》等制度，生均经费补助发放、等级认定制度健全，区教育局参照制度要求严格执行补助发放和等级认定工作，有效保障补助发放和等级认定工作的持续运转。

3.服务对象满意度

幼儿家长满意度（总分4分，得分4分）。依据普惠性民办幼儿园生均经费补助项目主要实施内容，本项目实际受益对象是普惠性民办幼儿园的幼儿家长，评价组分别对8所幼儿园分别抽取20名幼儿家长进行满意度调查，共发放160份问卷，实际收回有效问卷共160份，针对减免学费情况、幼师教学质量情况、现收费标准是否满意、学费是否超出等级支出标准4项内容的幼儿家长综合满意度为100%。

五、存在的主要问题

（一）项目绩效指标设置质量有待提高

根据区教育局提交的普惠性民办幼儿园生均经费补助项目绩效目标申报表，单位设定的绩效指标存在与实际开展工作任务匹配不全面的问题，例如普惠性民办幼儿园生均经费补助项目包含两项工作，一是对和平区普惠性民办幼儿园发放生均经费补助，二是对开展普惠性民办幼儿园等级认定工作，但项目绩效指标未对等级认定工作编制对应的指标，项目指标设置不全面，与规划任务不匹配。

六、相关建议

（一）科学设置目标指标，提升绩效管理水平

建议区教育局进一步提升对绩效目标编制工作的认识和理解，根据区委区政府的部署、上级主管部门要求以及相关政策规定明确项目目标和预期成果，完善绩效目标指标设置，提升部门绩效管理水平。注重绩效指标设置的明确性和全面性，能够体现普惠性民办幼儿园生均经费补助项目所包括的工作内容全貌，提高绩效目标指标与项目实际工作量的匹配度，确保财政资金使用效益、推动项目有效实施。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

普惠性民办幼儿园生均经费补贴项目绩效评价指标体系及评分表