项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：       医疗保障服务能力建设-01中央直达资金-

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金

项 目 单 位：              天津市和平区医疗保障局

主 管 部 门：           天津市和平区医疗保障局

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：                2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 7 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 7 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 9 -

（三）绩效评价工作过程	- 15 -

三、综合评价情况及评价结论	- 17 -

四、绩效评价指标分析	- 18 -

（一）项目决策情况	- 18 -

（二）项目过程情况	- 22 -

（三）项目产出情况	- 25 -

（四）项目效益情况	- 31 -

五、存在的主要问题	- 33 -

（一）绩效管理工作有待提升	- 33 -

（二）项目资产管理不规范	- 34 -

（三）单位管理制度不完善	- 34 -

（四）项目实现效益有待加强	- 34 -

六、相关建议	- 35 -

（一）提升绩效管理工作质量	- 35 -

（二）完善单位资产管理体系	- 35 -

（三）建立单位内部控制制度	- 36 -

（四）加强经办人员培训与政策宣传力度	- 36 -

七、 其他需要说明的问题	- 37 -

八、 相关附件	- 37 -

医疗保障服务能力建设-01中央直达资-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年7月-8月，对天津市和平区医疗保障局的“医疗保障服务能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为92.91分，评价等级为“优”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视人民健康，全民医疗保障制度改革持续推进。2020年初，中共中央、国务院印发了《关于深化医疗保障制度改革的意见》，明确了新时代我国深化医疗保障制度改革的指导思想、基本原则、发展目标和主要内容，为天津市医疗保障服务能力建设提供了根本遵循。在此背景下，天津市医疗保障局牵头编制了《天津市医疗保障发展“十四五”规划》，明确了未来五年医疗保障事业发展的目标和任务，为医疗保障服务能力建设提供了政策支持和方向指引。

2023年天津市医保局印发《2023年医疗保障工作要点》，为达成医疗保障制度更加成熟定型的发展目标，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务，天津市和平区医疗保障局（以下简称“区医保局”）开展医疗保障服务能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

2.主要内容

医疗保障服务能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目（以下简称“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”）主要内容为：开展医保定点医药机构监督检查、医保政策宣传、医保法治能力建设、经办服务能力提升和四级经办服务体系建设等工作，全面提升医疗服务与保障能力。

3.项目组织管理

医疗服务与保障能力提升补助资金项目主管部门和实施单位均为区医保局，负责项目整体管理制度的制定与项目开展情况的把控，局主要领导对项目负总责，分管领导直接牵头，相关业务科室科长对项目申报、绩效指标设置、项目完成质量和项目资金管理直接负责，财务人员协助做好资金使用及管理。其中医保定点医药机构监督检查、医保法治能力提升、医保政策宣传项目由医疗保障科负责，基层医保服务能力提升项目由救助科负责。

4.资金投入和使用情况

医疗服务与保障能力提升补助资金项目总投入48.92万元，其中2023年度中央直达资金计划下达共计48.87万元，2022年结转资金0.05万元。截至2023年12月底，资金已到位48.92万元，资金到位率100%。

项目执行过程中，项目支出主要用于聘请第三方协助开展检查、宣传册印制及开展宣传活动、聘请法律顾问、购置基层医保服务能力提升工作相关硬件，截至2023年2月底，项目实际支出预算金额48.43万元，预算执行率99%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 48.92 | 48.92 | 100% | 48.43 | 99% |

（二）项目绩效目标

区医保局根据单位实际工作计划与需求将医疗服务与保障能力提升补助资金项目细化分解为5个项目，分别设置绩效目标与绩效指标，具体绩效目标设置情况见表2-6。

表2  医保定点医药机构监督检查项目绩效目标表

| 绩效目标 | 引入第三方参与辖区内定点医药机构监督检查工作，提升医保监管专业水平，高质量完成日常检查、辖区内定点医药机构专项检查、飞行检查等常规检查及投诉举报核实、移送线索核实等临时性检查任务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥1次/家 |
|  |  | 检查医保定点医疗机构家数 | ≥70家 |
|  |  | 检查医保定点药店 | ≥40家 |
|  |  | 完成检查报告数量 | ≥110个 |
|  | 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | =100% |
|  |  | 检查报告产出率 | =100% |
|  |  | 投诉举移交线索核实率 | =100% |
|  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
|  | 成本指标 | 定点医药机构监督检查支出金额 | ≤17万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | =100% |
|  |  | 检查人员被投诉次数 | ≤5次 |
| 满意度 指标 | 服务满意度指标 | 监督检查工作人员满意度 | ≥90% |

表3  医保法治能力建设项目绩效目标表

| 绩效目标 | 聘请法律顾问，提供日常法律咨询，为单位执法人员开展法律知识培训，提高依法行政能力；为单位讨论决定重大事项提供法律分析意见，对本单位做出的行政执法决定进行法制审核，协助草拟、修订、审查或修改本单位各类合同、协议及法律文书，提高医保法治能力建设水平。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 提供日常法律咨询次数 | ≥2次 |
|  |  | 开展法律知识培训次数 | ≥2次 |
|  |  | 草拟、修订、审查或修改合同、协议及法律文书 | ≥2个 |
|  | 质量指标 | 行政执法决定法制审核率 | =100% |
|  |  | 法律知识培训参会人员出勤率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 重大决策法律分析意见及日常法律咨询建议反馈及时率 | =100% |
|  |  | 行政执法决定法制审核及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 医保法治能力建设资金 | ≤2万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 行政执法决定合法性 | 得到保障 |
|  |  | 执法人员的依法行政能力 | 显著提高 |
| 满意度 指标 | 服务满意度指标 | 培训参会人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 咨询服务对象满意度 | ≥90% |

表4  医保政策宣传项目绩效目标表

| 绩效目标 | 加大医保政策宣传力度，面向不同群体有针对性地开展“医保政策进社区”“医保政策进校园”宣传活动，从“被动答复”变为“主动宣讲”，通过政策宣讲、座谈培训、发放宣传品等形式，提高群众对医疗保障新政策、新制度、新举措的知晓率，扩大社会影响力，激发群众参保热情，合理引导群众预期，形成良好社会舆论氛围。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 医保政策宣传活动次数 | ≥6次 |
|  |  | 参保扩面业务培训次数 | ≥1次 |
|  |  | 宣传品发放数量 | ≥16000份 |
|  | 质量指标 | 宣传活动圆满完成率 | =100% |
|  |  | 参保扩面宣传资料发放对象准确率 | =100% |
|  |  | 参保扩面宣传资料发放到位率 | =100% |
|  | 时效指标 | 宣传活动开展及时率 | =100% |
|  |  | 宣传资料发放及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 宣传资料印制费用 | ≤8.9万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 辖区内群众对医保政策的知晓度 | 提高 |
|  |  | 辖区内群众参保积极性 | 提高 |
| 满意度 指标 | 服务满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% |

表5  依申请救助经办服务能力提升项目绩效目标表

| 绩效目标 | 将医保专线网络从和平六个街道的党群服务中心（劳服中心）引入公共服务办（民政科），使依申请救助经办人员能够在自己科室完成相关业务经办工作，方便群众提交救助申请，提升工作效率，加快救助信息录入审批和救助金发放进度。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成医保专网铺设接入公共服务办的街道数 | =6个 |
|  | 质量指标 | 网路铺设验收合格率 | =100% |
|  |  | 依申请救助系统模块正常使用率 | =100% |
|  | 时效指标 | 依申请救助救助金发放及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 网络铺设总费用 | ≤1万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 经办人员经办工作方便程度 | 更加便捷 |
|  |  | 群众从申请到救助金发放所用时间 | 缩短 |
| 满意度 指标 | 服务满意度指标 | 街道依申请救助经办人满意度 | ≥90% |
|  |  | 救助对象满意度 | ≥90% |

表6  四级经办服务体系建设项目绩效目标表

| 绩效目标 | 为深化四级医保经办服务体系建设，推动医保便民服务向基层延伸，提高医保精细化管理水平，实现社区提供医保经办服务，帮助居民办理登记、备案、变更、查询等业务和宣传医保政策。为我区6个街道和64个社区购置64台移动便携设备，制作64个医保标识牌，加强硬件设施建设，提升基层医疗保障服务能力，通过基层医疗保障服务网点实现社区居民医保便民服务就近办理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 移动便携设备购置数量 | =64台 |
|  |  | 医保标识牌制作数量 | =64个 |
|  |  | 开展社区级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的社区覆盖率 | ≥80% |
|  | 质量指标 | 设备购置种类及数量与计划一致率 | =100% |
|  |  | 设备质量合格率 | =100% |
|  |  | 医保标识牌安装验收合格率 | =100% |
|  | 时效指标 | 资金划拨及时率 | =100% |
|  |  | 设备购置及时率 | =100% |
|  |  | 医保标识牌制作安装及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 购置设备及制作医保标识牌支出费用 | ≤20万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |
|  |  | 医保服务经办能力 | 有所提高 |
|  |  | 居民就近办理医保业务 | 更加便捷 |
| 满意度 指标 | 服务满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 社区居民满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共天津市委天津市人民政府印发关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《市财政局市医保局关于拨付和下达医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知》（津财社指〔2023〕37号）、《2023年医疗保障工作要点》、《和平区医保局关于“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目管理制度》等文件为依据，对医疗服务与保障能力提升补助资金项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过对医疗服务与保障能力提升补助资金项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）本次从决策、过程、产出、效益四个方面对医疗服务与保障能力提升补助资金项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。

（4）进一步丰富和完善医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为医疗服务与保障能力提升补助资金项目专项资金的安排提供重要依据

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对医疗服务与保障能力提升补助资金项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③预算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资产管理合规性。固定、无形资产管理和规定情况。

e.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.制度执行有效性。主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

a.医保定点医药机构监督检查完成率。项目实施期间实际监督检查医保定点医药机构数量与辖区实有医保定点医药机构数量比对，反映医保定点医药机构监督检查工作的完成情况。

b.医保法治能力建设工作完成率。项目实施期间实际提供法律服务内容数与计划提供法律服务内容数比对，反映医保法治能力建设工作的完成情况。

c.医保宣传工作完成率。项目实施期间实际开展医保宣传活动场次与计划开展医保宣传活动场次比对，反映医保宣传工作的完成情况。

d.经办服务体系建设工作完成率。项目实施期间实际完成经办服务体系建设工作任务数与计划完成经办服务体系建设工作任务数比对，反映经办服务体系建设工作的完成情况。

②产出质量

a.医保定点医药机构监督检查合规率。项目实施期间合规开展医保定点医药机构监督检查次数与实际开展医保定点医药机构监督检查次数的比对，反映医保定点医药机构监督检查的合规情况。

b.行政执法决定、合同法制审核率。项目实施期间进行法制审核的行政执法决定、合同数量与实际做出或签订行政执法决定、合同数量的比对，反映行政执法决定、合同法制审核的覆盖情况。

c.医保政策宣传资料发放覆盖率。项目实施期间医保政策宣传资料发放覆盖社区、学校数量与辖区社区、学校数量的比对，反映医保政策宣传资料发放的覆盖情况。

d.经办服务体系建设工作覆盖率。项目实施期间经办服务体系建设工作覆盖街道、社区数量与辖区实有街道、社区数量的比对，反映经办服务体系建设工作的覆盖情况。

③产出时效

a.医保定点医药机构监督检查及时率。项目实施期间按照计划时间完成监督检查次数与实际开展监督检查次数的比对，反映医保定点医药机构监督检查的及时情况。

b.法律服务提供及时率。项目实施期间及时提供法律服务次数与实际提供法律服务次数的比对，反映提供法律服务的及时情况。

c.医保宣传活动开展及时率。项目实施期间按照计划时间完成医保宣传活动次数与实际开展医保宣传活动次数的比对，反映医保宣传活动开展的及时情况。

d.经办服务体系建设工作完成及时率。项目实施期间按照计划时间完成经办服务体系建设工作任务数与实际完成经办服务体系建设工作任务数的比对，反映经办服务体系建设工作完成的及时情况。

④产出成本

医疗服务与保障能力提升项目成本节约率。项目实施期间医疗服务与保障能力提升项目实际支出成本与计划支出成本比对，反映医疗服务与保障能力提升项目成本控制情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

a.监督检查问题处理率。通过监督检查发现的医保定点医药机构问题处理情况，反映项目开展对医疗保障基金使用规范性的促进情况。

b.医保法治能力提升情况。通过行政诉讼败诉情况和合同纠纷情况，反映项目开展对医保法治能力的提升情况。

c.居民医保参保扩面任务完成率。通过实际参保人数与本年度和平区基本医疗保险参保计划指标数的比对，反映项目开展对居民医保参保扩面工作开展的促进情况。

d.医保经办服务能力提升情况。通过各项设施设备投入使用情况和医保经办系统练兵比武大赛成绩，反映项目开展对医保经办服务能力的提升情况。

②服务对象满意度

a.辖区参保人员满意度。通过调查问卷中辖区参保人员满意人数与辖区参保人员调查总人数的比率，反映被调查辖区参保人员对本项目的满意程度。

b.医保经办人员满意度。通过调查问卷中医保经办人员满意人数与医保经办人员调查总人数的比率，反映被调查医保经办人员对本项目的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法，结合比较法、专家咨询法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

天津市和平区财政局按照绩效评价通知文件要求，委托我公司（天津安信管理咨询有限公司）对医疗服务与保障能力提升补助资金项目进行绩效评价工作。

2023年7月26日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区医保局参加了项目见面会，听取了该单位对医疗服务与保障能力提升补助资金项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《天津市财政局关于印发<天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕12号）要求，评价项目组制定了《天津市和平区医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价实施工作方案》，并根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度11项二级指标和34项三级指标，采取指标分值百分制，将34项指标量化为100分，分值权重详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。

评价组于2023年7月26日正式进驻区医保局实施评价工作。

（2）全面审查。

评价过程中，评价组对医疗服务与保障能力提升补助资金项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《市财政局市医保局关于拨付和下达医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知》（津财社指〔2023〕37号）、《2023年医疗保障工作要点》、《和平区医保局关于“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目管理制度》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、实施进度等相关业务文件及财务数据进行了核查。

（3）实地核查。

对区医保局开展现场评价，针对“医保定点医药机构监督检查”“医保法治能力建设”“医保政策宣传”“依申请救助经办服务能力提升”和“四级经办服务体系建设”项目的完成情况进行一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。同时评价组成员针对项目涉及的服务对象，对辖区参保人员和医保经办人员进行问卷调查。

（4）评价打分。

按照绩效评价指标体系对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。

评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，医疗服务与保障能力提升补助资金项目得分92.91分，评价等级为“优”。其中，项目决策15分，项目过程19.99分，项目产出38分，项目效益19.92分。具体情况见表7。

表7  医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 15 | 19.99 | 38 | 19.92 | 92.91 |
| 得分率 | 88.24% | 86.91% | 100% | 90.55% | 92.91% |

评价结论：一是项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制测算数据合理，测算标准客观，符合项目需求，但存在绩效指标设置不规范、与项目实施内容相关性不足的问题；二是项目过程方面，项目预算执行情况良好，资金使用合理规范，制度执行有效，但存在项目资产管理不规范和管理制度不健全的问题；三是项目产出方面，医保定点医药机构监督检查、医保法治能力建设、医保宣传、经办服务体系建设工作均按照计划与规定完成，完成质量达标、时间及时，成本控制有效；四是项目效益方面，项目的实施促进了医疗保障基金使用的规范性，提升了医保法治能力，一定程度促进了医保经办服务能力的提升，但能力提升效果不显著，且居民医保参保扩面任务未按计划完成，项目实现效益仍存在上升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分15分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目依据《市财政局市医保局关于拨付和下达医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知》（津财社指〔2023〕37号）、《2023年医疗保障工作要点》立项，符合工作要点中“不断健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障制度体系，促进医保、医疗、医药协同发展和治理”的要求，同时符合区医保局“协同相关部门推进医疗、医保、医药改革”和“负责定点医药机构医药价格监测和管理工作”等主要职责。本项目属于公共财政民生支持范围，未与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目立项经过单位党组会议集体决策，会议中对项目资金分配方案、项目实施计划、项目资金的拨付事项进行审议，项目按照规定程序进行申请设立，预算资金申请等各项审批材料齐全，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分1分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，“绩效目标、绩效指标与项目实施内容具有相关性，绩效指标应充分细化和量化，具备可衡量性”。区医保局根据项目实施内容共设置5个项目绩效目标，决策环节确定的实施内容与工作任务目标匹配，同时单位根据项目绩效目标对应设置了绩效指标，“医保定点医药机构监督检查”“医保法治能力建设”“医保政策宣传”“依申请救助经办服务能力提升”项目的绩效指标清晰细化，具备可衡量性，但“四级经办服务体系建设”项目中设置数量指标“开展社区级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的社区覆盖率”不符合数量指标的量化要求，未明确具体社区数量，绩效指标规范性有待提升。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分3分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果”。根据区医保局提供的项目绩效目标申报表，医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标设立的金额为48.92万元，与预算确定的资金量相匹配，项目预期产出效益符合正常业绩水平，单位已根据项目实施内容细化分解为5个项目，分别为“医保定点医药机构监督检查”“医保法治能力建设”“医保政策宣传”“依申请救助经办服务能力提升”和“四级经办服务体系建设”，针对5个项目分别设置了5个绩效目标以及对应5套绩效指标，项目绩效目标与项目实际工作内容相匹配，但“依申请救助经办服务能力提升”项目中实际工作内容为医保网络铺设接入工作，设置时效指标为“依申请救助救助金发放及时率=100%”，与项目内容相关性不足。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目测算内容包括：聘请第三方协助开展医保定点医药机构监督检查费用、组织开展医保政策宣传活动费用、印制宣传物料费用、聘请法律顾问费用、医保网络铺设费用、医保标识牌制作费用以及平板电脑购置费用，其内容符合《市财政局市医保局关于拨付和下达医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知》（津财社指〔2023〕37号）文件规定的范围，未发现项目测算内容出现重复，测算内容合规。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目按不同项目内容分别测算，其中聘请第三方协助开展医保定点医药机构监督检查费用、印制宣传物料费用、聘请法律顾问费用部分测算参考往年标准，组织开展医保政策宣传活动费用、医保网络铺设费用、医保标识牌制作费用以及平板电脑购置费用部分测算经事前询价及比价过程，测算标准符合行业标准及社会实际支出水平，测算标准合理。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目中“医保定点医药机构监督检查”“医保法治能力建设”“医保政策宣传”为经常性项目，项目测算数据来源为以前年度历史数据，根据本年度工作需求与上年度工作开展情况进行了合理的调整，与历史数据有可比性，“依申请救助经办服务能力提升”和“四级经办服务体系建设”中的医保网络铺设费用、医保标识牌制作费用以及平板电脑购置费用测算数据以辖区社区数量为依据，测算数据提供具有合规佐证依据，测算数据客观。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算测算按照项目内容分别测算，测算内容主要包括购买相关商品服务以及购置设备的资本性支出，预算资金按照事权划分核定了本级支出，项目测算过程细化程度良好。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，7项三级指标，基础总分23分，合计得分19.99分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分2分，得分2分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目申请预算资金共计48.92万元，其中2023年中央直达资金48.87万元，上年结转资金0.05万元。实际到位预算资金48.92万元，其中中央直达资金48.87万元，上年结转资金0.05万元，资金到位率为100%。

（2）资金到位及时率（总分1分，得分1分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目实际到位资金48.92万元，截至2023年7月3日，及时到位资金48.92万元，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分2分，得分1.99分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目实际到位预算资金48.92万元。根据单位财务明细账显示，截至2023年12月31日，项目实际支出48.43万元，具体分项支出情况见表8，预算执行率为99%。

表8  医疗服务与保障能力提升补助资金项目分项支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 实际到位资金 | 实际支出资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保定点医药机构监督检查 | 17.00 | 17.00 | 100% |
| 医保法治能力建设 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 医保政策宣传 | 8.92 | 8.91 | 99.89% |
| 依申请救助经办服务能力提升 | 1.00 | 0.96 | 96.17% |
| 四级经办服务体系建设 | 20.00 | 19.56 | 99.79% |
| 合计 | 48.92 | 48.43 | 99% |

（4）资产管理合规性（总分2分，得分0分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目中“四级经办服务体系建设”项目购置的64台平板电脑符合固定资产入账条件，资产已记入固定资产账簿，后续已调拨至各街道使用，但单位暂无资产管理系统，未履行资产调拨手续，未做到账实相符、账账相符，资产管理合规性较差。

（5）资金使用合规性（总分9分，得分9分）。区医保局提供的凭证及请款单据完整，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；项目资金拨付有完整的审批程序和手续，各明细项目支出有完整的请款申请及资金审批单据；项目支出用于购买医保定点医药机构监督检查、组织宣传活动、聘请法律顾问的服务以及购置四级经办服务体系建设相关设施设备，符合预算批复与合同规定用途；项目中组织开展医保政策宣传活动采取询价方式确认服务单位，聘请法律顾问采取三方比价形式确认服务单位，开展医保定点医药机构监督检查以及四级经办服务体系建设中的终端购置采取竞争性磋商确认供货单位，有严格的招标采购和比价采购程序；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；2023年本项目结余结转资金已列为下一年度项目预算，符合结余处理要求；未有审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项目的违纪行为，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分1分）。区医保局制定了《和平区医保局关于“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目管理制度》，同时结合单位财务管理制度对本项目进行管理，管理制度明确了项目内容、各科室职责、项目开展形式、采购流程等，但单位暂未制定完整内控制度，部分子项目的实施管理存在无据可依的情况，如购置的平板电脑调拨无相关管理制度进行约束，依申请救助经办服务能力提升项目铺设的网络管理权限不明确，管理制度有待完善。

（2）制度执行有效性（总分5分，得分5分）。医疗服务与保障能力提升补助资金项目执行遵守《和平区医保局关于“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目管理制度》和相关法律法规规定，项目申报资料齐全并及时归档，项目合同书及验收报告完整，项目实施过程中各项请款、付款文件齐全并及时归档，项目实施的人员条件等均落实到位，制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，13项三级指标，基础总分38分，合计得分38分。

1.产出数量

（1）医保定点医药机构监督检查完成率（总分4分，得分4分）。根据对区内定点医药机构监督检查合同与2023年度医保局监督检查台账得出，2023年和平区辖区内共有定点医药机构121家，其中医保定点医疗机构76家，医保定点药店40家，2023年已完成121家医保定点医药机构的监督检查，医保定点医药机构监督检查完成率为100%。

（2）医保法治能力建设工作完成率（总分4分，得分4分）。根据单位项目管理制度以及法律顾问聘任合同，2023年单位医保法治能力建设工作应包括日常法律咨询、开展法律知识培训以及草拟、修订、审查、修改合同、协议及法律文书。根据法律顾问服务工作总结得出，2023年区医保局聘请了2名法律顾问，法律顾问提供了日常法律咨询服务，协助开展了3场法律知识培训，完成了1份法律意见书的起草以及3份合同的审查工作，医保法治能力建设工作完成率为100%。

（3）医保宣传工作完成率（总分4分，得分4分）。根据单位项目管理制度、宣传资料印制合同以及宣传活动服务合同，2023年区医保局计划印制宣传品16000份，开展6场线下宣传活动。根据单位宣传活动总结、宣传活动现场照片、宣传品验收单得出，2023年区医保局实际开展6场线下宣传活动，分别为“春风行动”政策宣传活动、“2023年打击欺诈骗保宣传月启动仪式”活动、跨省异地就医直接结算政策宣传活动、和平区基本医保全民参保计划集中宣传月启动活动、大同道社区医保政策宣传活动、“惠企服务进楼宇”活动；完成了17000份宣传手册和220份海报的印制并下发至和平区各街道以及和平区教育局，医保宣传工作完成率为100%。

（4）经办服务体系建设工作完成率（总分4分，得分4分）。根据单位项目管理制度、电路施工申请单、终端采购合同、医保标识牌采购记录，2023年区医保局开展经办服务体系建设工作应包括完成6个街道公共服务办的医保专网铺设接入、64台医保移动便携设备的采购发放以及64个医保标识牌的制作配发工作。根据设备接入服务验收报告、设备交货验收单、医保便民服务站牌领取单得出，区医保局2023年已完成6个街道公共服务办民政科室的医保系统网络接入工作，完成了64台医保移动便携设备的采购和64个医保标识牌的制作与验收，四级经办服务体系建设工作完成率为100%。

2.产出质量

（1）医保定点医药机构监督检查合规率（总分2分，得分2分）。根据医保定点医药机构监督检查台账及对应检查报告得出，2023年区医保局共计对辖区内121家定点医药机构开展了监督检查工作，实现了辖区内医保定点医药机构的全覆盖，检查形式包括日常检查、辖区内定点医药机构专项检查、飞行检查等常规检查及投诉举报核实、移送线索核实等临时性检查，检查内容包括药店的机构资质、机构医师资质、成药盘查、考勤表、药品盘点表、代取药登记信息以及医疗机构的营业执照、执业许可证、在岗医师资质、挂号收费窗口、医生诊室、检验外送协议、药品进销存情况等内容，符合《关于引入第三方力量参与医疗保障基金监管的办法》要求与监督检查服务合同要求，医保定点医药机构监督检查合规率100%。

（2）行政执法决定、合同法制审核率（总分2分，得分2分）。根据单位提供合同、法律意见书、行政执法记录得出，2023年区医保局除签订法律顾问聘任合同外共签订3份服务合同，分别为《天津市和平区医疗保障局委托第三方对区内定点医药机构监督检查合同》、《和平区基本医疗保险全民参保计划集中宣传月启动仪式会务服务合同》和《天津市和平区医疗保障局四级经办终端采购合同》，合同均经法律顾问审核并出具法律意见书；2023年区医保局未做出行政处罚事项，无行政执法决定审核相关记录，行政执法决定、合同法制审核率为100%。

（3）医保政策宣传资料发放覆盖率（总分2分，得分2分）。根据单位提供宣传手册、海报下发记录以及相关单位在业务群内反馈的手册海报发放、张贴照片得出，区医保局2023年已将印制的宣传手册和海报发放至和平区的6个街道办事处以及和平区教育局，各街道已将宣传品下发张贴至辖区64个社区，和平区教育局已将宣传品下发张贴至辖区17所中学、18所小学以及1所大学，已覆盖辖区全部社区和学校，医保政策宣传资料发放覆盖率为100%。

（4）经办服务体系建设工作覆盖率（总分2分，得分2分）。根据设备接入服务验收报告、设备交货验收单、医保便民服务站牌领取单得出，区医保局2023年铺设接入的医保系统网络覆盖辖区全部6个街道公共服务办民政科室，采购的64台医保移动便携设备的采购和64个医保标识牌已配发至各街道，由街道配发至各社区，辖区内64个社区均配发到位，具体配发情况见表9。经办服务体系建设工作覆盖率为100%。

表9  医保终端设备与标识牌配发情况表

| 配发街道名称 | 社区个数（个） | 配发终端数量（台） | 配发标识牌数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 劝业场街 | 12 | 12 | 12 |
| 南市街 | 9 | 9 | 9 |
| 新兴街 | 11 | 11 | 11 |
| 五大道街 | 13 | 13 | 13 |
| 南营门街 | 10 | 10 | 10 |
| 小白楼街 | 9 | 9 | 9 |
| 合计 | 64 | 64 | 64 |

3.产出时效

（1）医保定点医药机构监督检查及时率（总分2分，得分2分）。根据医保定点医药机构监督检查台账及对应检查报告得出，区医保局于2023年6月26日具体实施医保定点医药机构监督检查工作，至2023年12月1日完成全部121家医保定点医药机构的检查工作，医保定点医药机构监督检查及时率为100%。

（2）法律服务提供及时率（总分2分，得分2分）。根据法律顾问服务工作总结得出，2023年区医保局聘任的法律顾问提供了日常法律咨询服务、法律知识培训服务、法律意见书起草以及合同审查服务，日常法律咨询服务提供及时，法律意见书起草以及合同审查服务在规定时间内完成，3场法律知识培训分别于2023年6月1日、2023年6月21日、2023年12月8日开展完成，具体法律知识培训开展时间见表10，法律服务提供及时率为100%。

表10  法律知识培训开展时间情况表

| 法律知识培训内容 | 培训开展时间 |
| --- | --- |
| 《民法典》婚姻家庭编培训 | 2023年6月1日 |
| 执法事宜进行培训 | 2023年6月21日 |
| 弘扬宪法精神树立诚信理念讲座培训 | 2023年12月8日 |

（3）医保宣传活动开展及时率（总分2分，得分2分）。根据单位宣传活动总结、宣传活动现场照片得出，2023年区医保局共开展6场线下宣传活动，6场宣传活动均在计划时间内完成，具体医保宣传活动开展时间见表11，医保宣传活动开展及时率为100%。

表11  医保宣传活动开展时间情况表

| 医保宣传活动内容 | 宣传活动开展时间 |
| --- | --- |
| “春风行动”政策宣传活动 | 2023年2月24日 |
| “2023年打击欺诈骗保宣传月启动仪式”活动 | 2023年4月6日 |
| 跨省异地就医直接结算政策宣传活动 | 2023年6月26日 |
| 和平区基本医保全民参保计划集中宣传月启动活动 | 2023年10月20日 |
| 大同道社区医保政策宣传活动 | 2023年11月9日 |
| “惠企服务进楼宇”活动 | 2023年11月10日 |

（4）经办服务体系建设工作完成及时率（总分2分，得分2分）。根据设备接入服务验收报告、设备交货验收单、医保便民服务站牌领取单得出，6个街道公共服务办民政科室的医保系统网络接入工作于2023年11月7日完成，64台医保移动便携设备的验收配发和64个医保标识牌的制作配发于2023年12月8日完成，经办服务体系建设工作完成及时率为100%。

4.产出成本

医疗服务与保障能力提升项目成本节约率（总分6分，得分6分）。根据区医保局所提供本项目资金下达通知、项目明细账与决算表数据统计，医疗服务与保障能力提升补助资金项目计划投入资金48.92万元，实际支出资金48.43万元，各分项目支出情况见表12，成本节约率为1%。

表12  医疗服务与保障能力提升补助资金项目成本节约情况表

单位：万元

| 医保宣传活动内容 | 计划投入资金 | 实际支出资金 | 成本节约率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保定点医药机构监督检查 | 17.00 | 17.00 | 0.00% |
| 医保法治能力建设 | 8.92 | 8.91 | 0.01% |
| 医保政策宣传 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 依申请救助经办服务能力提升 | 1.00 | 0.96 | 4.00% |
| 四级经办服务体系建设 | 20.00 | 19.56 | 2.20% |
| 合计 | 48.92 | 48.43 | 1.00% |

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、服务对象满意度2项二级指标，6项三级指标，基础总分22分，合计得分19.92分。

1.社会效益

（1）监督检查问题处理率（总分4分，得分4分）。2023年区医保局共计检查121家医保定点医药机构，包括定点零售药店45家、二级定点医疗机构7家、一级定点医疗机构69家，经检查共有10家零售药店、14家医疗机构违反医保相关规定，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》等相关管理规定以及各机构的违规情况对涉事24家医疗机构全部进行了处理，其中进行约谈整改的零售药店5家、医疗机构9家，建议移交医保和平分中心的零售药店5家、医疗机构5家，监督检查问题处理率为100%，促进了医疗保障基金使用的规范性。

（2）医保法治能力提升情况（总分4分，得分4分）。区医保局2023年通过聘请法律顾问，为单位提供了日常法律咨询、法律知识培训、草拟、修订、审查、修改合同、协议及法律文书等法律服务，提升了单位依法行政能力。经核实，区医保局2023年未发生因行政执法不合规造成的行政诉讼败诉情况，未产生因合同签订不规范造成的合同纠纷问题，医保法治能力建设工作达到了预期效果。

（3）居民医保参保扩面任务完成率（总分4分，得分3.92分）。区医保局2023年通过开展医保政策宣传活动以及经办服务体系建设工作，一定程度推动了居民医保参保扩面任务的落实，但根据天津市医保局最终通报数据显示，2023年度和平区基本医疗保险参保计划指标数为79.42万人，实际参保人数77.74万人，完成率97.88%，未能完成居民医保参保扩面任务。

（4）医保经办服务能力提升情况（总分4分，得分2分）。根据设备交货验收单、设备领用单以及实地核查结果得出，区医保局2023年制作的64个医保标识牌已布置在64个社区的医保便民服务站，64台医保终端设备已全部投入使用，同时区医保局联合供货商对街道进行了医保经办服务软件操作培训，并由街道对所辖社区进行二次培训，医保专网的铺设接入使依申请救助经办人员能够在自己科室完成相关业务经办工作，方便群众提交救助申请，提升了工作效率，加快了救助信息录入审批和救助金发放进度，但在2023年天津市医保经办系统练兵比武大赛中，区医保局未能进入决赛或取得名次，医保经办服务能力有待进一步提升。

2.服务对象满意度

（1）辖区参保人员满意度（总分3分，得分3分）。依据医疗服务与保障能力提升补助资金项目主要实施内容，项目实际受益包括辖区内参保人员，评价组对200名辖区参保人员进行随机满意度调查，共发放200份问卷，实际收回有效问卷共192份，针对医保政策宣传效果、医保定点医药机构服务质量、医保经办服务质量、医保经办服务处理时效等问题进行满意度调查，辖区参保人员的综合满意度为93.23%。

（2）医保经办人员满意度（总分3分，得分3分）。依据医疗服务与保障能力提升补助资金项目主要实施内容，项目实际受益包括医保经办人员，评价组对50名医保经办人员进行随机满意度调查，共发放50份问卷，实际收回有效问卷共50份，针对法律咨询意见回复时效、医保专网运行稳定情况、医保终端使用便利情况、医保专网、设备问题处理时效等问题进行满意度调查，医保经办人员的综合满意度为95.5%。

五、存在的主要问题

（一）绩效管理工作有待提升

为便于项目管理，区医保局将医疗服务与保障能力提升补助资金项目分解为5个子项目，分别设置了绩效目标及绩效指标。但存在部分指标设置不规范、与项目实施内容相关性不足的问题，具体为：“四级经办服务体系建设”项目中设置数量指标“开展社区级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的社区覆盖率”不符合数量指标的量化要求，未明确具体社区数量，难以体现该子项目工作量；“依申请救助经办服务能力提升”项目中实际工作内容为医保网络铺设接入工作，设置时效指标为“依申请救助救助金发放及时率=100%”，与该子项目内容无相关性。

（二）项目资产管理不规范

医疗服务与保障能力提升补助资金项目中“四级经办服务体系建设”项目购置的64台平板电脑符合固定资产入账条件，资产已记入固定资产账簿，后续已调拨至各街道使用，但单位暂无资产管理系统，未履行资产调拨手续，未做到账实相符、账账相符，资产管理合规性较差。

（三）单位管理制度不完善

区医保局暂未制定完备的内控管理制度，虽已制定《和平区医保局关于“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目管理制度》，并结合单位财务管理制度对本项目进行管理，但具体制度细节仍存在不完善的情况，如购置的平板电脑调拨无相关管理制度进行约束，“依申请救助经办服务能力提升”项目铺设的网络管理权限不明确，不但会对项目开展的效率与效果产生不利影响，更影响单位整体工作的开展，单位内部控制风险较高。

（四）项目实现效益有待加强

项目的实施客观上促进了医疗服务与保障能力的提升，但在2023年天津市医保经办系统练兵比武大赛中区医保局未能进入决赛或取得名次，能力提升效果不显著，同时2023年度和平区基本医疗保险参保计划指标完成率为97.88%，未能完成居民医保参保扩面任务。

六、相关建议

（一）提升绩效管理工作质量

建议区医保局定期组织各业务科室开展预算绩效管理培训，深化理解预算绩效管理工作的意义，贯彻落实预算绩效管理工作要求，规范绩效目标指标制定。一是在绩效指标设置时充分考虑项目实施内容，针对项目的实施内容对应设置绩效指标，如“依申请救助经办服务能力提升”项目的时效指标设置为“医保专网铺设接入完成时间”，准确反映项目实施以及资金支出进度计划；二是提升绩效指标设置规范性，明确各指标定义和设置要求，对于数量指标需明确具体工作量，尽量避免通过比率表示，如“四级经办服务体系建设”项目中数量指标设置为“提供医保经办服务社区数量”。

（二）完善单位资产管理体系

一是建议区医保局及时与负责行政事业性国有资产管理系统管理的相关部门取得联系，尽快落实本单位资产管理系统的接入工作，以便于本单位开展资产管理工作。在资产管理系统接入前建议与医保终端设备调拨单位签订临时协议，明确各方对于该批设备的权利与义务，包括设备的使用、维护、处置等内容，降低单位资产管理风险。二是建议区医保局在接入系统后尽快按照相关资产管理规定履行资产调拨手续，同时对单位其他固定资产进行梳理汇总，进行资产盘点等工作，将盘点梳理后的资产信息及时录入资产管理系统并对应调整单位的资产账与财务账，确保账实相符、账账相符。

（三）建立单位内部控制制度

建议区医保局树立内部控制制度建设“第一责任人”的主体意识，充分认识到内部控制对于提高单位内部管理水平、规范业务流程、加强廉政风险防控的重要性。在进行充分调研与集体研究后，根据国家相关法律法规要求，结合本部门实际情况，制定涵盖预算管理、资产管理、收支业务、财务管理、政府采购、建设项目等方面的内控制度。制度应具有可操作性和约束力，确保各项业务活动有章可循、有据可查，必要时可聘请具有资质与经验的第三方开展相关制度建设工作。同时，完善内部审计工作机制并有效开展内部审计工作，通过经常性、连续性的审计监督，促进单位逐步加强和完善内控制度建设。

（四）加强经办人员培训与政策宣传力度

针对经办能力提升效果不显著的问题，建议区医保局加大组织开展系统的业务培训力度，提升经办人员业务能力和综合素质，培训内容可涵盖经办服务事项办理、经办内控管理、协议管理、支付方式改革落地等方面；设立奖励机制，对在练兵比武大赛中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，激发经办人员的积极性和创造力；邀请外部专家或优秀团队进行经验分享和交流，学习先进的理念和方法，提升医保经办服务质效。

针对居民医保参保扩面任务未完成的问题，建议区医保局加大宣传力度，采用“线上+线下”相结合的方式，广泛宣传医保政策，提高居民对医保制度的认知度和参保意识；优化医保经办流程，简化参保手续，提高服务效率和质量；加强与民政、税务、教育等部门的协作，实现数据共享和互通互联，提高参保信息的准确性和完整性；借鉴其他区的经验，结合本地实际情况，推广创新性的参保扩面举措。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

医疗保障服务能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价指标体系及评分表