天津市和平区卫生局文件

津和卫〔2014〕18号

关于开展2014年和平区春季呼吸道传染病

防控工作专项督导检查的通知

辖区各相关单位：

为落实我区麻疹、人感染H7N9禽流感等重点呼吸道传染病防控工作，根据《市卫生局关于开展2014年天津市春季呼吸道传染病防控工作专项督导检查的通知》（津卫疾〔2014〕90号）要求，经研究，制定了《2014年和平区春季呼吸道传染病防控工作专项督导检查方案》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：2014年和平区春季呼吸道传染病防控工作专项督导检查方案

2014年3月13日

天津市和平区卫生局办公室          2014年3月13日印发

附件：

2014年和平区春季呼吸道传染病

防控工作专项督导检查方案

一、检查方式

此次检查采取各医疗机构自查和区卫生局现场检查相结合的方式进行。

二、检查内容

重点对医疗机构呼吸道传染病防控工作实施情况进行检查，包括贯彻落实市、区卫生局有关文件和会议精神情况；传染病监测和疫情报告管理工作情况；组织开展培训情况等内容。

二级以上医疗机构参见《2014年天津市春季呼吸道传染病防控工作专项督导检查方案》附表2-5；各社区卫生服务中心参见《2014年天津市春季呼吸道传染病防控工作专项督导检查方案》附表6。

三、检查安排

（一）各医疗机构自查阶段（3月13日-16日）

各医疗机构要按照检查内容，认真组织开展本院落实呼吸道传染病防控各项措施情况全面自查。

（二）区级现场督导阶段（3月17日-19日）

由区卫生局领导带队，局疾控科、医政科、法制科等相关科室抽调专业人员，成立专项工作督导检查组，对全区各级各类医疗机构开展督导检查工作，具体安排详见《和平区卫生局现场督导检查安排表》（附件1）

（三）总结阶段（3月19日-20日）

检查结束后，各专业检查人员将检查情况及时汇总，于3月20日前将各专业督导情况总结和检查用表报区卫生局疾控科。

联系人：叶芃，联系电话：23195323，邮箱：hpjkk@126.com。

附件：和平区卫生局现场督导检查安排表

附件：

和平区卫生局现场督导检查安排表

| 时 间 | 上 午 | 下 午 |
| --- | --- | --- |
| 3月17日 （星期一） | 血液病医院 二七二医院 眼科医院 区妇产科医院 | 新兴街CHS 体育馆街CHS 小白楼街CHS |
| 3月18日 （星期二） | 医大代谢 医大口腔 职工医院 区中医医院 | 南市街CHS 劝业场街CHS 南营门街CHS |
| 3月19日 （星期三） | 口腔医院 公安医院 结控中心 |  |