## 汇总
靖远县2024年东西部协作项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效(人) |  | 开工时间(年月) | 完成时间(年月) | 投资预算(万元) |  |  |  | 其中用于示范村建设资金(万元)
[8 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他 农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级配套 | 自筹资金
1 | 产业开发 | 刘川镇靖和设施农业产业园建设 | 靖远县刘川镇范窑村 | 农业农村局 | 靖远县农业综合开发投资有限责任公司 | 刘川镇靖和设施农业产业园建设项目是靖远县刘川范窑土地整理及设施农业产业园建设项目中的分项目，项目申请使用东西部协作财政援助资金1000万元，建设主要内容为高标准建设跨度12m、前坡 73°、后坡 41°、后墙高度 3.6m、后墙宽度 3m、脊高 5.4m、棚长80m-160m的示范日光温棚，日光温棚建设采用土墙钢骨架结构，配套室内电气、灌溉、智能控制工程等，共占地面积170亩 | 入股分红、土地流转 | 46 | 338 | 2024.3 | 2024.12 | 1000 | 1000
2 | 产业开发 | 东升镇新寨村反季节蔬菜基地建设 | 靖远县东升镇新寨村 | 农业农村局 | 东升镇 | 新建日光温室大棚 15 座，尺寸 90m×12.8m，温室跨度 10m，脊高 5.2m， 配套 5m³储水罐 15 座；新铺 6m 宽砂化道路 739m；室外架空电线 670m； 室外给水管道 996m，室外排水渠道 1841m。 | 入股分红、土地流转 | 8 | 76 | 2024.3 | 2024.12 | 360 | 360
3 | 产业开发 | 东升镇文冠果基地提升改造 | 靖远县东升镇保安村 | 农业农村局 | 东升镇 | 在东升镇保安村文冠果基地完成滴灌供水设施配套3000亩，埋设DN110PE管（0.8MPa)2642m，埋设DN90PE管道（0.6MPa)4477m，埋设DN50PE管道（0.6MPa)8955m，敷设林间补偿式滴灌管720000m，闸阀井15座，过滤器井23座。 | 设置公益岗 | 6 | 32 | 2024.3 | 2024.12 | 200 | 200
4 | 产业开发 | 五合镇枸杞产业渠道衬砌工程 | 靖远县五合镇白塔村、贾寨柯村 | 农业农村局 | 五合镇 | 在白塔村衬砌D40枸杞产业渠道10公里、贾寨柯村衬砌D40枸杞产业渠道10公里，节约枸杞种植农户用水成本，有效增加灌溉效果，增加枸杞产量，提高杞农收入。（贾寨村400亩，白塔村400亩） | 设置公益岗 | 175 | 1664 | 2024.3 | 2024.12 | 200 | 200
5 | 产业开发 | 靖远县牛羊肉分割包装深加工建设 | 靖远县乌兰镇靖和产业园 | 农业农村局 | 若笠乡 | 1.投资350万元建设牛羊肉分割车间，配套 给排水、电、通风制冷等相关设备设施。 | 设置公益岗、产品代销、入股分红 | 21 | 150 | 2024.3 | 2024.12 | 350 | 350
6 | 产业开发 | 靖和产业园产业提升 | 靖远县乌兰镇靖和产业园 | 农业农村局 | 永新乡、石门乡、若笠乡、东湾镇 | 1.投资100万元新建预制菜生产线1条； 2.投资120万元采购印刷机、全自动裱纸机、压痕机、打包机、打钉机、开槽机及其他附属设备，形成年产300万个纸箱包装生产规模； 3.投资150万新建冷藏库2座、速冻库1座及配套设施； 4.投资50万元引进驴肉深加工生产线一条。 | 设置公益岗、产品代销、入股分红 | 21 | 150 | 2024.3 | 2024.12 | 420 | 420
7 | 产业开发 | 中药饮片加工生产线建设 | 靖远县刘川镇涝坝湾村 | 农业农村局 | 刘川镇 | 新增多品种中药饮片检验、炮制、加工、包装生产线1条；对旧设备进行改造升级；对不能适应目前产能的设备进行添置；对新增品种的生产按生产要求购置新设备，要求科技含量、自动化程度高，从而降低劳动成本，提高生产效率，降低工作风险。 | 设置公益岗、订单生产、产品代销、保护价收购、保底收益、入股分红、土地流转 | 7 | 40 | 2024.3 | 2024.12 | 120 | 120
8 | 产业开发 | 靖远县设施蔬菜连坐障碍综合治理 | 靖远县 | 农业农村局 | 蔬菜局 | 增施复合微生物菌剂，有机肥改良土壤，提高蔬菜品质。 | 提升土地肥力，增加农产品产量和品质，促进农民增收 | 5 | 40 | 2024.3 | 2024.12 | 130 | 130
9 | 产业开发 | 靖远县农业科技开发 | 靖远县北湾镇中堡村、乌兰镇翡翠小镇蔬菜科技创新中心 | 科技局 | 科技局 | 1.靖远县全自动一体化水产养殖创新示范项目：建设工厂化鱼池温棚1座面积807㎡；内部建设直径 6m 陆基圆池8个，引进试验示范悬浮颗粒物过滤系统、光催化杀菌系统、环形多级生物净化系统及新型增氧设施等(100万) ； 2.靖远温室物联网大数据展示与管控平台建设项目：建设“智慧农业生产管控体系-农业物联网大数据可视化管控中心平台”系统，配套相关硬件设施，集成全国蔬菜行情价格信息专业服务平台，对接农产品批发市场事实交易信息，对菜农销售及种植起到引导作用(70万)。 | 其他 |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 170 | 170
10 | 产业开发 | 东西部协作消费帮扶奖补 | 靖远县 | 商务局 | 商务局 | 对销售靖远农特产品到省外，并带动脱贫人口持续增收的的天津市和平区和靖远县企业，按照相关奖补办法进行奖补。 | 吸纳就业、产品代销、保护价收购、入股分红。 | 600 | 1000 | 2024.3 | 2024.12 | 350 | 350
11 | 产业开发 | 富民社区示范村文冠果种植 | 靖远县若笠乡富民社区 | 农业农村局 | 若笠乡 | 在富民社区种植文冠果200亩，对原有滴灌带进行增补，抚育管护一年。 | 、设置公益岗、以工代赈 | 12 | 7 | 2024.3 | 2024.12 | 45 | 45
12 | 产业开发 | 靖和共建产业园山洪沟及片区污水改造工程 | 靖远县乌兰镇金三角生态农业科技创业园 | 白银刘川工业集中区管理委员会 | 靖远县鸿瑞园区开发运营管理有限公司 | 1.改造靖和共建产业园道路雨污排水系统(新建HDPE雨水管415m、雨水口14个、雨水检查井16座、新建HDPE污水管493m、检查井22座)，实现雨污分流； 2.改造靖和共建产业园周边龙骨山排洪沟(新建排洪渠498.6m、敷设涵管64.8m、修补消力池1座)，将龙骨山产生的山洪通过排洪渠及涵管等引流至附近水域。 | 其他 | 189 | 304 | 2024.3 | 2024.12 | 200 | 200
13 | 产业开发 | 靖和共建产业园智慧加压泵站建设 | 靖远县乌兰镇金三角生态农业科技创业园 | 靖远县住房和城乡建设局 | 靖远县城市水务运营管理有限公司 | 建设成套供水智慧泵房箱体、稳流罐、水泵机组、电气控制柜、进出水管道、远程监控系统等，保障金三角生活区居民及企业正常用水。 | 吸纳就业、土地流转、设置公益岗 | 50 | 800 | 2024.3 | 2024.12 | 70 | 70
14 | 劳务协作 | 靖远县劳务协作奖补 | 各乡镇 | 人社局 | 人社局 | 1.开发乡村公益性岗位35个，为214名乡村公岗发放岗位补贴及人生意外伤害保险(129.57万元)； 2.对全县177个行政村有培训意愿的劳动力进行职业技能培训(25万元) ； 3.给予跨省就业的脱贫劳动力、边缘易致贫户劳动力，一次性交通补助每人600元(82.43万元)； 4.对吸纳10名以上脱贫劳动力，且稳定就业半年以上、按时足额支付劳动报酬的帮扶车间予以认定并实施奖补(20万)。 | 吸纳就业 设置公益岗 | 1800 | 0 | 2024.3 | 2024.12 | 257 | 257
15 | 教育培训 | 靖远县“组团式”教育帮扶项目 | 靖远县第二中学、县职专 | 教育局 | 靖远县第二中学、县职专 | 1.靖远县第二中学实验室、功能室建设项目：新建吊装化学实验室2间、吊装生物实验室1间、吊装物理实验室2间、化学准备室1间、生化药品室1间、生物准备室1间、物理准备室1间。每年受益学生2400人左右(245万)； 2.靖远县职业中等专业学校10KV增容及0.4KV改造工程项目：新建10kV户外箱式变1座，箱变内安装630kVA变压器1台；10kV高压进线柜1面、10kV主变受电柜1面，安装固定式0.4kV低压配电柜3面，新建低压配电室1座，配电室内安装0.4kV低压配电柜4面；安装400kVA台变1座。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 275 | 275
16 | 教育培训 | 素质拓展课程助力乡村振兴教育帮扶项目 | 靖远县师范附属小学 | 教育局 | 靖远县师范附属小学 | 春季和秋季每学期对782名小学生网上以双师模式开展教学。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 5 | 5
17 | 教育培训 | 乡村振兴基层干部能力提升培训 | 靖远县 | 组织部 | 组织部 | 组织3期180人乡村振兴系统干部参加农业农村高质量发展、美丽乡村建设、乡村振兴等方面培训，提高县域乡村振兴系统干部素质能力。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 60 | 60
18 | 健康医疗 | 靖远县东湾镇标准化村卫生室建设及“互联网+健康帮扶”运营维护费 | 靖远县东湾镇东湾村、三合村、乌兰镇。靖远县人民医院、靖远县妇幼保健院 | 靖远县卫生健康局 | 靖远县卫生健康局 | 靖远县东湾镇三合村新建地上1层框架结构村卫生室一栋，建筑面积155.46㎡，室外配套设施：强弱电线缆及检查井，给排水管网及检查井， 估算投资65万元；新建东湾村卫生室一栋，新建建筑为地上1层，主体为现浇钢筋混凝土框架结构建筑，建筑规模：建筑面积111.23m2， 估算投资44.29万元，惠及群众1.4万人。“互联网+健康帮扶”运营维护费用于帮助结对医院建立远程医疗服务关系，承担运营维护费，支撑远程培训服务。惠及3.2万户群众。 | 其他 |  |  | 2024.1 | 2024.12 | 80 | 80
19 | 改善人居环境 | 乡村振兴示范村建设 | 靖远县北湾镇新坪村 靖远县糜滩镇独石村 | 农业农村局 | 北湾镇、糜滩镇 | 新坪村乡村示范村建设内容(300万)： 1.村标1座，小品1座； 2.外环道路改造提升1683.17米；内环道路改造提升930米； 3.村内两处场地改造提升，其中场地一改造提升2738平方米。场地二改造提升5509平方米； 4.北湾镇新坪村乡村振兴示范村建设项目中建设项目增补内容：人行道增补铺设1600平方米；沟道一侧护坡520平方米；水泥硬化面积489平方米。 独石村乡村示范村建设内容(266万)： 新建庙沟延伸段新建堤防，中沟延伸堤防，新建倒虹吸，庙沟、中沟终点段道路两侧钢筋混凝土栏杆粉刷。 |  | 62 | 101 | 2024.3 | 2024.12 | 566 | 566 |  |  | 566
20 | 基础设施 | 靖远县乌兰镇东关村人居环境提升工程 | 靖远县乌兰镇 | 农业农村局 | 乌兰镇 | 1.村容村貌提升改造：围栏，安装路灯等； 2.基础设施完善改造：新建检查井6个，雨水井5个，硬化路面4150平方米，压花路面3100平方米，边坡治理4500平方米以及其他基础建设等； 3.人居环境整治改造：垫方等，人行道铺设1180平方米； 4.其他附属设施改造：修建道牙及树坑，外墙砂浆抹灰，其他土方垫方等。 | 吸纳就业 | 10 | 20 | 2024.3 | 2024.12 | 532 | 532
21 | 残疾人帮扶 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 靖远县 | 县残联 | 县残联 | 对有无障碍改造需求的142户困难重度残疾人家庭进行改造，主要包括室内及院内地面硬化平整、台阶的坡化，低位灶台改造(盲人家庭灶台安装煤气泄漏报警装置)、房门改造、农村厕所改造、坐便器改造，安装卫生间热水器、扶手和抓杆(洗手池扶手、坐便器、淋浴扶手)、浴凳等残疾人居家无障碍急需的相关设施。 | 其他 | 6 | 136 | 2024.3 | 2024.12 | 50 | 50
22 | 其他 | 防返贫保险 | 靖远县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 以全县防返贫监测系统标注的2023年底脱贫人口收入在1万元以下的户、不增反降户及其他脱贫户和监测对象基本生产生活出现严重困难(包括系统已经标注的和保险周期内新增的)，根据防返贫监测线给予因学、因病、因灾、因意外等防返贫补偿救助，保障脱贫对象和监测对象正常生产生活。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 60 | 60
23 |  | 招商引资等活动资金 | 靖远县 | 经合局 | 经合局 | 用于开展招商引资、项目推介和对接洽谈活动。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 50 | 50
24 |  | 东西部协作资金绩效评价费用 | 靖远县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 通过政府购买服务开展协作资金年度绩效评价有关工作。 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 10 | 10