## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “智慧矫正”规范化建设经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区司法局
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对我区社区矫正中心办公场所按照“三区十八室”标准进行更新改造，保障达到司法部对我区“智慧矫正”规范化建设验收的基本要求，提高社区矫正工作效率。 |  |  | 严格按照司法部关于社区矫正中心“三区十八室”建设的统一标准完成了社区矫正中心办公场所改造，设置了报到大厅、信息采集室、宣告室、指挥中心等功能室，打造了场所独立、功能齐全、设施先进的标准化矫正中心，达到司法部对我区“智慧矫正”规范化建设验收的基本要求，提高了社区矫正工作效率
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 3.8681 | 3.8681 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 3.8681 | 3.8681 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造“智慧矫正”办公场所数量 | =1个 | 1个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | “智慧矫正”规范化建设标准合规率 | ≥90% | 90% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | “智慧矫正”项目改造费用支付时限 | 2024年12月底前 | 2024年4月3日已完成“智慧矫正”项目改造费用支付 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | “智慧矫正”规范化建设费用 | ≤3.9万元 | 3.9万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高社区矫正工作效率 | 有效提高 | 完成了矫正中心办公场所改造，保障达到了“智慧矫正”规范化建设标准要求，提高了社区矫正工作效率，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区矫正工作人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田立伟 |  | 正科长 |  |  | 天津市和平区司法局 社区矫正工作管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | 数据真实可靠、专款专用、自评结果较为客观 （盖章） 2025年4月22日