## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 笼式足球场建设
区级主管部门 |  | 和平区体育局 |  | 项目实施单位 | 和平区体育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 90 | 31.3 | 30 |  | 10 | 9.6 | 96%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） | 90 | 31.3 | 30 |  | — | — | 96%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 新建3个5人制笼式足球场 |  |  | 3个5人制笼式足球场已建设完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 5人制笼式足球场数量 | 3个 | 3个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧98% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设任务如期完成率 | ≧95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目采购成本 | ≦31.3万元 | 30万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期促进我区全民健身事业发展 | 长期促进 | 长期促进 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 全民健身事业持续发展 | 持续发展 | 持续发展 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 健身群众满意率 | ≧95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马悦 |  |  |  |  | 和平区体育局群体竞训科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。