## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 和平区机关事业单位在职、离退休人员体检
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按时保质保量的完成体检工作，保障机关事业单位人员应有权益 |  |  | 因体检机构开诊受限于疫情防控态势，本年实际完成67.68%全区机关事业单位在职、离退休人员体检工作任务，部分保障了机关事业单位人员应有权益，当年未参加体检人员已于次年参加补检。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 700 | 427.19 | 427.19 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 700 | 427.19 | 427.19 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 体检人次 | 20000人次 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 开展体检人次 | =2万人次 | 1.4万人次 |  | 12.5 | 8.5 | 新冠疫情态势严重期间，体检工作多次暂停，导致当年体检工作无法完成，未参加体检人员已于次年参加补检。下一步积极推进项目进度。截至2023年5月底完成从业人员体检人数1.4万人次。
|  | 质量指标 | 服务达到标准 | 达标率100% | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 体检流程合规率 | ≥95% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 逐步完成 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 体检工作完成及时率 | ≥90% | 90% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 体检成本 | 节约成本 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 体检工作经费 | ≤427.19万元 | 427.19万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障机关事业单位人员应有权益 | 保障 | 因体检机构在新冠疫情态势严重期间多次暂停体检工作，本年实际完成67.68%全区机关事业单位在职、离退休人员体检工作任务，部分保障了机关事业单位人员应有权益，部分达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 体检人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘茂军 |  | 主任 |  |  | 天津市和平区中医医院 体检一科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日