## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 从业人员健康体检
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成从业体检人次500000，推进辖区从业人员预防性健康检查工作进度，防止疾病传播，保障公众健康。 |  |  | 本年实际完成33327名从业人员健康体检工作，有效推进了辖区从业人员预防性健康检查工作进度，防止疾病传播，保障公众健康。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 400 | 354.02 | 354.02 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 400 | 354.02 | 354.02 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健康体检人次 | 50000人次 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 从业人员体检人数 | =50000人 | 33327人 |  | 12.5 | 8.3 | 新冠疫情态势严重期间，体检工作多次暂停，导致当年体检工作无法完成。下一步积极推进项目进度。截至2023年5月底完成从业人员体检人数33327人。
|  | 质量指标 | 服务达到标准 | 达标率 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 从业人员体检流程合规率 | ≥95% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 体检工作完成及时率 | ≥95% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 体检成本 | 节约成本 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 从业人员体检工作费用 | ≤354.02万元 | 354.02万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 和平区内从业人员健康体检 | 提高和平区内从业人员健康水平 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 从业人员健康体检覆盖率 | ≥95% | 100% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 100%满意 | - |  | 0 | 0 | 指标调整，已新增
|  |  | 从业人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 徐炎飞 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市和平区中医医院 体检二科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日