## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 和平区特扶人员体检
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好特扶人员体检工作，进一步提高失独家庭成员的健康素质。 |  |  | 本年实际完成36.8%人员体检工作任务，保障了参与体检的特扶人员的健康素质，因部分人员未按照预约时间来体检，部分达成预期指标并具有一定效果；下一步将积极督促预约人员体检，争取保证体检人数；截至2025年3月底累计开展特扶人员健康体检400人次。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68 | 68 | 68 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 68 | 68 | 68 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展特扶人员健康体检人次 | =1086人次 | 400人次 |  | 12.5 | 4.6041 | 预约人员未能按预约时间来做体检，下一步将积极督促预约人员体检，争取保证体检人数；截至2025年3月底累计开展特扶人员健康体检400人次。
|  | 质量指标 | 特扶人员健康体检流程合规率 | ≥95% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 特扶人员健康体检工作完成及时率 | 2024年底前 | 2024年底前已完成 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 特扶人员健康体检费用 | ≤68万元 | 68万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障特扶人员的健康素质 | 有效保障 | 2024年完成了400人次特扶人员健康体检，保障了参与体检的特扶人员的健康素质，部分达成预期指标并具有一定效果。 |  | 30 | 21 | 预约人员未能按预约时间来做体检，下一步将积极督促预约人员体检，争取保证体检人数；截至2025年3月底累计开展特扶人员健康体检400人次。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 特扶人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 83.1041
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘茂军 |  | 主任 |  |  | 天津市和平区中医医院 体检一科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日