## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展（2023-12）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2024年巩固扶贫成果，继续对口帮扶工作常态化，协助甘肃舟曲对口帮扶中医医院，提升中医药服务能力，顺利脱贫；参照（基于文献计量分析足细胞病变中医学术发展趋势的研究）课题申请书中完成任务（科研课题），提高医疗业务水平。 |  |  | 2024年巩固扶贫成果，继续对口帮扶工作常态化，派出3人次医务人员长期驻点帮扶，医务团队赴甘肃舟曲对口帮扶中医医院义诊帮扶1次，有效提升了中医药服务能力，顺利脱贫；培训达标率100%，有效提高了医疗业务水平；一是由于本项目部分工作使用其他项目资金，义诊帮扶次数未达到预期指标，二是科研课题论文撰写人由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步将加强项目资金预算测算管理，提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底累计完成1次义诊帮扶，未完成课题研究项目。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7.5566 | 3.5961 | 3.5961 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 7.5566 | 3.5961 | 3.5961 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 派出医务人员长期驻点帮扶 | ≥3人次 | 3人次 |  | 24 | 24 | 无偏差
|  |  | 组织医务团队赴帮扶医院义诊帮扶次数 | ≥2次 | 1次 |  | 1 | 0.5 | 本项目部分工作使用其他项目资金，下一步将加强项目资金预算测算管理。截至2025年3月底累计完成1次义诊帮扶。
|  |  | 完成项目数量（科研课题） | ＝1项 | 0项 |  | 1 | 0 | 由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底未完成课题研究项目。
|  | 质量指标 | 培训达标率 | ≥95% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 论文内容准确率 | ≥95% | 0 |  | 2 | 0 | 由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底未发表论文。
|  | 时效指标 | 帮扶完成时间 | =1年 | 1年 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 完成任务（科研课题）时间 | =1年 | 1年 |  | 2 | 0 | 由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底未完成课题研究项目。
|  | 成本指标 | 帮扶成本 | ≤7.1万元 | 3.6万元 |  | 2 | 1 | 本项目部分工作使用其他项目资金，下一步将加强项目资金预算测算管理。避免经费重复使用。截至2025年3月底累计支出3.6万元。
|  |  | 发表论文经费 | =0.5万元 | 0万元 |  | 2 | 0 | 由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底未完成课题研究项目。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 持续巩固 | 2024年派出3人次医务人员长期驻点帮扶，顺利完成了对口帮扶工作，进一步巩固了脱贫攻坚成果，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升对口帮扶中医医院技术水平 | 有效提升 | 2024年完成了培训工作，培训达标率100%，有效提升了对口帮扶中医医院技术水平，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高业务水平（科研课题） | 持续提高 | 2024年未完成科研课题项目，未达成预期指标且效果较差。 |  | 5 | 0 | 由于工作原因，不准备发表，未完成科研课题项目；下一步提高医务人员中医学术发展趋势研究的积极性；截至2025年3月底未完成课题研究项目。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受援医院满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 科研工作人员满意度（科研课题） | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张莎 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区中医医院 医务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日