## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中医药事业传承与发展-中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于我院康复科建设，提升康复服务能力。 |  |  | 2024年底前已购置1批新设备，完成了11次医务人员参加康复专业相关培训，有效提升了康复服务能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 300 | 243.797 |  | 10 | 8.1266 | 81.27% | 一是设备采购过程中设备预算与实际价格有偏差，且有设备尾款未支付，二是部分人员差率费未报销；下一步将提高转移支付资金使用效率；截止到2025年3月底该经费已使用244.7万元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 300 | 243.797 |  | — | — | 81.27%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训次数 | ≥7次 | 11次 |  | 10 | 6.3636 | 年初指标值设置偏低，下一步加强预算绩效管理，合理设置指标值。
|  |  | 设备购置数量 | =1批 | 1批 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 康复科建设合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 康复科建设时间 | 2024年底前 | 2024年底前已完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 康复科建设总成本 | ≤300万元 | 243.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升康复服务能力 | 有效提升 | 2024年底前完成了11次医务人员参加康复专业相关培训，有效提升了康复服务能力，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 康复科工作人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4902
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵萌 |  | 副主任 |  |  | 天津市和平区中医医院 康复科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日