## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公立医院改革-中央直达资金（津财社指167号）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升医院医疗服务能力，促进医院高质量发展。 |  |  | 2024年11月参加了“中国医疗质量”大会，培训合格率100%，有效提升了医疗服务质量；由于该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，2024年未完成设备采购工作；下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底未完成设备采购工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 70.5175 | 0.5175 |  | 10 | 0.073386 | 0.7339% | 该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底累计支付0.5万元。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 70.5175 | 0.5175 |  | — | — | 0.7339%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加次数 | 1次 | 1次 |  | 12 | 12 | 无偏差
|  |  | 采购设备数量 | 1台 | 0台 |  | 1 | 0 | 该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底未完成设备采购工作。
|  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 100% |  | 12 | 12 | 无偏差
|  |  | 采购设备合格率 | =100% | 0% |  | 1 | 0 | 该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底未完成设备采购工作。
|  | 时效指标 | 参加培训时间 | 2024年11月 | 2024年11月已完成 |  | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 采购设备时间 | 2024年-2025年 | 2024年未完成 |  | 1 | 0 | 该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底未完成设备采购工作。
|  | 成本指标 | 培训成本 | ≤0.52万元 | 0.52万元 |  | 11 | 11 | 无偏差
|  |  | 设备成本 | ≤70万元 | 0万元 |  | 1 | 0 | 该经费于2024年11月批复，设备采购时间不足，下一步将在2025年进行招标采购，截至2025年3月底累计支付0.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升 | 2024年11月参加了“中国医疗质量”大会，培训合格率100%，有效提升了医疗服务质量，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医院满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.0734
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈旭 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区中医医院 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日