## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公立医院改革-中央直达资金（36号）
主管预算部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
年度总体目标 |  | 总体预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展医疗服务培训，进一步加强医疗卫生健康综合服务能力。 |  |  | 2024年11月已完成1次医疗服务培训，培训合格率100%，进一步加强了医疗卫生健康综合服务能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 预算执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.441 | 0.441 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0.441 | 0.441 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加培训次数 | ≥1次 | 1次 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训开展时间 | 2024年11月 | 2024年11月已完成 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 培训费 | ≤0.44万元 | 0.44万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提升 | 2024年11月已完成1次医疗服务培训，培训合格率100%，有效提升了医疗服务能力，全部达到预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈旭 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区中医医院 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日